영풍전자 주식회사

AI응용제품 신속 상용화 지원사업 월간보고서

AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화

과제번호 SF26179244 · 문서번호 AI-PM7 · V1.0 · 제3차(2026년 10월)

2026.  10.  23.

㈜코난테크놀로지

(참여기관: ㈜애버커스, 국립창원대학교 산학협력단 / 기획기관: (재)경남테크노파크)

제3차(2026년 10월) 월간 보고서

| 과 제 명 | AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화 (SF26179244) |
| --- | --- |
| 기 간 | 2026년 9월 29일부터 - 2026년 10월 23일까지 |
| 진 척 율 | 금월 계획 11.3%, 금월 실적 9.0%, 누적 계획 30.6%, 누적 실적 28.3% |

※ 진척율 : AI-PM2 WBS V0.91 작업별 일정(근무일) 가중 기준. 실적은 사업관리·인프라 작업은 WBS 진척률, 그 외 작업은 WBS 상태(완료·진행중·예정) 기준으로 산정함

1. 월간 업무

| 금 월 실 적 | 차 월 계 획 |
| --- | --- |
| 가. 사업관리 1) 계획 기준선 갱신 (경남TP·코난) 가) 사업수행계획서 V0.9 갱신 — AI-PM1 나) WBS V0.91 갱신(작업별 진척률·상태 반영) — AI-PM2 2) 중간점검 대응 (경남TP·코난) 가) 중간보고서(기성고 확인조서) 작성 — 기성고 검사(10.23) 대응, 세부과제별 기성률 산정 나) 요구사항 101건 기준 분석·설계 반영률 점검(설계서 6종 대비 요구사항 ID 추적) 3) 위험·변경 관리 (경남TP·코난) 가) 요구사항 변경이력 관리(요구사항추적표 V0.9, 누적 148건) — AI-PM9 변경관리내역서 나) 위험·이슈 등록 및 대응(진척률 22.9%) — AI-PM6 위험관리내역서 4) HW 도입 및 인프라 가) 장비·기반구성 점검 진행(9.26~10.26, 진척 79.0%) (코난·영풍) 나) 서버실 전원·냉방·네트워크 공사·구성 및 동작검증 진행(9.11~10.26, 진척 85.7%) (코난·영풍) 다) K8s·공통자원·환경 구성 완료(9.27~10.16), CI/CD·GitOps·레지스트리 구성 착수(10.17~, 진척 14.3%) (애버커스) 라) 노트북·음성인식용 마이크 조달·설정 미착수(9.27 착수 계획, 진척 0%) (코난) 5) 기타 가) 월간보고 3회차 실시(10.23) — AI-PM7 월간보고서 | 가. 사업관리 1) 보고·점검 가) 중간보고서(기성고 확인조서) 제출(10.26) 나) 월간보고 4회차(11.25) 다) MS3 설계 완료(11월 말) 대비 설계서 V1.0 검토·승인 일정 관리 2) HW 도입 및 인프라 가) 장비·기반구성 점검 및 전원·냉방·네트워크 공사 완료(~10.26) (코난·영풍) 나) CI/CD·GitOps·레지스트리 구성 완료(~11.5), 메시징·로그·모니터링 기반 구성(11.6~11.26) (애버커스) 다) 노트북·음성인식용 마이크 조달·설정(~11.26) (코난) |
| 나. 개발관리 1) 분석 산출물 확정·갱신 (코난·애버커스) 가) 요구사항정의서 V0.9 — 요구사항 101건(기능 63·비기능 38) 정의 — AI-AL1 나) 요구사항추적표 V0.9 — 요구사항–화면–프로그램–시험 ID 추적 체계 — AI-AL4 다) AI 분석서 V1.5 — 현행업무·데이터·AI 적용방안 분석 2) 설계 (코난·애버커스) 가) 아키텍처설계서 V1.0(서버 9종·SW·N/W 구성, 코난 AI 엔진 배치) — AI-SD1 나) AI 통합설계서 V0.3 — AI-SD6, 데이터베이스설계서 V0.3(테이블 188개) — AI-SD2 다) 화면설계서 V0.3(화면 41본) — AI-SD3, 인터페이스설계서 V0.3 — AI-SD4 라) 보안설계서 V0.3(망·계정·권한·데이터보호, AI 실행·가드레일) — AI-SD5 마) 설계서 요구사항 반영 : 서비스 개발 28/31건, 인프라 54/60건 3) 온톨로지·지식그래프 설계 (창원대) 가) 클래스·관계·고장체계 설계(9.27~10.16) — 온톨로지설계서 V0.5, OWL2 파일 V0.5 나) 추론·CQ·Graph 인터페이스 설계 착수(10.17~) — 지식그래프스키마정의서 V0.5, 추론엔진설계서 V0.5 다) 용어 정규화·IRI·쿼리확장 연결 — 용어사전구조정의서 V0.5, AAS SM-1~5 자산구조 설계 — AAS서브모델명세서 V0.3 라) 프로토타입 구현 — 프로토타입 구현보고서 V0.3, 소스코드 V0.3, 데모 UI(정적) 4) 구현 착수 가) ERP·MES 어댑터 개발 진행(9.27~10.26) (애버커스) 나) LLM·Studio·RAG·OCR 설치 진행(9.27~10.18 계획) (코난) 다) 포털·업무화면·서버 구현 미착수(9.27 착수 계획) (애버커스) | 나. 개발관리 1) 설계 (코난·애버커스) 가) 설계 검토·보완(~10.26), 데이터베이스설계서 검토·발행(~10.26) — AI-SD2 나) AI 실행·가드레일·운영정책 설계(~11.5), 보안 설계 검토·V1.0 준비(11.6~11.26) — AI-SD5 2) 온톨로지·AAS 설계 (창원대) 가) 추론·CQ·Graph 인터페이스 설계(~11.5), OWL2 검증·전문가 검토(11.6~11.26) 나) AAS SM-1~5 자산구조 설계(~11.5), MES/ERP·AAS·IRI·R2RML 설계 착수(11.6~) 3) 구현 가) ERP·MES 어댑터 개발 완료(~10.26), 검사·계측·문서 수집 연계(10.27~11.26) (애버커스) 나) STT·마이크·사전 연동(~11.10), 모델·프롬프트·파인튜닝 운영(11.11~) (코난) 다) 고장이력·전문가 인과자료 정제(10.27~11.18) (창원대·코난), OCR/NER·기술문서 파싱(10.27~11.18) (코난) 라) 고장탐구 추론 구현(10.27~11.19) (애버커스·코난) 마) Workflow Editor·Agent 개발 관리(10.27~11.25), 포털·업무화면·서버 구현(~11.3), 사용자·Agent·정책 관리자 구현 착수(11.4~) (애버커스) |

2. 위험 및 이슈사항

| 번호 | 구분 | 내 용 | 처리 현황 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 위험 | 설계서 다수가 V0.3 단계 — MS3 설계 완료(11월 말) 일정 지연 우려 | 설계 검토·보완(~10.26) 및 기관별 V1.0 발행 일정 관리, 주간 실무회의에서 진척 점검 |
| 2 | 이슈사항 | 노트북·음성인식용 마이크 조달·설정 진척 0%(9.27 착수 계획), 포털·업무화면·서버 구현 미착수 | 조달 일정 재확정 및 11.26 완료 목표 관리, 포털 구현은 화면설계서 V0.3 기준 착수 |
| 3 | 이슈사항 | 요구사항 잔여 확인 9건(요구사항추적표 V0.9) — FP 산정표 미반영 범위(보고서 Diff·서명, LLMOps Gateway, 사용자 포털 UI) 등 | 변경요청서 또는 FP 재산정 검토, 기관 간 데이터 소유·역할 경계 확정 |
| 4 | 이슈사항 | 문서번호 중복 — 요구사항추적표와 AI 분석서가 모두 AI-AL4 사용 | 형상관리 기준에 따라 문서번호 재부여 후 산출물 관리대장 갱신 |

작성일자 : 2026년  10월  23일

공급기업 PM :   염 종 학   (인)