영풍전자 주식회사

AI응용제품 신속 상용화 지원사업 사업수행계획서

AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화

과제번호 SF26179244 · 문서번호 AI-PM1 · V0.9

2026.  10.

㈜코난테크놀로지

(참여기관: ㈜애버커스, 국립창원대학교 산학협력단 / 기획기관: (재)경남테크노파크)

목  차

1. 사업 개요	1

(1) 사업 목적 및 추진배경	1

(2) 사업 범위 및 주요내용	2

(3) 사업 목표 및 성과지표	3

(4) 사업 추진전략	5

2. 사업 수행체계	6

(1) 사업 수행조직 및 추진체계	6

(2) 참여기관별 역할 및 책임(R&R)	8

(3) 의사소통 및 보고체계	9

3. 사업 수행계획	11

(1) 사업 수행절차 및 방법	11

(2) 단계별 주요 수행내용	12

(3) 추진일정 및 WBS	13

(4) 주요 산출물 계획	15

4. 사업 관리계획	18

(1) 일정 및 진척관리	18

(2) 인력관리	18

(3) 품질관리	19

(4) 형상 및 변경관리	20

(5) 위험 및 이슈관리	21

(6) 의사소통 및 보고관리	22

5. AI 응용제품 개발·구축 계획	23

(1) AI 응용제품 개발범위 및 구성	23

(2) AI 서비스·모델·데이터 개발계획	24

(3) AI 인프라 및 연계 구축계획	27

(4) AI 시험·성능평가 및 현장실증 계획	28

(5) AI 보안·신뢰성 및 운영지원 계획	30

6. 시험·전환 및 운영지원 계획	32

(1) 시험 및 검증 계획	32

(2) 시스템·데이터 전환 계획	33

(3) 교육 및 사용자 지원 계획	33

(4) 운영 및 유지보수 계획	34

※ 본 사업수행계획서는 「AI응용제품 신속 상용화 지원사업 사업수행계획서 양식(V1.0)」의 작성방법에 따라 「1. 수정사업계획서(SF26179244, 협약)」의 내용을 우선 반영하고, 「2026년도 기획기관 수행계획서(경남TP)」의 사업관리·품질관리·사후관리 내용을 보완 반영하여 작성하였음

1. 사업 개요

(1) 사업 목적 및 추진배경

가. 추진배경 및 필요성

- 도입기업 현황: 영풍전자㈜는 항공·지상·해상·유도무기·우주 분야 전자장비에 탑재되는 고신뢰성 방산용 PBA(회로카드조립체)를 다품종·소량으로 생산하는 방산혁신100 기업(국방품질경영 대통령표창, CMMI Level 3)으로, 형상관리(CM) 기반의 엄격한 변경 통제와 장기 이력 추적이 요구되는 제조환경을 운영하고 있음

- 디지털 기반 확보: SAP Business One(ERP), e-SCM, e-SFC(MES), 도면관리·배포시스템을 통해 PBA 제조 전 주기가 전산화되어 있으며(BOM 조립체 23,598개, 품목 마스터 85,789개, 승인도면 27,795건, 개발도면 11,353건), AI 연동을 위한 데이터 기반은 이미 마련되어 있음

- 고장탐구 공정의 구조적 한계: 전체 10단계 제조 프로세스 중 ⑥ 불량판정 제품 고장탐구 및 ⑨ 고객불만 접수 고장탐구 단계는 숙련 엔지니어의 암묵지와 수작업 문서 탐색에 전적으로 의존하여, 담당자별 분석 시간·판정 품질의 편차와 기술 단절 위험이 발생하고 있음

- 사업환경 변화: 2사업장 확장(2025년 준공) 및 방산 수출 확대(폴란드 K2PL, 호주 Red Back, 미국 Thales 등)에 따라 품질 보고서 수요가 급증하고 있으나, 인력 확충만으로는 대응에 한계가 있음

나. 해결하고자 하는 주요 문제

과거 PBA 고장탐구 통계에 따르면 수리 공수는 지속 증가 추세이며(2025년 2,048건, 1,321MD, 13명 투입, 약 7.2억원 비용 발생), 수리 불가 폐기로 인한 신품 제작 손실(2025년 77개)도 발생하고 있음

| 년도 | 사불 수량 | 고불 수량 | 합계(건) | 기술팀 수리공수 (0.5md/ea) | 생산팀 재작업 (0.1md/ea) | 품보팀 검사 (0.2md/ea) | 합계(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 499 | 948 | 1,447 | 289,400,000 | 57,880,000 | 115,760,000 | 463,040,000 |
| 2024 | 617 | 797 | 1,414 | 296,940,000 | 59,388,000 | 118,776,000 | 475,104,000 |
| 2025 | 1,276 | 772 | 2,048 | 450,560,000 | 90,112,000 | 180,224,000 | 720,896,000 |

[표 1-1] 과거 PBA 고장탐구 통계(수정사업계획서 p.4)

| 수리 단계 | 세부 공정(절차) | 초급(H) | 중급(H) | 고급(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 접수 및 외관검사 | 입고 등록·이력 확인, 육안 검사 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 2. 진단 및 계측 | 성능 시험, 전압·전류 측정, 회로도 검토·신호 측정, 불량 부품 식별 | 3.5 | 2.6 | 1.8 |
| 3. 부품 청구 및 교체 | 부품 출고 요청 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4. 검증 및 완료 | 수리 후 성능·에이징 시험, 최종 QC 검사 및 출하 포장 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 5. 기술검토서 작성 | 기술검토서 작성 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 계(Total) | 총 소요 시간(Hour) | 8.6 | 7.4 | 6.0 |

[표 1-2] 숙련도별 수리 투입 시간

- 주요 문제점

  - 체계업체 소프트웨어 소스코드 미공유 및 제어기 유닛 단위 체계 전체 회로 미제공으로 고장탐구 수작업 발생

  - PBA 고장탐구 시 숙련 엔지니어의 개인 재량에 전적으로 의존하여 검토·수리 시간 편차가 매우 크고, 인력수급 어려움·잦은 인원 변동으로 숙련도 유지 곤란

  - 회로도·부품 데이터시트·시험절차서·고장탐구 내역이 부서별로 산재하여, 품질 이슈 발생 시 과거 유사 고장 사례 검색에 과도한 시간 소요, 동일 고장의 반복 분석에 따른 비효율 발생

  - 보고서(고장분석보고서, 품질검사보고서 등)를 수기·반수기로 작성하여 작성자별 일관성 부족 및 오류 발생

  - PBA 고장탐구 도메인의 전문 온톨로지가 존재하지 않아 범용 LLM만으로는 회로도·시험절차서 기반의 정확한 고장 원인 추론 한계, 중소 제조기업의 자체 AI 개발 역량·데이터 엔지니어링 인력 부재로 독자적 AI 시스템 구축에 한계

다. 사업 목적

최종목표: 다품종·소량 생산의 복잡·다양한 회로기판(PBA) 제조 현장의 숙련자 암묵지를 온톨로지 기반의 구조화된 디지털 자산으로 전환하고, AI Agent 기반 업무 자동화 서비스 구축으로 제조공정 혁신 및 확산

- (품질관리) LLM/RAG + 지식 그래프 기반 인과관계 추론으로 고장 원인을 단계적으로 좁혀가는 고장탐구 AI 어시스턴트를 구현하여 고장 원인 분석 시간 50% 이상 단축, 숙련 엔지니어 의존도 감소 및 인력 변동에 따른 품질 리스크 해소

- (비정형 작업보조) 고장탐구 결과서(FA Report)·품질검사보고서·MRB 보고서 자동 생성 및 Q&A 서비스로 보고서 작성 시간 70% 이상 절감, 일관된 품질의 보고서 산출

- (제조 표준화) IEC 63278-1(AAS) 기반 제조 데이터 표준화 체계와 PBA 도메인 특화 온톨로지·지식그래프를 구축하여 숙련자 암묵지를 구조화된 디지털 자산으로 전환, 기술 단절 방지 및 세대 간 기술 전수 체계 확보, 이기종 시스템(MES, ERP, 검사장비) 간 확장성 확보

- (품질 향상 및 비용절감) 수리 공수·재작업·불필요 검사 감소를 통한 기존 대비 비용 50% 절감 기반 마련

(2) 사업 범위 및 주요내용

가. 사업 기본 정보

| 과제명 | AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화 | 과제번호 | SF26179244 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업기간 | 2026. 7. 27. ~ 2027. 7. 26. (12개월, 1차년도) | 도입기업 | 영풍전자 주식회사 (경남 창원시 의창구 죽전로 82번길 31) |
| 기획기관 | (재)경남테크노파크 (우주항공본부) | 대표 공급기업 | ㈜코난테크놀로지 |
| 참여기관 | ㈜애버커스, 국립창원대학교 산학협력단 | 총 사업비 | 1,882,900천원 (정부지원금 1,318,000천원 / 도입기업 부담금 564,900천원: 현금 282,450천원·현물 282,450천원) |
| 적용 공정 | PBA 제조·납품·사후관리 10단계 중 ⑥ 불량판정 제품 고장탐구 및 ⑨ 고객불만 접수 고장탐구 단계 | 선택 테마 | Ⅱ-2 설비·품질관리(주요), Ⅱ-4 제조데이터 표준화 및 운영·제어 연계(부가), Ⅲ-4 비정형 작업보조(부가) |

[표 1-3] 사업 기본 정보

나. 구축대상 및 주요 과업

본 사업은 Ⅱ-4(제조데이터 표준화)를 기반 계층으로 하여 표준화된 데이터와 온톨로지 기반 지식 체계를 Ⅱ-2(설비·품질관리)와 Ⅲ-4(비정형 작업보조)에 공급하고, 「고장 접수 → AI 분석 → 결과서 자동 출력 → 엔지니어 검증 → 최종 승인」의 End-to-End 고장탐구 업무 자동화 파이프라인을 구현함

| 구분 | 구축대상(시스템·서비스·AI 응용제품) | 주요 과업 및 수행범위 | 주관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기반 구축 (제조데이터 표준화 및 온톨로지 지식 구축) | • IEC 63278-1 기반 PBA 도메인 AAS 서브모델 5종(SM-1~SM-5) • PBA 도메인 특화 온톨로지(OWL2) • 고장탐구 인과관계 지식그래프(Neo4j) • 방산 PBA 전문 용어사전(한/영/약어) | • 구성품 계층 4단계 코드 체계 및 통합 코드 표준 매핑 테이블 작성 • 고장 분류 체계(Failure Taxonomy) 6대 범주 구축, SWRL 추론 규칙 3종 이상 정의 • 고장탐구 이력 2,000건 이상 인스턴스화(노드 5만·관계 15만 이상) • 용어 1,000엔트리 이상, 시맨틱 쿼리 확장 및 온톨로지 기반 청킹 방법 정의 | 창원대 산학협력단 |
| 서비스 개발 (LLM+RAG+Graph-RAG 기반 핵심 AI 서비스) | • 고장탐구 AI 어시스턴트 • 전원 비인가/인가 검사 지원 Agent • 유사 고장 사례 매칭 Agent • Human-in-the-Loop 협업 체계 • 보고서 자동 생성 Agent • 질의응답(Q&A) 범용 챗봇 | • 고장 현상 자연어 입력 → 추정 원인·의심 부품·확인 절차·시정조치 단계별 제안 • 외관 불량 체크리스트 자동 생성, 기준값 제시·이상 측정값 판별 • FA Report·품질검사보고서·MRB 보고서 템플릿 기반 자동 생성 • 출처 명시·신뢰도 점수·답변 보류 메커니즘 적용 Q&A | 코난테크놀로지 / 애버커스 |
| 인프라 구축 (거버넌스 환경 포함) | • 온프레미스 GPU 서버 9종 및 네트워크 장비 • Konan LLM/LLM Studio(LLMOps+RAGOps), Konan RAG, STT 엔진 • Agent Builder/AgentOps, LLMOps Gateway • Data Ingestion/Integration 서비스 • Auth & Access 통합 보안, Dashboard/Admin, Kubernetes 플랫폼 | • 방산 보안 요건 충족 온프레미스 설치·구성(사내 폐쇄망) • 레거시(S-FAC·문서저장소) 연동 어댑터 및 표준화 파이프라인 구축 • OAuth/RBAC 기반 접근통제, 감사로그, AI 가드레일 구성 • K8s 기반 컨테이너 운영·모니터링·CI/CD 환경 구성 | 코난테크놀로지 / 애버커스 |

[표 1-4] 구축대상 및 주요 과업

다. 수행범위 세부 내용

- AI 목표 수준: 4단계(소통) — 고장탐구 AI 어시스턴트, 질의응답 서비스, AI+엔지니어 협업 모델(Human-in-the-Loop) / 5단계(생성) — 기술검토서 자동 생성, 온톨로지 기반 지식그래프 구축 및 갱신

- 핵심 AI 기술: 자연어처리(NLP)·LLM, 검색증강생성(RAG), OCR, STT, 지식표현·추론(OWL/RDF, Graph-RAG), 생성형 AI, 데이터셋·데이터 품질관리, MLOps·AI 거버넌스(LLMOps, RAGOps, Agent Builder, AgentOps)

- 적용 표준: IEC 63278-1(AAS), OWL2, SPARQL 1.1, R2RML, ISA-95/IEC 62264

- 도입 장비: AI 추론서버, RAG 서버, OCR 서버, 온톨로지 서버, LLMOps/AgentOps 서버, WEB/WAS 서버, K8s·Kafka·Redis 서버, DB/MinIO 서버, STT 서버(9종) 및 L4 스위치·네트워크 스위치·RACK/KVM, 검사용 노트북 5대, 음성인식용 마이크 10대 / 기존 시험장비 10종 활용

- 사업 범위 제외: 체계업체 소스코드 수준 분석(소스 수준 분석은 범위에서 명시적 제외), 클라우드 기반 외부 API 호출(온프레미스 처리 원칙)

(3) 사업 목표 및 성과지표

가. 정성적 목표

- 숙련 엔지니어의 암묵지를 온톨로지·지식그래프 기반의 구조화된 디지털 자산으로 전환하여 기술 단절 방지 및 세대 간 기술 전수 체계 확보

- AI 자동화 효율성과 엔지니어 전문성을 결합한 Human-in-the-Loop 기반의 신뢰성 높은 고장탐구 의사결정 지원 체계 구현

- AAS 기반 제조 데이터 표준화로 MES·ERP·검사장비 간 상호운용성 확보 및 향후 디지털트윈·예지품질로 확장 가능한 기반 마련

- 방산 보안 요건(온프레미스, 등급별 접근통제, 감사로그)을 충족하는 상용화 가능한 AI 응용제품 확보

나. 정량적 목표 및 핵심 성과지표(KPI)

| 구분 | 성과지표명 | 단위 | 목표수준 | 측정 산식 | 담당기관 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공통 | 고장탐구 시간당 생산성 향상률 | % | 30% 이상 | {(AI 도입 후 시간당 고장탐구 완료건수 − 도입 전 시간당 완료건수) / 도입 전 시간당 완료건수} × 100 | 코난테크놀로지 |
|  | 납기 단축률 | % | 20% 이상 | {(도입 전 평균 납기소요일수 − 도입 후 평균 납기소요일수) ÷ 도입 전 평균 납기소요일수} × 100 | 코난테크놀로지 |
| 핵심특화 | AI 적용률 | % | 80% 이상 | (AI 시스템이 처리·지원한 고장탐구 건수) ÷ (전체 고장탐구 처리 건수) × 100 | 코난테크놀로지 |
| 자율 (추가) | AI 기반 불량 예측 정확도 | % | 90% 이상 | (AI 예측 결과가 실제 고장 원인·부품과 일치한 건수) ÷ (전체 AI 예측 수행 건수) × 100 | 코난테크놀로지 |
|  | 온톨로지 도메인 커버리지율 | % | 90% 이상 | 고장탐구 이력 샘플 500건 중 OWL2 온톨로지 클래스·관계로 완전 표현 가능한 건수 비율 | 창원대 산학협력단 |
|  | 제조데이터 표준(AAS) 수용도 | % | 99% 이상 | SM-1~SM-5 서브모델의 필수 SubmodelElement 항목 충족 건수 / 전체 대상 데이터 건수 × 100 | 창원대 산학협력단 |
|  | 수집률 | % | 95% 이상 | (최종 저장 수량 / 원천 발생 수량) × 100 | 애버커스 |

[표 1-5] 사업 성과지표(수정사업계획서 p.84~86 기준)

다. 품질지표와의 연계

- 상기 KPI는 「4. 사업 관리계획 (3) 품질관리」의 분야별 품질지표(SW·서비스, AI 모델·데이터, 현장실증, 운영·보안)와 1:1로 연계하여 측정·판정하며, 세부 증빙(SFC 접수·착수·완료일시 기록, AI 시스템 사용 로그, 검증보고서, 도입기업 책임자 확인서)은 품질관리 절차에 따라 수집·관리함

- AI 기반 불량 예측 정확도는 고장탐구 이력 DB에서 샘플링한 PBA 고장 케이스 최소 100건 및 hold-out 평가셋(이력의 20%)을 대상으로 AI 예측 결과 vs. 엔지니어 최종 판정 비교로 검증하고, LLM/RAG 모델 성능 Tracking 대시보드로 상시 모니터링함

- 공통지표(생산성 향상률, 납기 단축률)는 도입 전 6개월 이상 과거 데이터와 도입 후 3개월 이상 실증 데이터를 동일 제품군 PBA 기준으로 비교(최소 30건 이상)하며, 도입기업 품질책임자 확인서를 첨부함

(4) 사업 추진전략

| 구분 | 핵심 추진전략 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 개발 전략 | 검증된 상용 AI 솔루션 기반 신속 개발 + 도메인 특화 지식 결합 | • 코난테크놀로지 자체 개발 Konan LLM(ENT/PRO), LLM Studio(LLMOps+RAGOps), Konan RAG(GS인증), STT 엔진을 핵심 엔진으로 적용하여 개발 리스크 최소화 • 애버커스의 Kubernetes 기반 Kenntnis AI 서비스 플랫폼, Agent Builder/AgentOps 기술 활용 • 창원대 산학협력단의 온톨로지·지식그래프 역량(KAI 로봇 드릴링 공정 온톨로지 구축 실적, 지식그래프 통합률 98.87% 인증)으로 PBA 도메인 지식 체계 설계 • 인과관계 지식 구축 3단계 방법론(전문가 지식 기반 → 이력 데이터 기반 정량 보강 → HITL 지속 갱신) 적용 |
| 구축 전략 | 방산 보안 요건을 충족하는 온프레미스 통합 플랫폼 | • LLM·RAG·Graph-RAG 전 과정을 사내 폐쇄망 온프레미스 GPU 서버에서 외부 API 호출 없이 수행 • Data Ingestion 계층으로 ERP·MES·검사장비·문서저장소를 느슨한 결합(Loose Coupling)으로 연동 • AAS SubmodelElement ↔ 온톨로지 클래스 R2RML 매핑으로 MES/ERP → AAS → RDF → Neo4j KG 자동 변환 파이프라인 구축 • 기존 코드 병행 운영 후 점진적 전환(고장 코드 → 공정 코드 → 부품 코드 순) |
| 검증 전략 | 정량 KPI 기반 단계별 검증 및 hold-out 평가 | • 고장탐구 이력의 20%를 hold-out 평가셋으로 분리하여 Top-3 추정 원인 적중률·유사 고장 사례 매칭 정확도(목표 85% 이상) 정량 검증 • 단위·통합·성능·보안 시험 및 사용자 인수시험(UAT) 단계별 수행, HermiT Reasoner 논리 일관성 검사·Competency Question 기반 SPARQL 검증으로 온톨로지 품질 보증 • 임베딩 생성·그래프 탐색·LLM 추론이 외부 API 호출 없이 수행됨을 통합시험 항목으로 검증 |
| 현장적용 전략 | Human-in-the-Loop 기반 단계적 현장 적용 | • AI 결과 초안 → 엔지니어 검증·보완 → 최종 승인의 3단계 워크플로우로 신뢰성 확보 • 도입기업 숙련 엔지니어 10명 × 20h(총 200h) 지식 추출 참여, 온톨로지 검증 책임자 5명(제기팀 김재필·이종호, 품보팀 박동호·성호준·윤두성) 지정, 결과승인 책임자(품질팀장 신성기) 지정 • 전원 비인가 검사 → 전원 인가 검사 → 핵심 추론 → 결과서 자동 출력 순의 단계적 시범 적용 후 전 공정 확대 • 영풍전자 AI 프로젝트 TF(신설) 중심의 사용자 교육 및 운영 역량 내재화 |
| 사업관리 전략 | 기획기관 PMO 중심의 통합 사업관리 | • 경남테크노파크 PMO가 일정·예산·품질·성과를 통합 관리하고 도입기업·공급기업 간 협업체계 조율 • 주간 실무회의·월간 PMO 운영회의·단계별 품질검토회의·분기별 성과점검회의 운영 • 단계별 산출물 검토 및 품질보증(QA), 위험관리·이슈 대응체계 상시 운영 • 변경요청서 기반 변경통제, 산출물 관리대장·위험관리대장·변경관리대장 문서화 |

[표 1-6] 사업 추진전략

2. 사업 수행체계

(1) 사업 수행조직 및 추진체계

가. 추진체계

본 사업은 총괄기관(중소벤처기업부)·추진기관(스마트제조혁신추진단)의 관리 하에 기획기관(경남테크노파크)이 PMO 역할을 수행하고, 도입기업(영풍전자)과 대표 공급기업(코난테크놀로지) 및 참여기관(애버커스, 창원대 산학협력단)이 컨소시엄을 구성하여 추진함

| 총괄기관 : 중소벤처기업부 / 추진기관 : 스마트제조혁신추진단 (사업 총괄, 협약·평가·점검, 정부지원금 관리) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ 협약·보고·평가 ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 기획기관 (재)경남테크노파크 우주항공본부 기획책임자 : 김영상 책임연구원 과제기획·BM 수립, 컨소시엄 조율, 진도·성과·위험관리(PMO), 확산·사후관리 | ◀ PMO 지원 ▶ ◀ 조율·자문 ▶ | 도입기업 영풍전자 주식회사 과제 총괄책임자 : 이홍근 팀장(생산관리팀) 프로젝트 총괄, 현장·데이터·인프라 제공, 업무정의, 실증·인수, RCMS 관리 |  |  | ◀ 요구사항·검증 ▶ ◀ 구축·납품 ▶ |  | 대표 공급기업 ㈜코난테크놀로지 인공지능연구소 구축·공급책임자 : 김만수 상무 총괄 PM·개발 PM, LLM/RAG/AI SW, 인프라·품질·교육·시운전 |
|  |  |  |  | ▼ 개발 지휘·통합 ▼ |  |  |  |
|  |  |  | 참여기관 ㈜애버커스 책임자 : 홍효상 이사(미래사업본부) 데이터 수집·통합, 보안/권한, 서비스 Agent, AgentOps·Agent Builder, 사용자·관리자 서비스 |  |  | 참여기관 국립창원대학교 산학협력단 책임자 : 김준 조교수(산업시스템공학과) PBA 온톨로지 설계, 지식그래프 구축, AAS 데이터 표준화, 용어사전 구축 |  |

[그림 2-1] 사업 추진체계도

나. 지휘·협업·보고관계

- 지휘관계: 도입기업 과제 총괄책임자(이홍근)가 사업 전반의 최종 의사결정을 담당하고, 대표 공급기업 구축·공급책임자(김만수)가 공급기업 컨소시엄(코난테크놀로지·애버커스·창원대)의 개발·구축을 총괄 지휘함. 코난테크놀로지 프로젝트 매니저(염종학)가 일정·범위·산출물·이슈를 통합 관리하고, 애버커스 개발 PL(홍효상)과 창원대 연구책임자(김준)가 각 참여기관의 개발을 지휘함

- 협업관계: 창원대 산학협력단이 설계한 온톨로지·AAS 서브모델·용어사전을 코난테크놀로지의 LLM/RAG 서비스와 애버커스의 데이터 통합 플랫폼이 연계 활용하며, 검색 인터페이스 명세(API Spec)를 공동 작성함. 도입기업 숙련 엔지니어(10명×20h)가 지식 추출·온톨로지 검증에 참여하고 AI 프로젝트 TF가 현장 요구사항을 조율함

- 보고관계: 공급기업 컨소시엄 → 도입기업 과제 총괄책임자 → 기획기관 PMO → 추진기관(스마트제조혁신추진단)의 보고 체계를 유지하며, 기획기관은 주간·월간·단계별 점검 결과를 추진기관에 정기 보고함

다. 분야별 수행조직 및 조직도

| 수행분야 | 기관 | 담당자(직위) | 담당 업무 | 참여율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업총괄 | 영풍전자 | 이홍근(부장/팀장) | 과제 총괄책임자, 사업 총괄 | 40% |
|  | 코난테크놀로지 | 김만수(상무) | 구축·공급책임자, 개발 총괄 | 10% |
| 사업관리(PMO) | 코난테크놀로지 | 염종학(이사) | 프로젝트 매니저 — 일정/범위/산출물/이슈 관리 | 10% |
|  | 애버커스 | 홍효상(이사) | 개발 PL, PMO·설계 | 40% |
|  | 경남테크노파크 | 김영상(책임), 윤현성(전임), 제창수·박현태(연구원) | 기획 세부총괄·BM·성과관리, 진도관리 및 성과확산 | 15~16% |
| 설계·품질 | 코난테크놀로지 | 최승문(이사) | 시스템 설계 | 10% |
|  | 코난테크놀로지 | 유진희(부장), 최성하(과장) | 품질관리, 데이터 품질 기술 지원 | 20% |
| AI·온톨로지 | 코난테크놀로지 | 이현민(이사), 김수창(책임) | 온톨로지 설계 및 개발 | 10% |
|  | 코난테크놀로지 | 강남구(부장), 송석규(차장) | 프롬프트 엔지니어링 | 20% |
|  | 창원대 산학협력단 | 김준(조교수) | 온톨로지·지식그래프·AAS 표준화·용어사전 구축 | 10% |
| 데이터 | 코난테크놀로지 | 한동신(부장) | 벡터 DB 구축 | 20% |
|  | 애버커스 | 백영진(책임), 이은정·장훈주(선임) | 데이터 수집 및 통합 | 70~80% |
| SW·서비스 | 애버커스 | 고유주·채병찬(선임) | 고장탐구 AI 어시스턴트 | 80% |
|  | 애버커스 | 최현태·오희원(선임) | 사용자 서비스 | 60% |
|  | 애버커스 | 김현주(선임), 최우영(책임), 고유주(선임) | Agent Builder, Dashboard/Admin | 40~60% |
| 인프라/보안 | 코난테크놀로지 | 송승현(부장), 송인성(부장) | AI 서비스 플랫폼 HW/SW 구축(LLM/LLMOps, RAG, 온톨로지 등) | 20% |
|  | 애버커스 | 이성진(이사), 김민수(선임), 고영석(팀장) | AgentOps, AgentOps/LLMOps Gateway, Auth & Access | 30~60% |
|  | 영풍전자 | 한승희(과장) | IT·보안 업무, 네트워크·보안·서버 관리 | 21% |
| 현장 검증·시험 | 영풍전자 | 강재규(부장) | 기술업무 총괄, 고장탐구 기술지원 총괄 | 50% |
|  | 영풍전자 | 성호준(과장), 윤두성(과장), 박동호·안기완(대리) | 검사업무, 검사절차 기술지원 | 40~45% |
|  | 영풍전자 | 김재필(차장), 이종호(과장), 송홍주(연구원), 이준택(사원) | 기술 엔지니어 — 고장탐구 기술지원 참여, 부품교체 업무주관 | 50~52% |

[표 2-1] 분야별 수행조직(수정사업계획서 참여인력 총괄표 기준)

※ 온톨로지 검증 책임자(영풍전자 숙련자 5명): 김재필·이종호(제기팀), 박동호·성호준·윤두성(품보팀) / 결과승인 책임자: 신성기(영풍전자 품질팀장)

(2) 참여기관별 역할 및 책임(R&R)

사업 참여기관·조직 및 주요 담당자별 수행업무와 역할·책임, 협업관계를 다음과 같이 정의함

| 조직/분야 | 주요 역할 | 주요 책임 | 협업대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 도입기업 영풍전자 (사업총괄·현장) | • 프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 • RCMS 관리 • 네트워크·작업장·시스템 설치환경 구축 • 업무 프로세스 정형화 및 가이드(생산/품질·공정운영) • 현장 데이터·암묵지 제공, 실증·인수 | • 회로도·BOM·시험절차서·고장탐구 이력 2,000건·ICT/FCT·계측 데이터 제공(비식별화 단계별 진행) • 숙련 엔지니어 10명×20h 지식 추출 참여, 온톨로지 검증(5명) 및 결과 승인(품질팀장) • 현장실증 수행 및 KPI 증빙(SFC 기록, 확인서) 제공 • 서버실 환경(전원·냉방·네트워크) 및 보안정책 적용 | 기획기관(PMO), 코난테크놀로지, 애버커스, 창원대 |
| 대표 공급기업 코난테크놀로지 (사업관리·AI·인프라) | • 총괄 PM·개발 PM(프로젝트 총괄, 기술개발 총괄·이슈관리) • LLM/LLM Studio, RAG/문서 파서/STT 구축 • 서버 HW 설치 및 테스트 • 프롬프트 엔지니어링, 벡터 DB 구축 • 품질관리(진행관리·품질보증), 교육훈련(사용자·관리자 운영교육) | • 사업수행계획서·WBS·산출물 관리 및 공급기업 컨소시엄 통합 관리 • 고장탐구 AI 어시스턴트 핵심 추론(LLM/RAG/Graph-RAG) 품질 확보 • 공통·핵심특화·자율지표(생산성 향상률, 납기 단축률, AI 적용률, 불량 예측 정확도) 달성 • 무상 하자보수(1년) 및 유지보수 체계 운영 | 영풍전자, 애버커스, 창원대, 기획기관 |
| 참여기관 애버커스 (데이터·플랫폼·Agent) | • 개발 PL(개발 진행 관리·이슈관리) • 데이터파이프라인 및 다기종 연동 Adaptor 개발, 룰기반 처리·표준화·메타화·온톨로지 연동 • 보안/권한(인증/인가, 프롬프트/답변 검증, Audit/Approval Log) • Agent(고장탐구 AI 어시스턴트 기반 품질관리 고도화, 결과서 자동 생성, Q&A) • AgentOps, Agent Builder, 사용자/관리자 서비스 | • 수집률 95% 이상 달성(SFC, 문서→ K8s 컨슈머 → DB 최종 저장) • 제조 AI 통합플랫폼(K8s 기반) 구축 및 성능/안전성 모니터링 • Agent 실행 통제·툴 호출/행동 제어 체계 구축 • 사용자·관리자 서비스 UI/UX 및 운영 관제 서비스 개발 | 코난테크놀로지, 창원대, 영풍전자(IT·보안) |
| 참여기관 창원대 산학협력단 (온톨로지·표준화) | • PBA 고장탐구 도메인 온톨로지 설계(OWL2) • 고장탐구 인과관계 지식그래프(Neo4j) 구축 및 그래프 임베딩 • IEC 63278-1(AAS) 서브모델 설계 및 MES/ERP 코드 매핑 체계 구축 • 방산 PBA 전문 용어사전·시맨틱 쿼리 확장 체계 구축 | • 온톨로지 도메인 커버리지율 90% 이상, AAS 수용도 99% 이상 달성 • HermiT Reasoner 논리 일관성 검사 및 Competency Question 검증 수행 • Graph-RAG 연동 인터페이스 설계 명세·R2RML 매핑 규칙 명세 제공 • 온톨로지 품질 검증 보고서 작성 | 코난테크놀로지(RAG), 애버커스(데이터), 영풍전자(숙련자 검증) |
| 기획기관 경남테크노파크 (PMO·성과관리) | • 과제기획 및 비즈니스 모델 수립 • 컨소시엄 조율 및 진도관리(요구사항 상세화, 기술개발 일정 관리, 목표·지표 관리) • 성과 확산 및 사후관리 • 기술적 자문 및 가이드, 프로젝트 문제해결 및 조정 | • 사업 전주기 PMO 운영(일정·예산·성과 통합 관리) 및 추진기관 정기 보고 • 단계별 산출물 검토·품질보증(QA), 위험·이슈 대응체계 운영 • KPI 관리 및 성과분석, 종료보고 및 사업종료 지원 • 참여인력 비밀유지각서(NDA) 제출 및 보안 유지 | 영풍전자, 코난테크놀로지 컨소시엄, 추진기관 |

[표 2-2] 역할 및 책임(R&R)표

(3) 의사소통 및 보고체계

착수·주간·월간·단계보고와 주요 회의·의사결정에 대한 대상·주기·방법·담당자 및 산출물을 다음 의사소통계획표에 따라 운영하며, 긴급 현안 발생 시 도입기업·공급기업·기획기관 합동회의를 즉시 개최함

| 구분 | 의사소통 내용 | 대상/참석자 | 주기/시기 | 방법 | 산출물 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 착수보고 (Kick-off) | 사업목표·범위·일정·역할 분담 공유, 사업수행계획서·WBS 확정 | 추진기관, 기획기관, 도입기업, 공급기업 컨소시엄 전원 | 사업 착수 시 (M1) | 보고회의(대면) | 착수보고서, 사업수행계획서, WBS, 회의록 | 염종학(코난 PM) 김영상(경남TP) |
| 주간보고 (실무회의) | 세부 과업별 진행상황, 데이터 확보 현황, 기술적 이슈, 차주 추진계획 | 도입기업 AI TF, 코난 PM, 애버커스 PL, 창원대, 경남TP 담당 | 주 1회 | 대면/온라인 회의, 전자문서 | 주간보고서, 회의록, 이슈목록 | 염종학(코난 PM) |
| 월간보고 (PMO 운영회의) | 계획 대비 진도율, 인력 투입현황, 예산 집행상황, 산출물 작성현황, 성과지표 달성 가능성, 위험·이슈 | 도입기업 총괄책임자, 공급기업 책임자, 기획기관 PMO | 월 1회 | 보고회의(대면) | 월간보고서, 진척현황표, 위험관리대장, 회의록 | 김영상(경남TP) 염종학(코난 PM) |
| 단계보고 (품질검토회의) | 요구사항 확정, 설계 완료, 시스템 구축, 시범운영, 최종검증 등 마일스톤별 산출물 및 품질 검토 | 도입기업 총괄·품질책임자, 공급기업 책임자, 기획기관, 외부 전문가 | 단계 종료 시 (M2, M4, M7, M9, M11) | 보고회의(대면), 산출물 검토 | 단계별 산출물, 품질검토 결과서, 보완관리대장 | 유진희(코난 품질) 경남TP QA |
| 기술협의회 | AI 모델·데이터·온톨로지·시스템 구축 관련 기술 협의, 인터페이스 명세 조율 | 코난, 애버커스, 창원대 기술 담당, 영풍전자 IT·기술 엔지니어 | 수시 (필요 시) | 대면/온라인 회의 | 기술협의록, 인터페이스 명세서 | 최승문(코난 설계) |
| 온톨로지 검증회의 | 클래스·속성·고장모드·원인·의심부품·확인절차·시정조치 관계 검토 및 승인 | 창원대 김준, 영풍전자 숙련자 5명(검증 책임자), 결과승인 책임자(신성기) | 설계·구축 단계 월 1회 및 분기별 변경관리 | 대면 워크숍 | 온톨로지 검증 결과서, 승인 기록 | 김준(창원대) |
| 성과점검회의 | KPI 및 사업성과 점검, 실증 데이터 검토, 개선사항 도출 | 도입기업, 공급기업, 기획기관 | 분기별 | 보고회의 | KPI 점검표, 성과분석 보고서 | 김영상(경남TP) |
| 변경심의 (의사결정) | 요구사항·범위·일정·기능 변경 요청의 영향도 분석 및 승인 여부 결정 | 도입기업 총괄책임자(의사결정권자), 공급기업 책임자, 기획기관 | 변경 발생 시 | 대면 회의, 전자문서 | 변경요청서, 변경관리대장, 의사결정 기록 | 염종학(코난 PM) |
| 긴급 현안 합동회의 | 일정 지연·성능 미달·데이터 품질 저하·시스템 연계 장애 등 중대 위험 발생 시 원인분석 및 대책 수립 | 도입기업·공급기업·기획기관 책임자 | 이슈 발생 시 (즉시) | 대면/온라인 긴급회의 | 이슈보고서, 조치결과서 | 이홍근(영풍전자) 김만수(코난) |
| 추진기관 보고 | 사업 추진현황 및 성과 공유, 점검 대응 | 추진기관(스마트제조혁신추진단), 기획기관, 도입기업 | 정기(분기) 및 요청 시 | 전자문서, 보고회의 | 추진현황 보고서, 점검 대응자료 | 김영상(경남TP) |
| 최종보고 (완료보고) | 사업성과 공유, KPI 달성 결과, 사후계획 수립, 산출물 인수 | 추진기관, 기획기관, 도입기업, 공급기업 컨소시엄 전원 | 사업 종료 시 (M12) | 보고회의(대면) | 최종보고서, 결과보고서, 인수확인서 | 김만수(코난) 김영상(경남TP) |

[표 2-3] 의사소통계획표

- 온라인 협업 플랫폼을 활용하여 산출물을 공유하고 이력을 관리하며, 모든 회의 결과는 회의록으로 문서화하여 조치사항을 추적함

- 기획기관 참여인력 전원은 사업 참여 전 비밀유지각서(NDA)를 제출하며, 방산 기밀 정보 보호를 위해 공유 자료의 보안 등급을 구분하여 관리함

3. 사업 수행계획

(1) 사업 수행절차 및 방법

가. 수행절차 개요

본 사업은 「분석 → 설계 → 구현 → 시험 → 전환(시범운영) → 운영지원」의 6단계 생명주기를 기본 골격으로 하되, AI 서비스(LLM/RAG/Agent) 개발은 프롬프트·검색 전략·지식그래프의 반복 개선이 필수적이므로 구현~시험 단계에서 2~4주 단위의 반복(Iteration) 개발을 병행하는 하이브리드 방법론을 적용함

| 단계 | 기간 | 수행절차 | 적용방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 분석 | M1~M2 (2026.7~9) | 착수(Kick-off) → 현장진단·AS-IS 프로세스 분석 → 보유 데이터 현황 분석 → 요구사항 수집·정의 → 도메인 요구사항 분석 → 아키텍처 정의 → 요구사항 확정(단계 검토) | 현장 인터뷰·워크숍, 업무 프로세스 분석(AS-IS/TO-BE), 데이터 프로파일링, Competency Question(CQ) 목록 도출, 요구사항 추적표 |
| ② 설계 | M2~M4 (2026.9~11) | 컴포넌트·DB·화면·인터페이스 설계 → OWL2 온톨로지 설계 → AAS 서브모델 설계 → 보안 설계 → 설계 검토(단계 검토) | 아키텍처 설계(L1~L5 계층), 온톨로지 설계 방법론(클래스 계층·속성·SWRL 규칙), IEC 63278-1 AAS 모델링, R2RML 매핑 설계, 프로토타입 |
| ③ 구현 | M3~M7 (2026.10~2027.2) | HW 설치·K8s 플랫폼 구성 → 레거시 연동·데이터 수집 파이프라인 구현 → LLM/RAG/LLMOps 설치 → 지식그래프·벡터DB 구축 → AI 서비스(어시스턴트·Agent·보고서·Q&A) 구현 → 모니터링·관리자 UI 구현 | 반복 개발(2~4주 Sprint), 코딩 표준·형상관리(Git), CI/CD·GitOps, 프롬프트·청킹 전략 비교 실험(Fixed-size/Semantic/Ontology-boundary), Agent Builder 워크플로우 |
| ④ 시험 | M7~M10 (2027.2~5) | 단위시험 → 통합시험 → 성능/보안 시험 → AI 품질시험(hold-out 평가) → 사용자 인수시험(UAT) → 결함조치·재시험 | 테스트 케이스 기반 시험, hold-out 20% 평가셋, HermiT 일관성 검사·SPARQL CQ 검증, 취약점 점검, UAT 시나리오(AI 기능로직 시나리오 #1~#5) |
| ⑤ 전환 | M10~M12 (2027.5~7) | 시스템 전개 계획 수립 → 운영환경 전환·데이터 이관 → 서비스 릴리스 → 시범운영(현장실증) → KPI 측정 → 안정화 → 최종 검수 | 전개 체크리스트, 병행 운영(기존 코드 병행), 현장실증 3개월, KPI 증빙 수집, 사용자·운영자 교육 |
| ⑥ 운영지원 | 사업 종료 후 12개월 | 무상 하자보수 → 정기·수시·성능점검 → 모델·지식베이스 갱신 → 성과 모니터링 → 유상 유지보수 전환 | 유지보수 계획서, 장애·변경 관리대장, LLMOps/RAGOps 모니터링, 분기별 온톨로지 변경관리 |

[표 3-1] 단계별 수행절차 및 적용방법

나. 단계 간 연계방안

- 각 단계 종료 시 단계별 산출물에 대한 품질검토회의를 개최하고, 도입기업 총괄책임자(또는 품질책임자)의 승인으로 기준선(Baseline)을 설정한 후 다음 단계로 진입함

- 요구사항 정의서의 요구사항 ID를 설계서·테스트 케이스·산출물에 연결하는 요구사항 추적표(RTM)를 운영하여 분석~시험 단계 간 추적성을 확보함

- 온톨로지·AAS 설계 결과(창원대)는 검색 인터페이스 명세(API Spec)를 통해 LLM/RAG 서비스(코난)와 데이터 통합 플랫폼(애버커스) 구현에 연계되며, 구현 단계의 피드백은 분기별 온톨로지 변경관리(Change Control) 절차로 설계에 환류함

- HW 도입(M1~M3)은 설계와 병행 추진하여 구현 착수 시점(M3)에 개발·시험 환경이 준비되도록 하고, 시험 단계의 결함은 구현 단계의 반복 개발 사이클로 환류하여 조치함

(2) 단계별 주요 수행내용

| 단계 | 주요 작업·활동 | 핵심 수행내용 | 완료기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석 | • 사업 착수 및 Kick-off • 제조공정·업무 프로세스 분석 • 과제 데이터 현황 분석 • AI 서비스 요구사항 분석 • 아키텍처 정의 | • 사업수행계획서·WBS 확정, 참여기관 R&R 합의 • PBA 고장탐구(⑥·⑨ 단계) AS-IS 분석: 전원 비인가/인가 검사 프로세스, 숙련도별 소요시간, 문제점 • 보유 데이터(ERP BOM 23,598개, 품목 85,789개, 승인·개발도면 39,148건, 고장탐구 보고서 수만 건) 프로파일링 및 수집 가능성 평가 • 기능·비기능·사용자 요구사항 도출, 요구사항 명세서(SRS) 작성 • 도메인 분석 보고서 및 Competency Question(CQ) 목록 작성 • 방산 도메인 3대 제약조건(데이터 접근 제한, 보안 규제, 체계업체 소스코드 미공유) 대응 설계 원칙 확정 | • 요구사항 정의서·SRS 도입기업 승인 • AS-IS/TO-BE 분석서 승인 • 아키텍처 정의서 승인 • 데이터 제공 범위·비식별화 방안 합의 • 1차 단계 검토회의 통과 |
| 설계 | • 서비스 설계(컴포넌트·DB·화면·인터페이스) • 지식베이스 설계(OWL2 온톨로지) • 데이터 표준화(AAS 서브모델·용어사전) • 보안 설계 | • L1~L5 계층 시스템 아키텍처 설계서, DB 설계서(ERD), 화면 설계서(UI/UX), 인터페이스 설계서, 프로그램 설계서 • PBA 도메인 온톨로지: Platform→Assembly/LRU→PBA→Component 계층, 고장 관련 개념(FailureMode·Symptom·RootCause·CorrectiveAction·CircuitBlock), 검사 관련 개념, ObjectProperty 14종, Failure Taxonomy 6대 범주, SWRL 규칙 R1~R4, :ExternalInterface 경계 노드 • IEC 63278-1 기반 SM-1~SM-5 서브모델 설계, Type/Instance AAS 이중 구조, 구성품 계층 4단계 코드 체계, 통합 코드 표준 매핑 테이블 • 용어사전 엔트리 구조 및 범주별 수집(불량 50·부품 80·계측 40·공정 30·군 규격 200종 이상) • OAuth/RBAC·보안 등급별 접근 권한·감사로그 정책 설계 | • 설계서 일체 승인 • 온톨로지 파일(.owl/.ttl) Protégé 정상 로딩 및 HermiT 일관성 검사 통과 • AAS 서브모델 명세서 승인 • 검색 인터페이스 명세(API Spec) 합의 • 2차 단계 검토회의 통과 |
| 구현 | • HW 도입 및 K8s 플랫폼 구축 • 데이터 수집·통합 파이프라인 구현 • LLM/RAG/LLMOps·AgentOps 설치 • 지식그래프·벡터DB 구축 • AI 서비스·Agent 구현 • UI·관리자·모니터링 구현 | • 서버 9종·네트워크 장비 설치, 서버실 전원·냉방 공사, K8s·Kafka·Redis 구성, CI/CD·GitOps • SFC(REST API Pull)·MES(MQTT/Kafka)·문서저장소(OCR+파싱) 어댑터 및 룰 기반 파싱·표준화·품질검증·메타데이터 생성·분기 적재 파이프라인 • Konan LLM·LLM Studio·Konan RAG·STT 설치, LLMOps Gateway·AgentOps Gateway 구성 • 고장탐구 이력 2,000건 RDF 변환(R2RML)·Neo4j 적재(노드 9종+ExternalInterface, 관계 10종), Node2Vec/TransE 임베딩, 기술문서 벡터DB(온톨로지 기반 청킹) • 고장탐구 AI 어시스턴트(추론 4단계: NER 매핑→경계 계측값 점검→k-hop 인과경로 탐색→스코어링), 전원 비인가/인가 검사 Agent, 유사 고장 사례 매칭 Agent, 보고서 자동 생성 Agent, Q&A 챗봇, HITL 워크플로우 • 사용자 포털, Dashboard/Admin, 운영 관제 | • 단위 모듈별 기능 구현 완료 및 코드 리뷰 • 초기 KG 목표(노드 5만·관계 15만 이상) 달성 • 수집률 95% 이상(개발환경) 확인 • 외부 API 호출 없이 전 과정 수행 확인 • 3차 단계 검토회의 통과 |
| 시험 | • 단위·통합시험 • 성능/보안 시험 • AI 품질시험 • 사용자 인수시험(UAT) | • 테스트 계획서 기반 단위·통합 테스트 수행 및 결함 조치 • 응답시간·동시접속·GPU 자원 성능 측정, 취약점 점검, 방산 보안 요건(폐쇄망·RBAC·감사로그) 검증 • hold-out 평가셋(이력 20%) 기반 Top-3 추정 원인 적중률·유사 사례 매칭 정확도(85% 이상), 불량 예측 정확도(90% 이상) 검증, 온톨로지 커버리지(90%)·AAS 수용도(99%) 검증 • 영풍전자 엔지니어 대상 AI 기능로직 시나리오 #1~#5 기반 UAT 수행, 개선사항 반영 | • 결함 조치율 100%(치명·중대 결함 0건) • 성능·보안 시험 결과서 승인 • AI 품질지표 목표 달성 검증보고서 • UAT 결과서 도입기업 승인 • 4차 단계 검토회의 통과 |
| 전환 (시범운영) | • 시스템 전개 및 서비스 릴리스 • 시범운영(현장실증) • 교육 • 안정화 및 최종 검수 | • 시스템 전개 계획서에 따른 운영환경 전환·데이터 이관·기존 코드 병행 운영 • 고장탐구 공정에 AI 어시스턴트 적용, KPI(생산성 향상률·납기 단축률·AI 적용률) 실증 데이터 수집(동일 제품군 30건 이상) • 사용자·운영자·품질담당자별 교육 실시, 매뉴얼·교육자료 비치 • 운영·성능 보고서, 결과보고서 작성 및 최종 검수 | • 서비스 릴리스 및 운영 안정화(중대 장애 0건) • KPI 전 항목 목표 달성 증빙 확보 • 교육 이수 및 만족도 조사 완료 • 최종 산출물 인수확인서 서명 • 최종보고회 완료 |
| 운영지원 | • 무상 하자보수(1년) • 정기·수시·성능 점검 • 모델·지식베이스 갱신 • 성과 모니터링 | • 월 1회 정기 예방점검 및 월간 보고서, 장애 통보 후 4시간 이내 복구, 분기별 취약점·성능 점검 보고서 • 신규 고장 사례 승인 결과 KG 자동 반영, 분기별 온톨로지 변경관리, 오류사례 DB 운영 • 월별·분기별·반기별·연간 성과지표 모니터링(기획기관 사후관리 협의체) | • 유지보수 계획서 승인(계약 후 10일 이내) • 월간 점검 보고서 제출 • 사업 종료 후 1년 성과 모니터링 보고 |

[표 3-2] 단계별 주요 수행내용 및 완료기준

(3) 추진일정 및 WBS

가. 주요 마일스톤

| 마일스톤 | 시점 | 주요 내용 | 검증 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS0 사업 착수 | M1 (2026.7.27) | 협약 체결, Kick-off, 사업수행계획서·WBS 확정 | 착수보고서, 사업수행계획서 |
| MS1 요구사항 확정 | M2 말 (2026.9) | 요구사항 정의서·SRS·아키텍처 정의서 승인 | 요구사항 정의서, SRS, 도메인 분석 보고서 |
| MS2 인프라 구축 완료 | M3 말 (2026.10) | 서버 9종·네트워크 설치, K8s 플랫폼 가동 | 납품확인서, 설치·구성 결과서 |
| MS3 설계 완료 | M4 말 (2026.11) | 시스템 설계서·온톨로지 파일·AAS 서브모델 명세 승인 | 설계서 일체, OWL2 파일, AAS 명세서 |
| MS4 구현 완료 | M7 말 (2027.2) | AI 서비스·Agent·플랫폼 구현 및 초기 KG 구축 완료 | 소스코드, 모듈 명세서, KG 데이터셋 |
| MS5 시험 완료 | M10 초 (2027.4) | 통합·성능·보안·AI 품질 시험 및 UAT 완료 | 시험 결과서, AI 검증보고서, UAT 결과서 |
| MS6 서비스 릴리스 | M10 (2027.5) | 운영환경 전환 및 시범운영 개시 | 시스템 전개 계획서, 매뉴얼 |
| MS7 사업 종료 | M12 (2027.7.26) | 시범운영·KPI 검증 완료, 최종보고 및 인수 | 결과보고서, KPI 달성 보고서, 인수확인서 |

[표 3-3] 주요 마일스톤

나. WBS(작업분류체계) 및 추진일정

사업기간(2026.7.27~2027.7.26) 동안 수행할 작업을 WBS로 세분화하고 작업별 일정·담당·선후관계 및 마일스톤(◆)을 다음과 같이 정의함(월 단위: M1 = 2026.7.27~8.26, …, M12 = 2027.6.27~7.26)

| WBS | 작업명 | 담당 | 선행 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 사업관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 착수 및 Kick-off, 사업수행계획서·WBS 수립 | 코난·경남TP | - | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 사업관리(PMO) 운영, 정기회의·중간점검 | 경남TP·코난 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 위험관리 및 이슈 대응, 품질검토(QA) | 경남TP·코난 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | KPI 관리 및 성과분석 | 경남TP·코난 | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 종료보고 및 사업종료 | 전 기관 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |
| 2. 요구분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 제조공정·업무 프로세스 분석(AS-IS/TO-BE) | 코난·영풍 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 요구사항 수집·정의, 데이터 현황 분석 | 코난·애버커스 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 도메인 요구사항 분석(CQ 목록) | 창원대 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 아키텍처 정의 | 코난 | 2.2 |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 컴포넌트·화면·인터페이스 설계 | 코난·애버커스 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | DB 설계 | 코난·애버커스 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | OWL2 온톨로지 설계 | 창원대 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 용어사전 구축 | 창원대 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | AAS 서브모델 설계·코드 매핑 테이블 | 창원대 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 보안 설계 | 애버커스·영풍 | 3.1 |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. HW 도입 및 인프라 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 서버 9종·네트워크 장비 도입·설치 | 코난·영풍 | 1.1 |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 서버실 전원·냉방 공사, 네트워크 공사 | 코난·영풍 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | K8s 플랫폼·CI/CD 구성 | 애버커스 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 노트북·음성인식용 마이크 도입 | 코난 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 데이터 수집·통합 파이프라인(레거시 연동) | 애버커스 | 3.1, 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | LLM/LLM Studio·RAG·STT 설치, LLMOps Gateway | 코난 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 지식그래프 설계·구축(R2RML→Neo4j), 임베딩 | 창원대·코난 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 벡터DB 구축(온톨로지 기반 청킹) | 코난 | 3.3, 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 고장탐구 AI 어시스턴트·검사 Agent·사례 매칭 Agent | 애버커스·코난 | 5.3, 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 보고서 자동 생성 Agent, Q&A 챗봇, HITL 워크플로우 | 애버커스·코난 | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Agent Builder·AgentOps, Auth & Access | 애버커스 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | UI 및 서버 구현, 모니터링 UI·Dashboard/Admin | 애버커스 | 3.1 |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| 6. 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 단위테스트 수행 | 애버커스·코난 | 5.5~5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 통합·성능/보안 테스트 | 코난·애버커스 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | AI 품질시험(hold-out 평가, 온톨로지·AAS 검증) | 코난·창원대 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 사용자 인수 테스트(UAT) 및 개선 | 영풍·코난 | 6.2, 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |
| 7. 전환 및 시범운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 시스템 전개 계획, 운영환경 전환·서비스 릴리스 | 코난·애버커스 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |
| 7.2 | 시범운영(현장실증) 및 KPI 측정 | 영풍·코난 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 사용자·운영자 교육, 매뉴얼 | 코난 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 조정 및 안정화, 최종 검수 | 전 기관 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

[표 3-4] WBS 및 추진일정표(■ 수행기간, ◆ 마일스톤)

※ 수정사업계획서 「Ⅲ-1 추진일정 총괄표」(소요일수 기준)와 기획기관 수행계획서 「추진일정」(월 기준)을 통합하여 작성함

(4) 주요 산출물 계획

산출물은 관리산출물과 개발산출물로 구분하며, 모든 산출물은 표준 서식과 버전관리 기준에 따라 산출물 관리대장에 등록하고 단계별 검토·승인 절차를 거침

가. 관리산출물 목록

| 분야 | 산출물명 | 필수/선택 | 작성시기 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업관리 | 사업수행계획서(PMP) | 필수 | 착수 시(M1), 변경 시 갱신 | 코난 PM |
| 일정 | WBS 및 일정계획서, 진척현황표 | 필수 | 착수 시, 주간·월간 갱신 | 코난 PM |
| 인력 | 투입인력 계획서, 인력 투입현황(월별) | 필수 | 착수 시, 월간 갱신 | 코난 PM |
| 품질 | 품질관리계획서, 품질검토 결과서, 보완관리대장 | 필수 | 착수 시, 단계 종료 시 | 코난 품질, 경남TP QA |
| 형상 | 형상관리계획서, 형상관리대장(기준선) | 필수 | 착수 시, 단계 종료 시 | 코난 PM |
| 위험 | 위험관리대장, 이슈관리대장 | 필수 | 착수 시, 주간 갱신 | 코난 PM, 경남TP |
| 변경 | 변경요청서, 변경관리대장 | 필수 | 변경 발생 시 | 코난 PM |
| 보고 | 착수보고서, 주간/월간 보고서, 단계보고서, 최종보고서 | 필수 | 착수·주간·월간·단계·종료 시 | 코난 PM, 경남TP |
| 보고 | 회의록 및 의사결정 기록 | 필수 | 회의 시 | 회의 주관자 |
| 보안 | 보안서약서, 비밀유지각서(NDA), 보안관리 점검표 | 필수 | 착수 시, 분기 점검 | 각 기관 보안담당 |
| 검수 | 납품확인서, 인수확인서 | 필수 | HW 납품 시, 사업 종료 시 | 코난 PM, 영풍전자 |

[표 3-5] 관리산출물 목록

나. 개발산출물 목록

| 단계 | 분야 | 산출물명 | 필수/선택 | 작성시기 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 분석 | SW·서비스 | 요구사항 정의서, 요구사항 명세서(SRS), 업무 프로세스 분석서(AS-IS/TO-BE) | 필수 | M1~M2 | 코난 |
|  | 데이터 | 데이터 현황 분석서(보유 데이터·수집 포인트·품질 평가) | 필수 | M1~M2 | 애버커스 |
|  | 인프라/보안 | 아키텍처 정의서, 보안 요구사항 정의서 | 필수 | M2 | 코난, 애버커스 |
|  | AI | 도메인 분석 보고서, Competency Question(CQ) 목록, AI 기능로직 시나리오 | 필수 | M2 | 창원대, 코난 |
| 설계 | SW·서비스 | 시스템 아키텍처 설계서, 화면 설계서(UI/UX), 인터페이스 설계서, 프로그램 설계서 | 필수 | M2~M4 | 코난, 애버커스 |
|  | 데이터 | DB 설계서(ERD), AAS 서브모델 명세서, 코드 표준 매핑 테이블, 방산 PBA 용어사전 | 필수 | M3~M6 | 애버커스, 창원대 |
|  | 인프라/보안 | HW/네트워크 구성도, 보안 설계서(인증·권한·접근통제·로그 정책), K8s 플랫폼 설계서 | 필수 | M3~M4 | 코난, 애버커스 |
|  | AI | OWL2 온톨로지 파일(.owl/.ttl) 및 HermiT 검증 결과, 고장 분류 체계 문서, R2RML 매핑 규칙 명세, Graph-RAG 연동 인터페이스 설계 명세서, 프롬프트 설계서 | 필수 | M3~M4 | 창원대, 코난 |
| 구현 | SW·서비스 | 프로그램 소스코드, 개발 표준 정의서, 모듈 명세서, 빌드·배포 스크립트 | 필수 | M3~M7 | 애버커스, 코난 |
|  | 데이터 | 데이터 수집·표준화 파이프라인 명세, 데이터 품질 검증 규칙서, Neo4j KG 인스턴스 데이터셋(덤프), 벡터DB 색인 명세 | 필수 | M4~M7 | 애버커스, 창원대, 코난 |
|  | 인프라/보안 | 설치·구성 결과서(서버·K8s·CI/CD), 납품확인서, 보안 설정 점검표 | 필수 | M3~M4 | 코난, 애버커스 |
|  | AI | LLM/RAG 구성 명세(모델·청킹·검색 전략), Agent 워크플로우 정의서, 그래프 임베딩 모델 파일, 평가셋(hold-out) 구성 명세 | 필수 | M5~M7 | 코난, 애버커스, 창원대 |
| 시험 | SW·서비스 | 테스트 계획서, 단위/통합 테스트 결과서, 결함관리대장 | 필수 | M7~M9 | 애버커스, 코난 |
|  | 데이터 | 데이터 수집률·정합성 검증 결과서 | 필수 | M8~M9 | 애버커스 |
|  | 인프라/보안 | 성능·보안 테스트 결과서(취약점 점검 포함) | 필수 | M8~M9 | 코난, 애버커스 |
|  | AI | AI 품질 검증보고서(불량 예측 정확도·Top-3 적중률), 온톨로지 품질 검증 보고서(커버리지), AAS 표준 적합성 검증 결과 | 필수 | M8~M9 | 코난, 창원대 |
| 검증 (전환·실증) | SW·서비스 | 사용자 인수 테스트(UAT) 결과서, 시스템 전개 계획서, 사용자/운영자 매뉴얼, 교육자료 및 결과보고서 | 필수 | M9~M12 | 코난, 영풍전자 |
|  | 데이터 | 데이터 이관·전환 결과서 | 필수 | M10 | 애버커스 |
|  | AI | 현장 실증 결과 보고서 및 KPI 달성률 분석, 성과지표 증빙자료 | 필수 | M10~M12 | 코난, 경남TP |
| 운영 | SW·서비스 | 운영 매뉴얼, 유지보수 계획서, 장애 및 변경 관리대장 | 필수 | M12, 운영기간 | 코난 |
|  | 인프라/보안 | 운영·성능 보고서(월간), 보안 점검 보고서(분기) | 필수 | 운영기간 | 코난 |
|  | AI | 모델·지식베이스 갱신 이력, 오류사례 DB, 온톨로지 변경관리 기록 | 선택 | 운영기간(분기) | 코난, 창원대 |

[표 3-6] 개발산출물 목록

다. 검토 및 승인 계획

- 자체검토: 산출물 작성 기관이 내용의 완전성·정확성·일관성·추적성을 자체 점검 후 코난테크놀로지 PM에게 제출

- 전문가 검토: 기획기관(경남TP)이 AI·제조공정·데이터·보안 분야 전문가를 활용하여 기술적 타당성과 현장 적용성 검토, 온톨로지·AAS 산출물은 영풍전자 숙련 엔지니어(검증 책임자 5명) 검토 병행

- 도입기업 확인: 영풍전자 현장책임자·제품기술 담당자·품질책임자가 공정 적합성과 활용 가능성 확인

- 보완조치 및 최종승인: 지적사항을 보완관리대장에 등록·조치하고, 보완 완료 확인 후 도입기업 품질책임자(신성기) 또는 총괄책임자(이홍근)가 최종 승인. 최종 산출물은 요구사항 반영 여부, 기술적 정확성, 현장 활용성, 유지관리 가능성 기준으로 검수

4. 사업 관리계획

(1) 일정 및 진척관리

- 관리 기준: WBS(표 3-4)와 마일스톤(표 3-3)을 기준선(Baseline)으로 설정하고, 작업별 계획 시작·종료일, 담당, 선후관계를 일정계획서에 등록하여 관리함

- 진척률 산정: 작업별 가중치(공수 기준)를 반영한 가중 진척률을 적용하며, 산출물 완료 여부(0/50/100% 규칙)로 객관적으로 측정함. 단계별 진척률 = Σ(작업 가중치 × 작업 완료율)

- 주기적 확인: 주간 실무회의에서 세부 과업별 진행상황·차주 계획을 확인하고, 월간 PMO 운영회의에서 계획 대비 실적·진도율·지연사항을 점검하여 월간보고서에 반영함

- 지연 조치 기준: 계획 대비 진척률 편차가 5% 이상 발생 시 원인분석 및 만회대책을 수립하고, 10% 이상 또는 마일스톤 지연이 예상될 경우 긴급 현안 합동회의를 개최하여 자원 재배치·일정 조정·범위 조정 등 대응방안을 의사결정함

- 도구: 온라인 협업 플랫폼에서 WBS·일정표·진척현황표를 공유하고 이력을 관리하며, 주요 변경은 변경관리 절차(4-(4))에 따라 기준선을 갱신함

(2) 인력관리

가. 분야·역할별 투입계획

| 기관 | 분야/역할 | 인원 | 참여율 | 주요 투입 단계(월) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 영풍전자 | 과제 총괄책임자(이홍근) | 1 | 40% | M1~M12 (전 기간) |
|  | 기술·검사 업무 총괄(강재규, 성호준) | 2 | 40~50% | M1~M2 분석, M4~M9 검증, M10~M12 실증 |
|  | 검사·기술 엔지니어(윤두성, 박동호, 안기완, 김재필, 이종호, 송홍주, 이준택) | 7 | 40~52% | M1~M2 요구사항, M3~M6 지식 추출·온톨로지 검증(200h), M9~M12 UAT·실증 |
|  | IT·보안(한승희) | 1 | 21% | M1~M4 인프라, M10~M12 전환·운영 |
| 코난테크놀로지 | 구축·공급책임자, PM, 설계(김만수, 염종학, 최승문) | 3 | 10% | M1~M12 (전 기간) |
|  | 온톨로지 개발, 프롬프트 엔지니어링(이현민, 김수창, 강남구, 송석규) | 4 | 10~20% | M3~M9 |
|  | HW/SW 플랫폼 구축(송승현, 송인성) | 2 | 20% | M1~M5 인프라, M10 전환 |
|  | 데이터 구축(한동신) | 1 | 20% | M4~M7 |
|  | 품질관리(유진희, 최성하) | 2 | 20% | M2, M4, M7~M12 (단계 검토·시험) |
| 애버커스 | 개발총괄·PMO(홍효상) | 1 | 40% | M1~M12 |
|  | 데이터 수집·통합(백영진, 이은정, 장훈주) | 3 | 70~80% | M2~M9 |
|  | AI 어시스턴트·사용자 서비스·Agent Builder(고유주, 채병찬, 최현태, 오희원, 김현주) | 5 | 40~80% | M3~M10 |
|  | AgentOps·Gateway·Auth·Dashboard(이성진, 김민수, 고영석, 최우영, 오희석) | 5 | 30~60% | M3~M10 |
| 창원대 | 온톨로지·지식그래프·AAS·용어사전(김준) | 1 | 10% | M1~M9 |
| 경남TP | PMO·성과관리(김영상, 윤현성, 제창수, 박현태) | 4 | 15~16% | M1~M12 (전 기간) |

[표 4-1] 분야·역할별 인력 투입계획

나. 투입공수·실적 및 인력변경 관리

- 월별 투입공수 계획(M/M)을 투입인력 계획서에 수립하고, 월간 인력 투입현황(계획 대비 실적)을 월간보고서로 제출함. 도입기업 인력 인건비(현물 282,450천원)는 참여율 기준 투입 실적을 근거로 정산함

- 인력 변경·대체 시 동등 이상의 자격·경력을 갖춘 인력으로 대체하며, 변경요청서를 통해 도입기업 총괄책임자 승인 후 기획기관에 통보하고 추진기관 변경 절차(필요 시)를 이행함. 인수인계 기간(최소 2주)을 두어 업무 연속성을 확보함

- 핵심 인력(책임자·PM·PL·온톨로지 연구책임자)은 사업 종료 시까지 안정적으로 투입·운영하여 사업의 연속성과 품질을 확보하며, 모든 참여인력은 보안서약서를 제출함

(3) 품질관리

가. 품질관리 체계

- 기획기관(경남TP) QA와 코난테크놀로지 품질관리 담당(유진희·최성하)이 착수·분석·설계·구축·검증 단계별 품질관리 기준(단계별 산출물, 성과지표, 검증방법, 제출시기, 승인권자)을 사전 확정하고 단계별 산출물의 완성도와 현장 적용 가능성을 지속 점검함

- 주간점검(과업별 진행·데이터 확보·기술 이슈), 월간점검(진도율·인력·예산·산출물·성과지표 달성 가능성), 단계점검(마일스톤별 품질검토), 수시점검(일정 지연·성능 미달·데이터 품질 저하·연계 장애 등 위험 발생 시)을 운영하고 결과를 회의록·월간보고서·위험관리대장·조치결과서로 문서화함

나. 분야별 품질지표·목표기준·측정·판정

| 분야 | 품질지표 | 목표기준 | 측정방법 | 판정 및 개선방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW·서비스 | 요구사항 반영률 | 100% | 요구사항 추적표(RTM) 기준 설계·구현·시험 매핑 확인 | 미반영 항목은 변경관리 절차로 처리 후 재검증 |
|  | 결함 조치율 | 치명·중대 결함 100% 조치, 경미 결함 95% 이상 | 결함관리대장 기준 단위·통합·UAT 결함 등록·조치 추적 | 미조치 결함은 재시험 후 종료, 잔여 경미 결함은 운영지원 단계 조치 계획 수립 |
|  | 응답시간 | 일반 조회 3초 이내, AI 추론(고장탐구 어시스턴트) 30초 이내, 보고서 생성 30분 이내 | 성능 테스트 도구로 동시 사용자 조건(20명 이상)에서 측정 | 기준 미달 시 인덱스·캐시(Semantic Cache)·GPU 스케줄링 최적화 후 재측정 |
|  | 고장탐구 시간당 생산성 향상률 / 납기 단축률 / AI 적용률(KPI) | 30% 이상 / 20% 이상 / 80% 이상 | MES/SFC 접수·착수·완료 기록, 납기이행 현황표, AI 처리 로그로 도입 전·후 동일 제품군 비교 | 미달 시 프로세스 개선·프롬프트·추천 품질 개선 후 재측정, 도입기업 책임자 확인서 첨부 |
| AI 모델·데이터 | AI 기반 불량 예측 정확도(KPI) | 90% 이상 | 고장 케이스 100건 이상 샘플 및 hold-out 평가셋(20%) 대상 AI 예측 vs 엔지니어 최종 판정 비교 | 오류사례 DB 분석 → 지식그래프 엣지 가중치·프롬프트·청킹 전략 개선 → 재평가 |
|  | Top-3 추정 원인 적중률 / 유사 고장 사례 매칭 정확도 | 85% 이상 | hold-out 평가셋 기준 정량 검증 | 인과관계 지식 보강(전문가 검증·이력 데이터 정량 보강) 후 재평가 |
|  | 온톨로지 도메인 커버리지율(KPI) | 90% 이상 (HermiT 일관성 검사 통과 병행) | 고장탐구 이력 샘플 500건 중 OWL2 클래스·관계로 완전 표현 가능한 비율 측정, Competency Question SPARQL 검증 | 미표현 사례 유형 분석 → 클래스·속성 추가(변경관리) → 재검증 |
|  | 제조데이터 표준(AAS) 수용도(KPI) | 99% 이상 | SM-1~SM-5 필수 SubmodelElement 충족 건수 비율, AASX Package Explorer로 IEC 63278-1 준수 자동 검증 | 미충족 항목은 코드 매핑 테이블 보완 후 재검증 |
|  | 데이터 수집률(KPI) / 데이터 정합성 | 95% 이상 / 95% 이상 | SFC원천 발생 수량 대비 DB(Redis 등) 최종 저장 수량 비교, 형식·범위·정합성 검증 규칙 통과율 | 결측·이상치·코드 불일치 원인 분석 후 어댑터·파싱 규칙 보정, 정제 이력 관리 |
| 현장실증 | AI 결과 엔지니어 승인율 | 80% 이상 | HITL 워크플로우의 승인/반려/보완요청 이력 분석 | 반려 사유 분석 → 모델·지식베이스 개선 |
|  | 보고서 작성 시간 절감률 / 검색 시간 단축률 | 70% 이상 / 80% 이상 | 수기 작성(평균 2시간) 대비 AI 생성·확정 소요시간 측정, 기술 문서 검색 소요시간 측정 | 템플릿·추천 질문 개선 |
|  | 사용자 만족도 | 4.0/5.0 이상 | UAT 및 교육 후 설문조사 | 불만족 영역 추가 교육·UI 개선 |
| 운영·보안 | 서비스 가용률 | 99% 이상(시범운영 기간) | K8s 모니터링·운영 대시보드 장애 로그 기반 산정 | 장애 원인분석·재발방지대책 수립, 장애관리대장 기록 |
|  | 보안 점검 적합률 | 취약점 점검 상·중 위험 0건, 자체보안관리진단표 전 항목 적합 | 취약점 점검 도구 및 자체보안관리진단표 점검 | 미흡 항목 즉시 조치 후 재점검 |
|  | 외부 API 미호출 / 감사로그 기록률 | 외부 호출 0건 / 100% | 네트워크 아웃바운드 로그 검사, Audit Log 샘플 점검 | 위반 시 정책 엔진·네트워크 정책 보정 |

[표 4-2] 분야별 품질지표

다. 품질 개선 방법

- 주요 품질 이슈는 원인분석 → 개선조치 → 재발방지대책 → 조치 완료 확인까지 폐쇄형(Closed-loop)으로 관리하며, 보완관리대장에 담당기관·조치기한·조치결과를 기록함

- AI 응답의 정확성·출처 제시 여부·응답시간·오류 발생률·사용자 만족도를 정기 분석하여 모델과 지식베이스를 개선하고, AI 예측과 엔지니어 판정 불일치 사례는 오류사례 DB로 관리함

(4) 형상 및 변경관리

가. 형상관리

| 형상항목 | 관리 대상 | 버전·기준선 관리 방법 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소스코드 | 응용 SW, Agent 워크플로우, 파이프라인·어댑터 코드, IaC·배포 스크립트 | Git 저장소(브랜치 전략: main/develop/feature), 태그 기반 릴리스 버전(v1.0.0 Semantic Versioning), 코드 리뷰 후 병합, CI/CD·GitOps 자동 배포 | 애버커스, 코난 |
| AI 모델 | Konan LLM 모델·파인튜닝 가중치, 그래프 임베딩 모델(Node2Vec/TransE), 프롬프트 템플릿 | LLM Studio(LLMOps) 모델 레지스트리로 버전·평가 결과·배포 이력 관리, 검증 완료 모델만 배포, 롤백 가능 | 코난 |
| 데이터 | 온톨로지 파일(.owl/.ttl), KG 덤프, 벡터DB 색인, AAS 서브모델(AASX), 용어사전, 코드 매핑 테이블, 평가셋 | RAGOps 데이터 버전관리(등록·수정·재생성 이력), 온톨로지 분기별 버전(Change Control), 데이터 변경 시 버전·변경자·일자·사유·승인내역 기록 | 창원대, 코난, 애버커스 |
| 설정 | K8s ConfigMap/Secret, 정책 엔진(OPA) 정책, 가드레일 규칙, RBAC 정책 | Git 기반 설정 관리(Secret은 암호화 저장), 정책 변경 이력·롤백 지원 | 애버커스 |
| 배포본 | 컨테이너 이미지, 릴리스 패키지 | 이미지 레지스트리 태그 관리, 릴리스 노트, 운영 반영 전 스테이징 검증 | 애버커스, 코난 |
| 주요 산출물 | 계획서·설계서·시험결과서·매뉴얼 등 관리·개발산출물 | 산출물 관리대장(문서번호·버전·작성자·검토자·승인자·일자), 단계 종료 시 기준선 설정, 온라인 협업 플랫폼 이력 관리 | 코난 PM |

[표 4-3] 형상관리 계획

나. 변경관리

- 변경 절차: 변경요청서 작성(요청자) → 영향도 분석(일정·비용·품질·범위, 코난 PM) → 변경심의(도입기업 총괄책임자·공급기업 책임자·기획기관) → 승인/반려 → 승인된 사항만 기준선 반영 → 변경관리대장 기록 및 관련 산출물 갱신

- 변경 등급: 경미(산출물 내부 수정, PM 승인) / 보통(일정·기능 변경, 변경심의 승인) / 중대(사업 범위·예산·핵심 인력 변경, 추진기관 변경 절차 이행)

- 온톨로지·지식그래프 변경은 신규 고장 유형 발생 시 클래스 추가와 KG 노드 생성이 순차적으로 이루어지도록 분기별 온톨로지 변경관리(Change Control) 절차를 운영하고, FMEA·FRACAS 데이터 연계 반자동 갱신 체계를 적용함

(5) 위험 및 이슈관리

가. 관리 절차

- 식별(참여기관 전원, 상시) → 평가(발생 가능성 × 영향도, 3×3 매트릭스: 상/중/하) → 대응계획 수립(회피·완화·전가·수용) → 조치·추적(위험관리대장, 주간 점검) → 종결. 발생한 위험은 이슈로 전환하여 이슈관리대장에서 담당자·기한·조치결과를 관리함

- 중대 위험(상 등급) 또는 마일스톤에 영향을 미치는 이슈는 긴급 현안 합동회의를 즉시 개최하고 기획기관을 통해 추진기관에 보고함

나. 예상 위험 및 대응방안

| 구분 | 예상 위험 | 등급 | 대응방안 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관리적 | 방산 보안 규제로 인한 데이터 제공 지연·범위 축소 | 상 | 데이터 제공 단계별 진행(비식별화 처리 → 파일럿 데이터 → 정식 파이프라인), 기밀 등급 분류 및 등급별 열람 권한 사전 합의, 온프레미스 처리 원칙 준수, 착수 시 데이터 제공 일정 확정 | 영풍전자, 코난 |
|  | 숙련 엔지니어 참여 시간 확보 어려움(생산 일정 충돌) | 중 | 숙련자 10명×20h 참여 계획을 생산 일정과 연계하여 사전 배정, 템플릿 기반 지식 작성으로 참여 효율화, 검증 책임자 5명 지정 | 영풍전자 |
|  | 다기관 컨소시엄 간 인터페이스·역할 불일치 | 중 | 검색 인터페이스 명세(API Spec) 조기 확정, 기술협의회 수시 운영, R&R표 기준 책임 명확화, 기획기관 조율 | 코난 PM, 경남TP |
|  | HW 납기 지연으로 인한 구현 착수 지연 | 중 | 협약 직후 발주, 납기 모니터링, 지연 시 코난 개발환경에서 선행 개발 후 이관 | 코난 |
| 기술적 | 체계업체 소스코드·체계 회로 미공유로 인한 추론 범위 한계 | 상 | 인과추론 범위를 영풍전자 설계·제조 책임 범위(PBA·유닛 내부)로 한정, :ExternalInterface 경계 노드 도입 및 내·외부 원인 2단 분기 추론(SWRL R4), 펌웨어 버전 메타데이터 수준 대응 | 창원대, 코난 |
|  | 고장탐구 이력 데이터 품질 저하(비정형·비표준 표기) | 중 | NER 전처리 및 용어사전 동의어 매핑, 데이터 품질 검증 규칙(형식·범위·정합성), 자동 정제+수동 검증 병행 | 애버커스, 창원대 |
|  | LLM Hallucination 및 추론 정확도 미달 | 상 | Graph-RAG 컨텍스트 결합(근거 경로·출처 병기), 신뢰도 점수·답변 보류 메커니즘, hold-out 평가 기반 반복 개선, HITL 검증 워크플로우 | 코난, 애버커스 |
|  | 미관측 신규 고장 유형에 대한 콜드스타트 | 중 | 그래프 임베딩(Node2Vec/TransE) 유사도 기반 인접 사례 검색, 신규 사례 승인 시 KG 자동 반영 | 창원대, 코난 |
|  | OCR 기반 회로도·스캔 문서 인식 정확도 부족 | 중 | OCR + Schematic Symbol Recognition 적용, 승인도면 우선 처리, 인식 오류 수동 보정 절차 | 코난 |
|  | 온프레미스 GPU 자원 부족에 따른 성능 저하 | 중 | RTX Pro 6000(96GB)×2 추론 서버 및 GPU 스케줄링, Semantic Cache, 모델 라우팅·Quota 관리, 성능 테스트 기반 튜닝 | 코난, 애버커스 |
| 운영적 | 현장 사용자 수용성 부족 | 중 | 단계적 적용(비인가 검사 → 인가 검사 → 핵심 추론), 사용자 중심 UI/UX, 역할별 맞춤 교육, AI TF 중심 변화관리 | 영풍전자, 코난 |
|  | 사업 종료 후 운영 역량 미확보 | 중 | 운영자 교육·매뉴얼, AI TF → 정식 AI 개발팀 전환 계획, 1년 무상 하자보수 및 기획기관 사후관리 협의체 | 코난, 경남TP |

[표 4-4] 위험 식별 및 대응방안

(6) 의사소통 및 보고관리

- 「2-(3) 의사소통계획표」에 따라 사업현황·진척·품질·위험·이슈를 공유하며, 주간보고(실무회의) → 월간보고(PMO 운영회의) → 단계보고(품질검토회의) → 최종보고의 보고 체계를 운영함

- 보고서 표준 양식(주간·월간·단계)을 착수 시 확정하고, 월간보고서에는 진척률, 인력 투입, 산출물 현황, 품질지표, 위험·이슈, 변경사항, 차월 계획을 포함함

- 의사결정 사항은 회의록에 결정 내용·결정자·근거·조치 담당·기한을 기록하고, 조치사항은 이슈관리대장에서 완료 시까지 추적하며 차기 회의에서 이행 여부를 확인함

- 온라인 협업 플랫폼으로 산출물·회의록·대장을 공유하되, 방산 기밀 자료는 보안 등급별 접근 권한을 적용하고 외부 반출을 제한함

- 기획기관은 정기(분기) 및 요청 시 추진기관에 추진현황·성과를 보고하고, 긴급 현안 발생 시 도입기업·공급기업·기획기관 합동회의를 즉시 개최함

5. AI 응용제품 개발·구축 계획

(1) AI 응용제품 개발범위 및 구성

가. 적용 업무·공정

- 적용 공정: PBA 회로카드조립체 제조·납품·사후관리 10단계 중 ⑥ 불량판정 제품 고장탐구(제품기술팀) 및 ⑨ 고객불만 접수 고장탐구 단계 — 제품 육안검사, SFC 사내불량 등록, 도면·회로도·검사절차·계측기 기반 고장탐구, 수리 후 고장탐구 보고서 작성

- AS-IS: 부품 육안검사 → 시험절차서 순서 검사 → 회로도 분석 → 계측기 진단 → 고장부품 식별·교환 → 보고서 수기 작성의 전(全) 과정을 숙련 엔지니어가 수작업으로 수행(숙련도별 6.0~8.6시간)

- TO-BE: ① AI 기반 전원 비인가 검사 → ② AI+엔지니어 협업 전원 인가 검사 → ③ AI 고장탐구 핵심 추론(추정 원인·의심 부품·확인 절차·시정조치) → ④ 고장탐구 결과서 자동 출력(FA Report·품질검사보고서·MRB) → ⑤ LLM/RAG 기반 회로도·데이터시트·고장 이력 통합 검색, Human-in-the-Loop 검증·승인

나. 서비스 범위

| No | AI 서비스 | 서비스 개요 | 테마 | AI 수준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 회로카드조립체(PBA) 고장탐구 AI 어시스턴트 | 고장 증상 자연어 입력 → LLM 해석 → RAG(회로도·시험절차서·데이터시트·고장 이력) 통합 검색 → 지식그래프 인과관계 추론 → ① 추정 원인 목록 ② 의심 부품 범위/지정 ③ 확인 절차(계측 포인트) ④ 시정조치 제안 | Ⅱ-2 | 4단계 |
| 2 | 전원 비인가 상태 검사 지원 Agent | 부품 BOM·회로 영역·과거 불량 이력 기반 맞춤형 외관 불량 체크리스트 자동 생성, Reference Designator 입력 시 부품 위치·사양·주의사항 제공, 검사 결과 이상 패턴 분석 | Ⅱ-2 | 5단계 |
| 3 | 전원 인가 상태 검사 지원 Agent | 시험절차서(ATP/ATE) RAG 검색으로 검사 순서·측정 포인트·정상 기준값 단계별 안내, 실측값 자동 비교(정상/이상/경계), 신호 흐름 기반 고장 전파 경로 분석, SW 버전 불일치 확인 | Ⅱ-2 | 4단계 |
| 4 | 유사 고장 사례 매칭 Agent | 증상·구성품·부품·회로 영역·고장모드 다차원 유사도(Vector DB + KG 구조 유사도) 기반 Top-N 유사 사례 자동 검색·순위화, 원인·조치·소요시간·재발 여부 제공, 반복 고장 패턴 경고 | Ⅱ-2 | 4단계 |
| 5 | Human-in-the-Loop 기반 협업 체계 | AI 초안 생성 → 엔지니어 검토·수정 → 최종 승인의 3단계 워크플로우, 항목별 편집 인터페이스, 수정 내역 축적 및 KG·VectorDB 정기 갱신 | Ⅱ-2 | 4단계 |
| 6 | 보고서 자동 생성 Agent | 고장분석보고서(FA Report)·품질검사보고서·MRB 보고서 템플릿 기반 자동 생성(PDF/DOCX), 시각자료 자동 삽입, 고장 분류 코드·출처 자동 첨부, 버전 관리·Diff·디지털 서명 | Ⅲ-4 | 5단계 |
| 7 | 질의응답(Q&A)을 위한 범용 챗봇 서비스 | 부품 사양·검사 기준·규격 해석·회로 동작 원리·성능 불량 질의에 출처 명시·신뢰도 점수와 함께 답변, Query Router(AI 에이전트/Function/단순 LLM/RAG/Graph-RAG/업무시스템 DB View) 분기, 답변 보류 메커니즘, RBAC 접근 제어, 멀티턴 대화 | Ⅲ-4 | 4단계 |

[표 5-1] AI 서비스 범위

다. 전체 구성(서비스·모델·데이터·인프라)

본 AI 응용제품은 PBA 제조 현장의 MES·ERP·검사장비·문서 등 이기종 데이터를 프로토콜 기반으로 수집하고, 룰 기반 표준화와 메타화·온톨로지 연결을 통해 지식을 자산화한 뒤, 멀티모달 RAG·보고서 자동화·Agent 기반 업무 자동화를 제공하는 Kubernetes 기반 통합 제조 AI 플랫폼으로 구성됨

| 계층 | 구성요소 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| L5. 사용자 인터페이스 | 고장탐구 추론 엔진 UI, 전문 AI Agent 군 UI, 대시보드, 운영 대시보드·Agent Builder·AgentOps·권한 관리 | 자연어 Q&A·AI Agent 실행·보고서 조회·승인 UI, 관리자 기능(Agent 관리·정책 설정·운영 모니터링) |
| L4. 서비스 로직(AI Agent) | 고장탐구 추론 엔진, 전문 AI Agent 군, RAG 검색/생성, 답변/보고서 생성, 업무 자동화, AI 오케스트레이션 | 고장 진단·분석·보고서 생성·모니터링 Agent가 데이터·정책 기반 자동 의사결정 수행 |
| L3. 검색/생성(LLM+RAG) | Vector 영역(Konan RAG 벡터DB·임베딩), Ontology 영역(Graph DB·OWL/RDF), Hybrid RAG, Konan LLM | 벡터 유사도 + 온톨로지 관계 기반 그래프 탐색 결합(Graph-RAG), 출처 제공·Hallucination 방지 |
| L2. 지식/데이터(온톨로지+표준화) | 데이터 처리(ETL·코드/단위 표준화·품질 검증·메타데이터·온톨로지 매핑), 지식 자산화, 저장소(Graph DB·Vector DB·Analytical DB·객체 저장소) | AAS 서브모델 저장소, PBA 용어사전, 고장탐구 지식그래프(Neo4j), 기술문서 벡터DB |
| L1. 데이터 수집 | 수집소스(ERP·MES·검사장비·문서/도면/CSV), 멀티 프로토콜 수집(REST API·MQTT/Kafka·OPC-UA·SFTP·DB Connector), 데이터 어댑터, 표준 수집 형태 | 인터페이스 분리(ISP)·어댑터 패턴 기반 고가용성 수집 파이프라인, 실시간·배치 수집 |
| 보안/인증 | 통합 인증(SSO), RBAC, 감사 로그, 정책 엔진(프롬프트 가드레일·데이터 거버넌스) | 방산 보안 등급별 접근 권한, Audit/Approval Log |
| 플랫폼 인프라 | Kubernetes, API Gateway/Service Mesh, GPU Accelerator, Monitoring/Logging | 컨테이너 오케스트레이션, 오토스케일링, CI/CD·GitOps, 통합 모니터링 |

[표 5-2] AI 응용제품 전체 구성(AI SW 구성도 L1~L5)

(2) AI 서비스·모델·데이터 개발계획

가. AI 서비스 기능 개발계획

| AI 서비스 | 주요 기능 | 입력 데이터 | 출력 결과 | 개발 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 고장탐구 AI 어시스턴트 | 자연어 고장 현상 입력·해석(온톨로지 표준 개념 매핑, 동의어 시맨틱 확장), RAG 통합 검색, KG 인과관계 추론, 구조화된 분석 결과 제공, 멀티모달(OCR+Schematic Symbol Recognition) 분석 | 고장 증상 자연어, 회로도, 부품 데이터시트, 시험절차서, 계측값(DVM·오실로스코프 파형), SW 버전 | ① 추정 원인 목록(신뢰도 포함) ② 의심 부품 범위/지정 ③ 확인 절차 ④ 시정조치 제안 ⑤ FA Report 초안 | 추론 4단계 명세(NER+용어사전 → ExternalInterface 경계 점검 → Cypher k-hop(≤3) 인과경로 탐색 → 후보 스코어링·Top-N), 스코어 = α·confidence + β·사례 가중치 + γ·successRate(hold-out으로 가중치 튜닝) |
| 전원 비인가 검사 Agent | 맞춤형 외관 불량 체크리스트 자동 생성, 부품 위치식별, 검사 결과 입력·이상 패턴 분석 | PBA 품번·구성품, BOM, 과거 동일 제품군 고장 이력, 데이터시트(MSL·극성), 회로도 | 체크리스트(빈발 불량 우선), 부품 위치·주의사항, 후속 점검 영역 추천 | LLM 기반 체크리스트 동적 생성, KG 부품-불량모드 관계 탐색, 이력 통계 기반 빈발 불량 추출 |
| 전원 인가 검사 Agent | 시험절차서 기반 단계별 검사 가이드, 측정값 실시간 비교·이상 판단, 신호 흐름 기반 고장 전파 경로 분석 | PBA 품번, 시험절차서(ATP/ATE), 회로도, 실측값(전압·전류·파형·주파수), SW 버전 | 검사 순서·기준값 안내, 정상/이상/경계 판별, 의심 회로·부품 목록, upstream/downstream 전파 경로, 추가 측정 포인트 | 시험절차서 파싱·RAG 검색, 정상 기준값 DB, KG 회로 토폴로지 탐색, 복수 이상 포인트 공통 원인 추정 로직 |
| 유사 고장 사례 매칭 Agent | 다차원 유사도 검색, 사례 상세 정보 제공, 사례 기반 추론 지원 | 현재 고장 현상, 과거 고장탐구 이력, 품질 이슈·유지보수 기록 | Top-N 유사 사례(원인·조치·소요시간·부품·재발 여부), FA Report 원문 링크, 재발성 경고 | RAG 벡터 의미 유사도 + KG 구조 유사도 가중 합산 순위화 알고리즘 |
| Human-in-the-Loop 협업 | 3단계 워크플로우(초안→검토·수정→승인), 상태 관리·이력 추적, 양방향 보완, 피드백 축적 | AI 분석 초안, 엔지니어 수정·승인 입력 | 최종 승인 결과(AI 생성 여부·검증 이력 명시), 학습 데이터 | 상태 기반 워크플로우 엔진(BPM), 피드백 → 학습 데이터 변환 파이프라인, KG·벡터DB 자동 갱신(RAGOps) |
| 보고서 자동 생성 Agent | 템플릿 기반 보고서 생성(FA Report·품질검사보고서·MRB·커스텀), 버전 관리·Diff·디지털 서명 | 어시스턴트 분석 결과, 검사 Agent 결과, 엔지니어 보완 내역, 계측 파형 캡처, 납땜 사진, BOM | PDF/DOCX 보고서, 버전 이력, 승인 기록 | LLM 문서 구조화, 템플릿 엔진 양식 매핑·렌더링, 문서 VCS·Diff 엔진 |
| Q&A 범용 챗봇 | 기술·업무 지식 Q&A(출처·신뢰도), 불량 이력 유사 검색, 답변 보류, 보안 등급별 접근 제어, 멀티턴 대화, 추천 질문 | 자연어 질의, 기술 문서 벡터DB, 용어사전, 사용자 권한 정보 | 출처 명시 답변, 신뢰도 점수, 원문 링크, 추천 질문, 유사 사례 요약 | Query Router 에이전트 기반 처리 유형 분기, RAG 출처 추적, Hallucination 탐지(출처 매칭 검증), RBAC |

[표 5-3] AI 서비스 기능 개발계획

나. 적용 모델 및 모델 개발·운영 방법

| 구분 | 적용 모델·엔진 | 용도 | 개발·운영 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM | Konan LLM(ENT-12(32B)/ENT-20/PRO-10/PRO-20 등 자체 개발 Foundation 모델, SP 2등급) | 고장 현상 해석, 답변·보고서 생성, 체크리스트 생성 | On-Premise 설치, 공급기업 제공 샘플 데이터셋으로 파인튜닝, LLM Studio(LLMOps)로 모델 관리·평가·배포, 모델 라우팅·fallback |
| RAG | Konan RAG(GS 1등급 인증 벡터 검색 엔진, 형태소 분석기, 멀티모달 검색, Modular RAG) | 회로도·데이터시트·시험절차서·고장 이력 벡터 검색 및 컨텍스트 제공 | RAGOps로 문서 수집·청킹·임베딩·색인·평가 자동화, 온톨로지 기반 의미 단위 청킹(Fixed-size/Semantic/Ontology-boundary 3전략 비교 실험) |
| 지식그래프 | Neo4j Graph DB(노드 10종, 관계 10종), OWL2 온톨로지(HermiT/Pellet 추론기, SWRL 규칙), Node2Vec/TransE 그래프 임베딩 | 인과관계 추론, 구조 유사도, 콜드스타트 대응 | R2RML 기반 AAS→RDF→Cypher APOC 임포트 파이프라인, 분기별 변경관리, 엔지니어 승인 결과 자동 반영 |
| Graph-RAG | 벡터 유사도 검색 + 온톨로지 관계 기반 그래프 탐색 하이브리드 | 단순 키워드 검색 대비 검색 정확도 30% 이상 향상, 근거 경로·출처 병기 | 그래프 탐색 결과와 벡터 검색 결과를 LLM 컨텍스트에 동시 주입 |
| OCR/NER | OCR 엔진(문서·이미지·표 인식), Schematic Symbol Recognition, NER 전처리 | 회로도·스캔 규격서 디지털화, 부품번호·규격번호·계측값 자동 추출 | OCR 서버에서 문서 파싱 파이프라인 운영, 인식 오류 수동 보정 절차 |
| STT | D·Cheeps STT 엔진(E2E 심층신경망, 한국어 인식률 90% 이상) | 작업자가 양손이 자유롭지 않은 상황에서 음성 명령으로 AI 서비스 활용 | 고성능 음성인식용 마이크(Zebra HS3100) 10대 연동, 신조어·복합명사 등록 학습 |
| Agent | Agent Builder(워크플로우 기반 에이전트 설계: Start→Trigger→Agent→API→RAG→Merge→Report→End), AgentOps(정책 엔진, 관찰·감사) | 전문 AI Agent 군 개발·테스트·배포·통제 | Workflow Editor로 Agent 설계, dry-run 시뮬레이션, Trace 단위 관찰, 정책 기반 실행 통제 |

[표 5-4] 적용 모델 및 엔진

다. 학습·검증·추론 데이터 구축계획

| 데이터 종류 | 수집 데이터 포인트 | 데이터 형태 | 수집방법 | 수집주기 | 활용계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 품질 데이터 | ICT/FCT 검사 결과, 불량 유형 코드, 불량 부품 위치, 계측값(DVM·오실로스코프 파형), 환경시험 결과 | 정형+비정형(수치·파형·이미지) | 검사장비 REST API, MQTT 실시간 수집 | LOT별(준실시간) | 불량 자동 분류, 불량 유형별 근본원인 분석 |
| 고장탐구 이력 | 고장 증상, 추정 원인, 의심 부품, 시정조치, 교환 부품 이력, 재시험 결과(2,000건 이상) | 비정형(텍스트)+구조화 필드 | 고장탐구 보고서 자동 업로드 파이프라인 | 이벤트 발생 시 | LLM/RAG 학습, 유사 고장 사례 매칭, 지식그래프 확장 |
| BOM·설계 데이터 | BOM(조립체 23,598개), 품목 마스터(85,789개), 부품 관계, 형상관리(CM) | 정형 구조화 | ERP DB Connector / SBO API | 일 1회 변경분 | 온톨로지 기반 부품-PBA-구성품 관계 모델링, 지식그래프 연결 |
| 회로도·도면 | 회로도(Schematic), 부품 배치도, 승인도면(27,795건), 개발도면(11,353건) | 비정형(PDF, 이미지) | 도면 배포시스템 SFTP 자동 연동 | 승인/변경 시 | OCR·파싱 → RAG 벡터DB 적재, 회로 영역-부품 매핑 |
| 기술 문서 | 부품 데이터시트, 시험절차서(ATP/ATE), 규격서, SOP, 정비 매뉴얼 | 비정형(PDF, 표) | SFTP 배치 + 외부 API 자동 검색 | 주간(신규/개정) | RAG 벡터DB, Q&A 서비스, 고장탐구 참조 근거 |
| 현장 전문가 암묵지 | 숙련 엔지니어 보유 문서 및 인터뷰(10명×20h) | 비정형(PDF, HWP, DOC, PPT, 이미지) | 템플릿 기반 수작업 작성 | - | 지식 자산화(온톨로지·용어사전·인과관계 1단계 구축) |

[표 5-5] 학습·검증·추론 데이터 수집·구축 계획

- 데이터 처리 체계: 수집(Data Acquisition) → 필터링(Rule Engine 기반 노이즈·이벤트·룰·스트리밍 필터) → 변환(JSON/XML/CSV/Binary 통합, 공통 데이터 모델) → 정제(결측치·이상치·정합성·코드값 정규화) → 통합(온톨로지 기반 엔티티 연결, 통합 스키마) → 축소·최적화(학습용/추론용 데이터셋 분리)

- 학습·검증 데이터 분리: 고장탐구 이력의 80%를 학습·지식 구축용, 20%를 hold-out 평가셋으로 분리하여 Top-3 추정 원인 적중률·유사 사례 매칭 정확도(85% 이상)·불량 예측 정확도(90% 이상)를 검증함

- 데이터 제공 단계별 진행: 비식별화 처리(기밀 도면 모자이크·부품번호 익명화) → 파일럿 데이터 제공 → 정식 데이터 파이프라인 연동. 방산 기밀 데이터는 외부 클라우드 전송 없이 사내 AI 서버 내에서만 처리하며 보안 등급별 접근 제어를 적용함

라. 서비스·모델·데이터 상호 연계방안

- 표준화 파이프라인(L1→L2)으로 적재된 AAS 서브모델 데이터는 R2RML 매핑을 통해 RDF 트리플로 자동 변환되어 Neo4j 지식그래프에 적재(SM-4 troubleshootingLog 1건당 Symptom→FailureMode→Component→CorrectiveAction 4-노드 체인 자동 생성)되고, 기술 문서는 온톨로지 기반 청킹으로 벡터DB에 색인됨

- AI 서비스(L4)는 검색 인터페이스 명세(API Spec)에 따라 Graph-RAG(L3)를 호출하며, 응답에 근거 경로(그래프)·근거 문서(출처)를 병기하여 환각을 방지함

- Human-in-the-Loop 승인 결과는 자동으로 KG 노드·관계 추가 및 RAG 벡터DB 색인으로 환류되어 폐쇄망 내에서 외부 데이터 없이 자가 성장하는 지식 체계를 구성함

(3) AI 인프라 및 연계 구축계획

가. 실행환경(온프레미스, 방산 보안 요건 충족)

| No | 구분 | 수량 | 사양 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 추론서버(주요추론서버) | 1 | DELL PowerEdge R770, Intel Xeon 6 6520P 2.4GHz, MEM 256GB, SSD 480GB+SAS 1.2TB, NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition 96GB × 2EA | LLM 추론(고장탐구 AI 어시스턴트, 보고서 자동 생성) |
| 2 | RAG 서버(벡터 검색) | 1 | DELL PowerEdge R770, Xeon 6 6515P 2.3GHz, MEM 128GB, RTX Pro 6000 96GB × 1EA | 벡터 DB 운영, 문서 색인·검색 |
| 3 | OCR 서버 | 1 | DELL PowerEdge R770, Xeon 6 6515P 2.3GHz, MEM 128GB, RTX Pro 6000 96GB × 1EA | 문서/이미지/표 인식, 문서 뷰어 |
| 4 | 온톨로지 서버(Graph DB) | 1 | DELL PowerEdge R660, Xeon Silver 4524Y 2GHz, MEM 32GB, HDD 1.2TB/SSD 480GB | Neo4j 지식그래프 운영, 온톨로지 저장·검색 |
| 5 | LLMOps/AgentOps 서버 | 1 | DELL PowerEdge R660 (동일 사양) | LLM 모델 관리·모니터링, Agent 생성·관리·모니터링 |
| 6 | WEB/WAS 서버 | 1 | DELL PowerEdge R660 (동일 사양) | 사용자 UI, API Gateway, 인증·권한 관리 |
| 7 | K8s·Kafka·Redis 통합 서버 | 1 | DELL PowerEdge R660 (동일 사양) | 컨테이너 오케스트레이션, 메시지 큐, 캐시 |
| 8 | DB서버/MinIO 객체 저장소 | 1 | DELL PowerEdge R660 (동일 사양) | PostgreSQL DB 및 객체 저장소 |
| 9 | STT 서버 | 1 | DELL PowerEdge R660 (동일 사양) | 음성인식 서버 |
| 10 | L4 스위치 / 네트워크 스위치 | 1/1 | Alteon 1G-8Port L4 / Aruba CX6000 24Port 1GbE | 생성형 AI 네트워크 Zone 구성, 인프라 연결 |
| 11 | RACK/KVM | 1 | 42U Rack, 2×32A 3상 PDU, IP-KVM 16Port | 동일 인프라 통합 구성 |
| 12 | 검사용 노트북 / 음성인식용 마이크 | 5/10 | LG Gram Notebook / Zebra HS3100 | 현장 검사 단말, 음성 명령 입력 |
| 13 | 서버실 전원·냉방 설비 | 1식 | UPS(배터리 분리형 20KVA), 항온항습기(HT-A10GG5), 케이블·네트워크 공사 | AI 플랫폼 서버실 환경 구축(N/W 구축비 80,000천원) |

[표 5-6] 온프레미스 HW 구성(총 H/W 구입비 391,780천원)

- SW 스택: Konan LLM·LLM Studio(LLMOps+RAGOps), Konan RAG(RAG 엔진·DocuAnalyzer), STT 엔진, Agent Builder/AgentOps, LLMOps Gateway·AgentOps Gateway(정책 엔진 OPA, 가드레일 엔진), Neo4j, PostgreSQL, MinIO, Kafka, Redis, Kubernetes(Ingress/API Gateway, Service Mesh, GPU Scheduling, CI/CD·GitOps), Prometheus+Grafana 모니터링, 분산 추적(Jaeger/Zipkin)

- 네트워크: 기존 제조 현장 시스템(ERP·APS·SCM/SFC·SBO·Web 서버)과 분리된 AI 플랫폼 하드웨어/네트워크 Zone을 L4 스위치 기반으로 신규 구성하고, 기존 보안장비(SECUI BLUEMAX NGF, 에스원 24시간 보안관제, DLP·DRM·NAC) 체계 내에서 운영함

나. 기존 시스템·설비·API 연계 구축계획

| 기존 시스템 | 연동 방식 | 주요 데이터 항목 | AI 활용 목적 | 기대효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MES(e-SFC) | Message Queue(MQTT/Kafka) 또는 REST API, ETL 파이프라인(실시간/배치) | 생산 실적, 공정 이력, 불량 이력(사내불량 접수·회의), 설비 가동 현황, 검사 결과 | 공정 데이터·불량 이력·검사 결과 수집, KPI 측정(접수·착수·완료일시) | 생산 현장 실시간성 반영 및 이벤트 추적 |
| ERP(SAP Business One) | REST API(Pull 방식)/DB 직접연결(SBO API) | 자재 정보, 부품 BOM, 구성품 계층, 재고 정보, 품목 마스터 | 자재·부품 BOM, 구성품 계층 구조 → 온톨로지·KG 연결, 부품 신청·재고 관리 프로세스와 AI 추천 결과 연계 | 데이터 정합성 확보 및 기준 정보 표준화 |
| ICT/FCT 검사장비 | Auto Interface/Webhook, Batch 스케줄러, 파일 기반(CSV/XML) 자동 수집 | ICT/FCT 결과, 합격/불합격 결과 | 검사 데이터 자동화 및 수동 입력 오류 방지 | 검사 데이터 자동화 |
| 환경시험 장비 | 파일 기반 자동 수집 | 진동·온도·습도·EMI 시험 결과 | 환경시험 불량 분류·분석 | 시험 데이터 통합 |
| 계측기(DVM, 오실로스코프) | 수동 입력/자동 입력 인터페이스 | 전압·파형 측정값 | AI 기준값 비교 분석(전원 인가 검사 Agent) | 측정값 수기 비교 오류 제거 |
| 문서 저장소(도면관리·배포시스템) | SFTP 자동 연동, OCR + 문서 파싱 파이프라인 | 회로도, 데이터시트, 시험절차서, 규격서 | RAG 벡터DB 적재, 회로 영역-부품 매핑 | 기술 문서 검색 시간 80% 단축 |

[표 5-7] 기존 시스템 연계 구축계획

- 데이터 통합·표준화 전략: 기존 시스템별 상이한 코드 체계(고장·공정·부품 코드)를 통합 표준 코드로 매핑하는 변환 레이어를 구현하고, 기존 코드 병행 운영 후 점진적 전환(고장 코드 → 공정 코드 → 부품 코드 순), 마스터 데이터 관리(MDM) 체계로 단일 진실 원천(SSOT)을 확보함

- 표준연계 아키텍처: Adapter Layer(DB Connector·REST API Adapter·Stream Adapter·File Collector·Vision/Image Ingest) → Processing Layer(파싱·변환·매핑·검증 엔진, Canonical Data Model) → Messaging Layer(Kafka Pub/Sub, Retry·DLQ, Exactly-once/At-least-once) → Control & Management Layer(인터페이스 상태 모니터링, Trace ID 추적, Prometheus+Grafana)

- 적용 표준: IEC 63278-1(AAS Type/Instance 이중 구조, SM-1~SM-5), OWL2, SPARQL 1.1, R2RML, ISA-95/IEC 62264(Level 3 MES ↔ Level 4 ERP 인터페이스 설계 기준)

(4) AI 시험·성능평가 및 현장실증 계획

가. AI 모델·데이터·서비스 품질지표 및 시험방법

| 대상 | 품질지표 | 목표 | 시험방법 | 시험 환경·데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 모델(추론) | AI 기반 불량 예측 정확도 | 90% 이상 | AI 제안 추정 원인·의심 부품 범위와 숙련 엔지니어 최종 판정 일치 건수 비율 측정, LLM/RAG 성능 Tracking 대시보드(Accuracy) 캡처 | 고장탐구 이력 DB 샘플 100건 이상 + hold-out 평가셋(20%) |
| AI 모델(추론) | Top-3 추정 원인 적중률, 유사 고장 사례 매칭 정확도 | 85% 이상 | hold-out 평가셋 대상 정량 검증, 스코어링 가중치(α, β, γ) 튜닝 결과 포함 | hold-out 평가셋 |
| 온톨로지 | 도메인 커버리지율, 논리 일관성 | 90% 이상, HermiT 검사 통과 | 샘플 500건 OWL2 표현 가능 비율 측정, HermiT Reasoner 일관성 검사 로그, Competency Question 기반 SPARQL 검증 쿼리 실행 | Protégé, HermiT, SPARQL 엔드포인트 |
| 데이터 표준 | AAS 수용도, 코드 표준 적용률 | 99% 이상, 90% 이상 | SM-1~SM-5 필수 SubmodelElement 충족 비율, AASX Package Explorer IEC 63278-1 준수 자동 검증, AASX 파일 실제 생성 및 현장 데이터 매핑 확인 | AASX Package Explorer, 코드 매핑 테이블 |
| 데이터 수집 | 수집률, 데이터 정합성 | 95% 이상, 95% 이상 | ERP·MES 원천 발생 수량 vs K8s 컨슈머 DB 최종 저장 수량 비교, 품질 검증 규칙 통과율 | 운영 연동 환경(파일럿 → 정식) |
| 지식그래프 | KG 규모, 변환 파이프라인 작동 | 노드 5만·관계 15만 이상, 이력 2,000건 인스턴스화 | AAS→RDF 변환 트리플 수 및 Neo4j 적재 현황 확인, 인과경로 탐색 쿼리 실시간 실행 시연 | Neo4j, RML Mapper |
| RAG 검색 | 검색 정확도 향상률 | 단순 키워드 대비 30% 이상 | 청킹 3전략 비교 실험, 동의어·상위어 확장 검색 재현율 평가 | 기술 문서 벡터DB, 평가 질의셋 |
| AI 서비스 | 응답시간, 출처 제시율, 답변 보류 동작 | 추론 30초 이내, 출처 100%, 근거 부재 시 보류 | 성능 테스트 및 샘플 질의 검증 | UAT 환경 |
| 보안 | 외부 API 미호출, 접근 제어 | 외부 호출 0건, RBAC 정책 100% 적용 | 임베딩·그래프 탐색·LLM 추론 전 과정의 네트워크 아웃바운드 로그 검사(통합시험 항목), 권한별 접근 시나리오 시험 | 사내 폐쇄망 |

[표 5-8] AI 품질지표 및 시험방법

나. 현장실증·평가 계획

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 실증 장소·대상 | 영풍전자 창원 본사 PBA 제조·검사 공정(품질공정 1층·2층 실사 현장, 검사실·수입검사·BBT 구역) — 불량판정 제품 고장탐구(⑥) 및 고객불만 접수 고장탐구(⑨) 업무, 기존 시험장비 10종(K10·K9·K21·K2·천무·차륜·K55·K56·KUH·KF-21) 연계 |
| 실증 기간 | 시범운영 M10~M12(2027.5~7, 3개월) — 서비스 릴리스 후 동일 제품군 PBA 수리 건 30건 이상 실증 |
| 실증 참여 인력 | 영풍전자 기술 엔지니어(제품기술팀)·품질 담당자(품보팀) 10명, 결과승인 책임자(품질팀장), 코난테크놀로지·애버커스 현장 지원 인력 |
| 실증 시나리오 | AI 기능로직 시나리오 #1~#5: ① PBA 고장탐구 AI 어시스턴트(고장 접수 → 증상 입력 → RAG 검색·KG 추론 → Agent 검사 지원 → 계측 진단 → FA Report 초안 → 검증·승인 → KG 축적) ② 전원 비인가 검사 Agent ③ 전원 인가 검사 Agent ④ 보고서 자동 출력 ⑤ Q&A 서비스 |
| 평가 방법 | • 고장탐구 시간당 생산성 향상률(30%): MES/SFC 접수·착수·완료 기록, 투입공수 기록, AI 사용 로그 — 도입 전 6개월 vs 도입 후 3개월 동일 제품군 비교 • 납기 단축률(20%): ERP/MES 납기이행 현황표, 도입 전·후 30건 이상 비교, 품질책임자 확인서 • AI 적용률(80%): MES/ERP 연동 AI 처리 로그, 도입기업 책임자 날인 검수보고서 • AI 불량 예측 정확도(90%): 100건 이상 AI 예측 vs 엔지니어 판정 비교 검증보고서, 엔지니어 검증 서명본 • 사용자 만족도 설문(4.0/5.0 이상), AI 결과 승인율(80% 이상) |
| 실증 결과 활용 | 현장 실증 결과 보고서 및 KPI 달성률 분석 작성, 미달 항목 개선 조치 후 재측정, 실증 성과를 기반으로 유사 PBA 제품군·제2사업장(대전·성남)으로 단계적 확대 적용 및 벤치마킹 시연 라인 구성 |

[표 5-9] 현장실증 계획

(5) AI 보안·신뢰성 및 운영지원 계획

가. 보안 위험 대응

| 구분 | 보안·신뢰성 위험 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 인프라 | 방산 기밀 데이터(회로도·고장 이력) 외부 유출 | 온프레미스 전용 배포(LLM·RAG 전체를 사내 독립망에서 운영, 외부 API 호출 금지), 기존 보안장비(NGF·DLP·DRM·NAC·문서중앙화) 체계 연계, Secret/Config 암호화 관리, 데이터 백업·복구계획 및 정기 복구시험 |
| 인증·접근 | 비인가 사용자·시스템 접근 | 기업 제공 SSO 연계, OAuth2/JWT 인증 토큰, API Gateway·Service Mesh 요청 검증, RBAC+데이터 범위 Scope 제어(최소 권한 원칙), 방산 보안 등급별 문서·데이터 차등 열람, 퇴직·전보 시 권한 즉시 회수 |
| 데이터 | 개인정보·민감 식별자 노출 | 개인정보(작업자 서명·결재자) 가명 처리, 규격번호 등 민감 식별자 마스킹, 「개인정보보호법」 제28조(가명정보 처리) 및 AI 윤리 가이드라인 준용, 「방위사업법」·「군사기밀보호법」·「산업기술보호법」 준수 |
| AI 모델·서비스 | Prompt Injection·Jailbreak·Role Bypass 등 LLM 공격, 유해·민감 출력 | LLMOps Gateway의 프롬프트 정규화·입력 검증(스키마·길이·금칙어)·PII 탐지·마스킹, AI 가드레일(스키마 검증·콘텐츠 필터링), 응답 후 필터링·PII 재검사·JSON schema 검증, 정책 기반 모델 호출 제어(ALLOW/DENY/APPROVAL), Rate Limit·Quota |
| Agent | 에이전트 오용·비인가 도구 호출 | AgentOps Gateway 정책 엔진(OPA) 기반 실행 통제, Tool/API 호출 권한 관리(화이트/블랙리스트), 실행 전 dry-run 시뮬레이션, 고위험 실행에 대한 Human-in-the-loop 승인 워크플로우 |
| 감사 | 추적성 부재 | 모든 AI 질의·응답·보고서 생성·접근·권한 변경 이력을 Audit Log로 기록, Trace 단위 관찰(Observability), 정책 변경 이력·버전 관리·롤백, 데이터 보존 정책 기반 장기 이력 관리, 정기 보안 감사 |

[표 5-10] AI 보안·신뢰성 위험 대응

나. AI 신뢰성 확보

- 답변 출처(Source) 명시: 모든 답변에 근거 문서(회로도·데이터시트·규격서 등)와 근거 경로(그래프)를 명시하고 신뢰도 점수를 표시

- 답변 보류 메커니즘: 근거 문서가 불충분한 경우 "답변 불가" 또는 "추가 자료 필요"를 명시하여 잘못된 정보 제공 방지, Hallucination 탐지 알고리즘(출처 매칭 검증, 신뢰도 점수 산출) 적용

- Human-in-the-Loop: AI 결과는 엔지니어 검증·보완 후 최종 승인되며, 최종 결과에 AI 생성 여부와 검증 이력을 명시하여 품질 감사 시 추적성 확보

- 온톨로지 논리 일관성(HermiT) 및 SWRL 규칙 기반 추론 근거 생성으로 추론 결과의 설명 가능성 확보

다. 성능 모니터링 및 모델·데이터 운영지원

- 통합 모니터링(Dashboard/Admin): 데이터 파이프라인(스트리밍·배치 처리 상태, 유실·지연), 데이터 품질(결측·이상·정합성), AI 모델·RAG 서비스(정확도·응답 품질·Drift, 검색 정확도), Agent 실행 관제(성공/실패·재처리), 장애 감지·알림(이메일·메시지), K8s 자원·비용

- LLMOps(LLM Studio): 모델 버전·평가·배포 관리, 모델 성능 저하 시 재학습·튜닝 기준 데이터 제공, 검증 완료 모델만 현장 배포 / RAGOps: 벡터DB·RAG 데이터 등록·수정·재생성·평가·모니터링, 문서 갱신 자동화 파이프라인

- 지식베이스 운영: 신규 고장 사례 승인 시 KG 자동 반영, 분기별 온톨로지 변경관리(신규 플랫폼·부품·회로도·고장모드·시험절차 변경 반영), 오류사례 DB(AI 예측-엔지니어 판정 불일치) 기반 개선, 엔지니어 수정 피드백 기반 KG·VectorDB 정기 업데이트

- 성능 저하 대응: 모델 버전별 정확도·응답속도·오류율 비교, 성능 저하 확인 시 데이터 보완·프롬프트 개선·재학습·지식베이스 갱신 추진

6. 시험·전환 및 운영지원 계획

(1) 시험 및 검증 계획

가. 시험 유형별 계획

| 시험 유형 | 시험 대상 | 시험 방법 | 시험 환경 | 판정 기준 | 담당·시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단위시험 | 기능별 모듈(수집 어댑터·파이프라인, AI 서비스·Agent, UI·관리자 기능, 인증·권한) | 테스트 케이스 기반 개발자 시험, 코드 리뷰, 자동화 테스트(CI) | 개발 환경(K8s 개발 네임스페이스) | 테스트 케이스 100% 수행, 치명·중대 결함 0건 | 애버커스·코난, M7~M8 |
| 통합시험 | 레거시 연동(ERP·MES·검사장비·문서저장소) ↔ 파이프라인 ↔ 지식그래프·벡터DB ↔ AI 서비스 ↔ UI End-to-End 흐름 | AI 기능로직 시나리오 #1~#5 기반 시나리오 시험, 인터페이스 정합성 시험, 외부 API 미호출 검증(네트워크 로그) | 스테이징 환경(운영 동일 구성) | 시나리오 100% 통과, 인터페이스 오류 0건, 외부 호출 0건 | 코난·애버커스, M8~M9 |
| 성능시험 | 응답시간·동시접속·처리량·GPU 자원 사용률, 수집 파이프라인 처리량 | 부하 테스트 도구로 동시 사용자 20명 이상 조건 측정, 추론 서버 GPU 모니터링 | 스테이징/운영 환경 | 일반 조회 3초, AI 추론 30초, 보고서 생성 30분 이내, 수집률 95% 이상 | 코난·애버커스, M8~M9 |
| 보안시험 | 인증·권한(SSO·RBAC·Scope), 가드레일(Prompt Injection·PII), 감사로그, 네트워크 분리, 취약점 | 취약점 점검 도구, 권한별 접근 시나리오 시험, LLM 공격 시나리오 시험, 자체보안관리진단표 점검 | 운영 환경(사내 폐쇄망) | 상·중 위험 취약점 0건, 가드레일 차단율 100%, 감사로그 기록률 100% | 애버커스·영풍전자 IT, M9 |
| AI 품질시험 | AI 모델(불량 예측 정확도·Top-3 적중률·사례 매칭 정확도), 온톨로지(커버리지·일관성), AAS 수용도, RAG 검색 정확도 | hold-out 평가셋(20%) 정량 검증, HermiT·SPARQL CQ 검증, AASX 자동 검증, 청킹 전략 비교 실험 | 운영 환경 | 표 5-8 목표 달성(90%/85%/90%/99%/30%↑) | 코난·창원대, M8~M9 |
| 사용자 인수시험(UAT) | 전체 AI 서비스 및 UI, 보고서 산출물 | 영풍전자 엔지니어·품질담당자가 실제 고장 케이스로 시나리오 수행, 개선사항 도출·반영 | 운영 환경 | UAT 시나리오 100% 통과, 사용자 만족도 4.0/5.0 이상, 도입기업 승인 | 영풍전자·코난, M9~M10 |

[표 6-1] 시험 및 검증 계획

나. 결함조치 및 재시험

- 결함 등급: 치명(서비스 중단·데이터 손실·보안 위반) / 중대(핵심 기능 오류·KPI 미달) / 보통(부분 기능 오류) / 경미(UI·문구). 치명·중대 결함은 즉시 조치 후 재시험하며 발견 시점의 시험 단계 전체를 회귀 시험함

- 결함 관리: 결함관리대장에 결함 ID·등급·발견 단계·원인·조치 내용·조치자·재시험 결과를 기록하고 주간 실무회의에서 조치 현황을 점검함. 시험 종료 기준은 치명·중대 결함 0건, 경미 결함 95% 이상 조치

- 재시험: 조치된 결함은 동일 테스트 케이스로 재시험하고, 영향 범위에 따라 관련 통합 시나리오를 회귀 시험함. 잔여 경미 결함은 운영지원 단계 조치 계획을 수립하여 도입기업 승인 후 종료

(2) 시스템·데이터 전환 계획

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 전환 대상 | • 시스템·프로그램: K8s 기반 AI 플랫폼(수집 파이프라인, LLM/RAG/LLMOps, Agent 서비스, UI·관리자, 모니터링) • 데이터: 온톨로지 파일, Neo4j 지식그래프(고장탐구 이력 2,000건 이상), 벡터DB 색인(회로도·데이터시트·시험절차서·규격서), AAS 서브모델 저장소, 용어사전, 코드 매핑 테이블 • AI 모델: Konan LLM 파인튜닝 모델, 그래프 임베딩 모델, 프롬프트 템플릿 • 연계: ERP·MES·검사장비·문서저장소 운영 연동 설정 |
| 전환 절차 | ① 시스템 전개 계획서 수립(전개 절차·일정·R&R·체크리스트) → ② 운영환경 구성 검증(서버·네트워크·보안 정책) → ③ 데이터 이관(스테이징 → 운영: KG 덤프·벡터DB 색인·AAS 저장소·모델 레지스트리) → ④ 레거시 연동 운영 전환(기존 코드 병행 운영) → ⑤ 전환 검증(데이터 건수·정합성·서비스 기동·연동 상태) → ⑥ 서비스 릴리스 및 시범운영 개시 → ⑦ 안정화 모니터링 |
| 전환 일정 | M10(2027.5): 전개 계획 수립 및 운영환경 전환(생산 비가동 시간 활용), 서비스 릴리스 / M10~M12: 시범운영·안정화 / M12: 최종 검수. 데이터 표준 전환은 「AAS 시범 구축·MES 데이터 연동 → AAS·MES 데이터 병행 운영 및 정합성 검증 → AAS 표준 데이터 중심 전환」의 점진적 로드맵 적용 |
| 전환 검증 | • 데이터: 원천 대비 이관 건수 일치(KG 노드·관계 수, 벡터 색인 수, AASX 파일 수), 정합성 검증 규칙 통과, 샘플 질의 결과 비교 • 시스템: 전 서비스 기동 상태·헬스체크, 연동 인터페이스 상태 모니터링, 권한 정책 적용 확인 • 업무: 핵심 시나리오(고장 접수 → 추론 → 보고서 → 승인) 운영 환경 수행 확인, 전환 검증 결과서 작성·승인 |
| 복구 방안 | • 전환 전 스테이징·운영 데이터 전체 백업(스냅샷) 및 복구 리허설 수행 • 전환 실패 시 롤백 기준(핵심 서비스 미기동, 데이터 정합성 불일치, 중대 장애)과 롤백 절차(이미지·설정 이전 버전 복원, 데이터 스냅샷 복원)를 전개 계획서에 명시 • 기존 MES/ERP 기반 수작업 고장탐구 프로세스는 병행 유지하여 AI 서비스 장애 시에도 업무 연속성 확보, 24시간 비상연락체계 운영 |

[표 6-2] 시스템·데이터 전환 계획

(3) 교육 및 사용자 지원 계획

| 교육 구분 | 교육 대상 | 교육 내용 | 일정·시간 | 방법 | 교육자료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용자 교육 | 영풍전자 기술 엔지니어(제품기술팀), 검사·품질 담당자(품보팀) 등 약 20명 | 고장탐구 AI 어시스턴트·검사 Agent·유사 사례 매칭 사용법, HITL 검토·승인 절차, 보고서 생성·확정, Q&A 챗봇 활용, 음성 명령(STT) 활용, 결과 검증 방법 | M9~M10(UAT 연계) 2회, M11 보수 교육 1회 / 회당 3시간 | 집합 교육 + 실습(실제 고장 케이스), 현장 OJT | 사용자 매뉴얼, 교육 교재, 시나리오 실습 자료, FAQ |
| 운영자·관리자 교육 | 영풍전자 정보보안팀(IT·보안·서버 관리), AI 프로젝트 TF | K8s 플랫폼·서버 운영, Dashboard/Admin 운영 관제, 사용자·권한 관리(SSO·RBAC), Agent Builder·AgentOps 운영, LLMOps/RAGOps(문서 등록·모델 배포), 장애 대응·백업·복구, 보안 관리 | M10~M11 2회 / 회당 4시간 | 집합 교육 + 실습, 운영 인수인계 | 운영자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼, 장애 대응 매뉴얼, 데이터 관리지침 |
| 품질·지식 관리자 교육 | 온톨로지 검증 책임자 5명, 결과승인 책임자(품질팀장), 데이터 담당자 | 온톨로지·지식그래프 구조 이해, 용어사전·코드 매핑 관리, 신규 고장 유형 변경 요청 절차, 오류사례 DB 검토, KPI 측정 방법 | M11 1회 / 3시간 | 워크숍 | 온톨로지 관리 가이드, 데이터 표준 정의서, KPI 측정 가이드 |
| 정기·수시 재교육 | 신규 인력, 보직 변경자 | 사용자 교육 핵심 내용 | 운영기간 중 요청 시(무상) | 집합/온라인 | 사용자 매뉴얼, 교육 동영상 |

[표 6-3] 교육 계획

- 초기 사용자 지원: 서비스 릴리스 후 시범운영 기간(M10~M12) 동안 코난테크놀로지·애버커스 현장 지원 인력을 배치하여 사용 문의·오류 대응을 즉시 처리하고, 헬프데스크 채널(전화·메신저)을 운영하며 FAQ·사용 팁을 현장에 비치함

- 교육 후 실습평가 및 만족도 조사를 실시하여 미흡 분야에 대한 추가 교육을 지원하고, 교육 결과보고서를 산출물로 제출함

- 자립화 지원: 시스템 운영이 공급기업에 과도하게 의존하지 않도록 영풍전자 담당자(AI TF → 정식 AI 개발팀 전환 예정)의 자체 운영 역량 확보를 지원함

(4) 운영 및 유지보수 계획

가. 운영·유지보수 범위 및 구분

| 구분 | 내역 |
| --- | --- |
| 서버 시스템 | 각종 서버 장비(9종)의 운영환경 설정·S/W 정상 운영 지원, OS 설치 및 환경설정, CPU·Disk·Memory·GPU·주변장치 정상 운영 지원 |
| 소프트웨어 | LLM/LLMOps/RAG/RAGOps/Agent Builder/AgentOps/RDBMS 등 소프트웨어 환경설정 및 정상 운영 지원, 본 사업으로 개발된 응용소프트웨어(AI 서비스·Agent·UI) 유지보수, 시스템 버전 업그레이드 및 패치 적용 지원 |
| 네트워크 장비 | 구축 네트워크 장비(L4·네트워크 스위치, RACK/KVM, UPS 등)의 정상 운영 지원, 네트워크 연결상태 점검 및 장애 복구 지원 |
| AI 모델·지식베이스 | AI 모델 성능 모니터링·갱신, 온톨로지·지식그래프·벡터DB·용어사전 갱신, 오류사례 DB 관리 |
| 무상 유지보수 | 납품 후 1년간 하자보수 — 공급기업 귀책 사유로 발생한 소프트웨어 하자·오류 수정, 정기점검·수시점검·성능점검, 교육 지원 등 본 계획서에 명시된 항목 전체, 제품 결함 수리 및 교체 |
| 유상 유지보수 | 사용자 조작 과실·천재지변·불가항력 원인에 의한 장애 복구, 계약 범위 외 기능 추가·사양 변경·시스템 확장, 고객 요청에 의한 추가 개발·커스터마이징, 예비품 확보(장애 시 소요 부품·대체 장비는 수요기업 부담). 하자보수 종료 후 별도 유지관리 계약(Basic/Standard/Premium)으로 전환 |

[표 6-4] 유지보수 범위 및 구분

나. 운영·점검·장애대응·기술지원 세부 계획

| 구분 | 세부 사항 | 주기 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정기점검 | 구축시스템(서버·주변기기·상용 SW·응용 SW)의 최적 상태 유지를 위해 월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 정기 예방점검 실시(서버·SW·DB·네트워크·연계상태), 결과를 장비별 월간 보고서로 제출 | 월 1회 이상 | 월간 점검 보고서 |
| 수시점검(장애대응) | 예측하지 않은 장애 발생 시 장애통보·유지보수 요청 접수 후 4시간 이내 정상 가동상태로 복구·완료, 24시간 비상연락체계 상시 유지, 장애 원인·조치내용·복구시간·재발방지대책을 장애관리대장에 기록 | 장애 발생 시 | 장애관리대장, 장애보고서 |
| 성능점검 및 분석 | 서버·연동시스템 세부 점검 대상·일정을 협의하여 성능개선 방안 제시, 분기마다 운영 관련 취약점 점검·분석 및 개선방안 보고서 제출, AI 모델 성능(정확도·응답속도·오류율) 분석 | 분기 1회 | 성능·취약점 점검 보고서 |
| 모델·지식베이스 성능관리 | 신규 고장 사례·엔지니어 검증 결과 지속 축적, AI 예측-판정 불일치 사례 오류사례 DB 관리, 신규 부품·제품·회로도·고장모드·시험절차 변경사항 온톨로지·KG 반영(분기별 변경관리), 사용자 피드백 기반 답변·검색·보고서 오류 수정, 검증 완료 모델만 배포 | 상시 / 분기 | 모델·지식베이스 갱신 이력 |
| 사업수행계획서(유지보수) | 유지보수 수행체계·투입인력계획·비상연락망을 포함한 유지보수 사업수행계획서 제출 | 계약 후 10일 이내 | 유지보수 계획서 |
| 상태보고 및 업무매뉴얼 | 정기·수시점검 유지보수 상황과 고장수리 내역을 관리대장에 기록하고 업무담당자 확인, 점검확인서 서명 후 제출, 운영매뉴얼 작성·비치·활용 | 월간 | 유지보수 관리대장, 점검확인서, 운영매뉴얼 |
| 사업관리 | 공급기업 컨소시엄 대표기업(코난테크놀로지)이 참여기업 역할분담·비상연락망 체계 유지 등 컨소시엄 관리 상세계획 제시 | 상시 | 컨소시엄 관리계획 |
| 교육 지원 | 구축 시스템의 운영·관리·유지보수 교육 무상 실시 | 요청 시 | 교육자료 |
| 기타 지원 | 신기술·사용법 변경 시 즉시 통보 및 효과적 사용 지원, 상용·응용 SW 재설치·설정변경 지원, 시스템 환경 변경·확장 시 기술 지원, 전산실 전원 작업 시 기술자 사전 대기 및 재가동 지원 | 요청 시 | 기술지원 기록 |

[표 6-5] 운영·점검·장애대응·기술지원 세부 계획

다. 지속적인 성능관리 및 사후관리

- 기획기관(경남TP) 중심의 사후관리 협의체 운영: 기획기관은 성과지표 점검·운영 애로사항 조사·공급기업 기술지원 연계·후속사업 발굴, 영풍전자는 시스템 운영·현장 데이터 제공·AI 결과 검증·개선 요구사항 도출, 공급기업은 AI 모델·응용 SW·서버·네트워크·연계시스템 유지보수·기술지원, 참여기관은 온톨로지·지식그래프 검증·제조데이터 표준 갱신·전문인력 교육 지원

- 사업 종료 후 최소 1년간 정기 모니터링: 월별(접속자 수·사용건수·AI 적용 고장탐구 건수·보고서 자동생성 건수·장애 현황), 분기별(AI 예측 정확도·데이터 수집률·온톨로지 커버리지·AAS 수용도·사용자 만족도), 반기별(고장탐구 소요시간·시간당 생산성·납기소요일수·재작업 발생률), 연간(전체 성과지표 달성도·경제적 효과·확산 가능성) — 시스템 로그·MES/ERP 이력·품질검사 결과·사용자 설문으로 객관적 실적 확보

- 보안·데이터 거버넌스 사후관리: 온프레미스 중심 보안관리체계 유지, 역할·보안등급별 접근 권한 차등, 퇴직·전보 시 권한 회수, 접속·조회·변경·AI 사용·관리자 로그 정기 점검, 핵심 제조데이터 외부 반출 제한·암호화, 백업·복구계획 및 정기 복구시험

- 확산 및 고도화: 구축 성과를 영풍전자 내 유사 PBA 제품군과 제2사업장(대전·성남)으로 단계적 확대, AI 기반 스마트 제조 중장기 로드맵(2027 상반기 고도화 → 2027 하반기 솔루션 패키지화·사업화 → 2028 SaaS 전환·확산)에 따라 Graph-RAG 고도화·KPI 측정 체계 안정화 추진, 창원 본사 벤치마킹 시연 라인 상설 운영