2027년 사업계획 사전조사 보고서 (사업부용)

제조 AX 분야 — KONAN MAESTRO · 영남권 제조 AX 거점

국방·전략사업부

2026. 10. 15.

작성 범위·참고자료. 국방·전략사업부의 제조 AX 분야(KONAN MAESTRO, Quick Win A·B, 정부 제조 실증 3건, 영남권 거점)에 한정하여 사전조사 양식 목차 순서로 작성. 근거: ① 사업전략_국방.전략사업부(9.9) ② 제조산업 세그먼트별 공정이해·등대고객 제안전략(9.9) ③ 사업전략 발표자료 v1.1(9.22) ④ 경남창원 사무소·지사 설립계획안 v1.1(9.25) ⑤ 경남(창원) 지사 설립 방안_경영진 보고용 v7 ⑥ 사업부 수정본 v1.2.1(10.15). "추정"·"가정" 수치는 확정값이 아니며, 회계·CRM 데이터가 없는 항목은 [입력 필요].

핵심 요약

- 시장: 글로벌 제조 AI 연 40%대 성장(2025년 85.7억 달러 → 2035년 2,872억 달러). 정부 AI 예산 9.9조·M.AX·피지컬 AI 6,763억·경남도 마스터플랜으로 영남·남부권에 2026~2030년 조 단위 제조 AX 공적 예산 집행

- 경쟁: 설비 데이터 AI(마키나락스·인이지)·대형 SI·LG 연합·공공 LLM 중견사가 영역 선점, 마키나락스·메가존이 2026.8 창원 거점 개소. 코난의 자리는 문서·사람·지식(암묵지) + 온톨로지 + 온프레미스

- 현황: 정부 제조 실증 3건 코난 몫 79억 원(영풍 10억·포항 12억+7억·PI-LAM 50억 과제비, 2026~2030) + 창원대 연계 2건(5~10억, 수주형). 단, 수행 인력 전원 서울, 민간 제조 레퍼런스 0건, 전사 현금 36억 원

- 2027 방향: ① 등대고객 5개사에서 Quick Win A·B를 20주 안에 숫자로 입증 ② 공통 코어·업종 모듈을 MAESTRO 에이전트 팩으로 제품화, 구독 옵션 표준 탑재 ③ 경남사무소(2026.11) → (가칭) 제조AX기술센터 @경남(2027.7, 5인) ④ 파트너·정부 프로그램 채널로 확산

- 2027 목표(안): 매출 20억 원(이월 약 4억 + 거점 신규 7.5억 + 신규 발굴 8.5억), 수주 16억, 순매출 10억(직접원가율 50%), 유상 PoC 5건·본 구축 2건·신규 사이트 2건, 신규 레퍼런스 5개사. 자원: MVP 전담 4~5 FTE, 거점 5인(파견 2+현지 3), 거점 고정비 2.65억·거점 영업손익 +1.60억

확인 필요 사항 및 경영진 의사결정 요청

- 확인 필요(가정 목록): ① 창원대 2건·아주대 연계의 계약 금액·체결 시기 ② 영풍 10억·포항 12억(+7억)의 연도별 인식 배분, 세부3 과제비 회계 처리 ③ 사업부 2026 목표·실적·공수·실주 데이터 ④ 반복 매출 분류 기준 ⑤ 지자체 공모 지역 소재 요건·조달몰 등록 ⑥ 경남TP 봉암 입주 확정 ⑦ 인건비 단가·품목별 직접원가율·PI-LAM 청년채용 요건

- 경영진 의사결정 요청: ① 등대고객 5개사 확정·Wave 2 발굴 착수 ② MVP 전담 4~5 FTE ③ 가격정책(안) 채택 ④ 경남사무소 개설(2026.11)·파견 발령·2027 거점 고정비 2.65억 + 현지 채용 TO 3 + 일회성 0.06억 ⑤ 정부 실증 3건 공통 코어 거버넌스 ⑥ 「모두의 AI」 특화 에이전트 공급 참여 여부 ⑦ 2027.6 Go/No-go 4개 기준 중 3개 충족 시 전환 채택

※ 본 보고서는 참고자료 6종(사업부 수정본 v1.2.1 포함)을 기준으로 2026.10.15 작성한 v1.3 초안이며, 고객 실명·계약 조건이 포함되어 있으므로 외부 공유 전 확인이 필요하다.

목 차

1. 시장분석	3

가. 사업 환경	3

나. 목표 시장 규모 및 전망	3

다. 고객 분석	4

라. 경쟁 분석	5

마. 시사점	5

2. 사업부 현황	6

가. 2026년 실적 분석	6

나. 프로젝트 및 파이프라인 현황	6

다. 제품, 서비스 현황	7

라. 고객, 채널 현황	8

마. 조직, 역량	8

바. 종합 진단	9

3. 대응전략	9

가. 사업 방향	9

나. 시장, 고객 전략	10

다. 제품, 서비스 전략	11

라. 영업, 채널 전략	11

마. 리스크 및 대응 방안	12

4. 사업목표	12

가. 재무 목표	12

나. 제품,고객별 목표	13

다. 핵심성과지표(KPI)	14

라. 소요 자원	15

# 시장분석

## 사업 환경

### 정책·제도 변화 및 사업부 영향

- 정부 AI 정책의 무게중심이 "범용 모델"에서 제조 현장 AX·피지컬 AI로 이동. 실증 사업은 "지역 앵커기업 + 대학·TP + AI 공급기업" 컨소시엄 구조

  - AI 기본계획·정부 AI 예산 9.9조, 중기부 중소기업 AI 확산 8천억 → 유상 PoC·표준 제품의 정부 매칭 채널

  - 산업부 M.AX(AI 팩토리 500개) → AX 실증산단(포항·구미 481억) 공급기업 지위가 수평 확산 채널 / 과기정통부 피지컬 AI 6,763억 → 세부3(PI-LAM) 참여, 온톨로지 자동설계 SW 사업화 공식화

  - 경남도 AI 마스터플랜(기업 1만 곳)·창원시 제조 AI 원년(5대 사업 1,097억+)·창원산단 고도화 1.86조·창원대 NRL 2.0 1,438억 → 등대고객 5개사가 모두 창원–사천–거제–포항, "도내 소재 기업" 요건이 거점 설립 근거

  - 「모두의 AI」 3개 컨소시엄·K-AI 3팀에 코난 불참(자체 KONAN LLM 유지) → 참여사의 제조 하방 확장 위협, 폐쇄망·방산제조는 방어선

### 기술 트렌드 및 제품 영향

- AGI급 범용 에이전트(GPT-6 Astra): 질의응답형 RAG는 범용에 흡수 → "현장 시스템(MES·QMS·PLM) 안에서 업무를 수행하는 도메인 에이전트"로 정의, 커넥터 수 = 전환비용

- 소버린·온프레미스 수요 확대: 프론티어 모델 클라우드 전용·보안 우려 → KONAN LLM(7~14B) 폐쇄망 + Agent-X 모델 중립이 핵심 소구점

- 온톨로지 기반 버티컬 AI(Palantir +85%)·AAS 표준: 전환비용 해자 입증, 단 수작업·고비용 → 온톨로지 자동설계(HITL)로 속도·비용 우위, PBA·연주·세부3 온톨로지 교차 재사용

- 숙련인력 고령화·외국인 인력 증가 / 자율형 코딩 에이전트: 현장 판단·문서가 비정형 방치 → Quick Win A(다국어·음성·노하우 캡처) / Claude Code류는 폐쇄망 불가 → Agent Generator로 재현

### 고객 예산 및 발주 환경

- 예산 원천: ① 정부·지자체 실증(컨소시엄 공모, 가장 크고 확정적) ② 대기업·원청 자체 투자(내재화·대형 SI 선점) ③ 중소 협력사의 정부 매칭(50%) 의존

- 권역별 참여 가능 예산: 창원 1,097억+ · 거제 M.AX 250억 · 부산TP 800억(과제당 최대 2억) · 포항 481억(수행 중) · 광양 140억(2028 옵션)

- 정부 실증은 공고 3~6개월 전 기획 단계에서 공급기업 결정 → 상시 접점 필수. 대기업은 데이터 반출 불가, 중소 협력사는 무상 PoC 관행 → 유상 PoC(8주 3천만/12주 5천만, 본계약 시 50% 공제) + 정부 매칭

## 목표 시장 규모 및 전망

### 시장 정의 및 세분시장 범위

- 목표 시장 = 설비 데이터 AI가 비워 둔 "문서·사람·지식" 계층: 현장 지식 에이전트(AI 명장) + 온톨로지 자동설계·AAS + 물리기반 모델(열공정 FM·PINN)

  - 1순위 방산제조(방산 전자 PBA·항공 원청/협력사, 창원·사천) → 2순위 철강·공정산업(포항 → 광양·여수) → 3순위 조선 협력사·기계·자동차 부품(거제·창원·부산) → 4순위 뿌리·중견(경남 뿌리기업 13개사·3자 MOU) → 장기 반도체·제약 등은 파트너 경유

- 14개 세그먼트 분석 결과 지식·암묵지 관리는 전 세그먼트의 1·2차 진입점, 품질 검사·예지보전·공정 최적화는 파트너 영역

### 시장 규모 및 성장률 (2025~2029)

| 시장 | 2025 | 2026 | 2029(추정) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 글로벌 제조 AI(삼일PwC) | 85.7억$ | 약 120억$ | 약 330억$ | 2035년 2,872억$, CAGR 40%대 외삽 |
| 글로벌 엔터프라이즈 AI | — | 1,149억$ | 약 1,930억$ | 2031년 2,731억$, CAGR 18.9% |
| 국내 정부 AI 예산 / 남부권 제조 AX 공적 예산 | — | 9.9조 원 | — | 남부권 2026~30 누계 조 단위(피지컬 AI·창원산단·포항·거제·부산·광양) |
| 국내 제조 AI 솔루션(민간) | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | 참고자료에 수치 없음 |

- 접근 가능 시장(SAM)은 고객 수로 정의: 방산 전자부품 협력사 약 200개사, KAI 협력사 40개사·경남 우주항공 클러스터 72개사, 거제 조선 1차 협력사군, 경남 뿌리기업 13개사, 3자 MOU 회원사

### 2027년 발주 예정 사업 (발주처, 예산, 시기, 발주 방식)

| 사업 | 발주처 | 예산(규모) | 시기 | 발주 방식·대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 거제 조선해양 M.AX 실증 공모 | 거제시·중소조선연구원 | 250억/5년 | 2027 1H | 공모·컨소시엄, Quick Win A 거제 모듈 |
| 부산TP 제조AI 특화 스마트공장 / 스마트제조혁신 통합 공고 | 중기부·부산TP·추진단 | 과제당 최대 2억(50% 매칭) | 2027 초 | 공급기업 과제 참여, 영풍전자 후속·협력사 |
| 포항 AX 실증산단·피지컬 AI 세부3 2차년도 | RIST / ETRI | 코난 몫 12억(+7억) / 50억(과제비) 중 연차분 | 2027 초 | 계속 사업 |
| 창원대 NRL 연계 2건 | 국립창원대 | 5~10억(수주형) | 2026 4Q 계약 | AI 지식서비스·도면이해 |
| 경남도·창원시 후속 공모 | 경남도·창원시·경남TP | 창원 5대 사업 후속 | 2027 중 | 지역 소재 요건 확인·지점 등기 |
| KAI 협력사 품질 플랫폼·사천 협력사 | KAI·협력사(민간) | 유상 PoC 0.5억 → 본 구축 3억 | 2027 1H | B2B, 90일 내 스폰서 확정 |

## 고객 분석

### 주요 고객군 및 수요 특성

| 고객군 | 대표 고객(★ 기존) | 수요·페인 포인트 | 1차 제안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방산 전자(창원) | ★ 영풍전자 / 협력사 200개사 | FCT 실패 원인 규명 숙련자 집중, AOI 오탐, 성적서·형상관리 수작업, 폐쇄망 | 고장탐구 AI+검사 Agent+PBA 온톨로지(A) → B |
| 철강·공정(포항) | ★ 동국제강·제일테크노스 / POSCO | 연주·전기로 조업 판단 숙련자 의존, 설비 노후, 데이터 분리 | 철강 암묵지 Agent 카세트 + 연주 온톨로지(AAS) |
| 항공 원청·협력사(사천) | KAI / 율곡·하이즈항공(후보) | 형상관리·기술변경 문서 방대, 원청 도면 개정 대조 누락, FAI 공수 | 기술문서·형상관리 에이전트 + 협력사 문서 검토(B) |
| 조선 협력사(거제) | 한화오션·삼성중공업 1차 협력사(후보) | 숙련 용접·도장 고령화, 외국인 언어 장벽, 선급 규칙 대조 | 다국어 SOP·WPS 어시스턴트(A) + 선급 대조(B) |
| 뿌리·중견·부품 / 발전·정유 | ★ 경남 뿌리기업 13개사·3자 MOU / ★ 발전 공기업·GS칼텍스(RFI) | 데이터 부재·장인 노하우 유실 / 정비 절차서 방대·폐쇄망 | 노하우 캡처+PINN+AAS, Standard(2억) / 정비 지식 에이전트 업셀 |

### 구매 방식 및 의사결정 구조 (입찰, 조달몰, 컨소시엄, PoC, 보안성 검토)

- 정부 실증 컨소시엄: 기획 단계에서 공급기업 결정 → 주관기관(RIST·ETRI·창원대·경남TP) 관계 핵심 / 경쟁 입찰: 저마진 범용 회피, 대형 사업은 2nd tier / 조달몰: SaaS 카탈로그·자동설계 SW 등록 여부 확인 필요

- 원청 협력사 프로그램: KAI 예방품질(40개사)·조선 원청 지원 → 원청–협력사 "체인" 제안 / 유상 PoC → 본 구축 → 구독: 스폰서 1인 + 검증 책임자 확정이 착수 조건 / 창원대 NRL: 연계 2건은 수주형 확정

- 보안성 검토: 방산(폐쇄망·수출통제)·대기업(반출 불가)·발전(망분리) → 고객별 완전 분리 온프레미스, 인증 로드맵(GS 1등급 → 보안기능확인서/CC·ISMS → NIST 800-171/CMMC)

### 고객 요구사항 변화

- "답변"에서 "업무 수행"으로(MES·QMS·PLM 연동 에이전트) / "틀릴 때 틀렸다고 말하는 설계"(출처 필수·추측 금지·수치는 규칙 엔진·판정은 사람)가 계약 조건

- 폐쇄망·데이터 주권 요구 증가 / 12주 안에 기준선 대비 수치 증명(탐색 −40%·검토 −50%) / 다국어·음성·태블릿, 노하우 자산화, 규제·감사 추적(AS9100·GMP·형상관리)

## 경쟁 분석

### 주요 경쟁사 현황 (제품, 주요 레퍼런스, 시장 지위)

| 경쟁사 | 제품·포지션 | 레퍼런스·동향 | 위협 | 코난 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 마키나락스 | 산업 AI 플랫폼(Runway), 설비 이상탐지·자율공장 | 2026.5 상장(현금 441억), 상반기 매출 70억·신규 수주 200억+, 2026.8 창원 거점 | 높음 | 설비 데이터 AI 정면 대결 회피, 지식·온톨로지 차별화 |
| LG CNS·LG전자·LG AI연구원 | 대형 SI + 스마트팩토리 + EXAONE | 그룹사 AX, 피지컬 AI 협력사 | 높음 | 비LG 제조·방산·폐쇄망 집중, 2nd tier |
| 메가존클라우드 | MSP, 피지컬 AI 세부1 주관, 경남대 센터(320억 실증) | 한미약품 품질보증 AI | 중(협력 병존) | "플랫폼=메가존, 온톨로지=코난" 공동 상품 |
| 솔트룩스·업스테이지 | 공공 AI 에이전트 / Solar LLM·Document AI | 솔트룩스 상반기 수주 188.9억 | 높음(공공) | 공공 범용 소모전 회피, 온톨로지·온프레미스 우위 |
| 인이지·앰버로드 등 / Palantir | 공정 최적화, 포항TP 철강 AX 공급기업 / 온톨로지 플랫폼(수작업·고비용) | 포항 지역 밀착 / 2026 1Q +85% | 중 / 벤치마크 | 협력 후보, 설명 계층 분리 / 자동설계로 속도·비용 우위 |

### 제품·가격·수행역량 비교

| 항목 | 코난(MAESTRO) | 마키나락스 | 대형 SI·LG | 솔트룩스·업스테이지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진입 계층·제품 | 문서·지식·온톨로지·물리 모델 / Agent-X + 자동설계 + Builder/Generator + 에이전트 팩 | 설비·공정 데이터 ML / MLOps 프로젝트형 | 그룹 AX 통합 구축 | 공공 에이전트·문서 AI / 자체 LLM + 노코드 |
| 가격·반복 매출 | Standard 2억 / Pro 3.5억 / Ent 7억(안), PoC 3천만·5천만, 유지관리 12/15/18%·구독 35~40% | 비공개(프로젝트형) | 수십억 단위, SI 유지보수 | 공공 단가 경쟁 |
| 온프레미스·도메인 | 자체 LLM + 모델 중립, Air-gapped, 국방 100건+·PBA·연주 온톨로지·FM/PINN | 가능, 자체 LLM 없음, 설비 데이터 실적 | 고비용, 그룹사 공장 | 클라우드 비중, 공공 지식그래프 |
| 수행·지역·약점 | 전원 서울(2026.11 창원 거점) / 현금·규모 열세, 민간 레퍼런스 0 | 2026.8 창원 / 지식 계층 부재 | 전국 / 소형 과제 비경제 | 서울 / 현장·OT 경험 부족 |

### 경쟁 수주 및 실주 사례

- 수주(코난): 영풍전자 신속상용화(코난 몫 10억) · 포항 AX 공급기업(12억+7억) · 세부3(50억 과제비) — 국방 레퍼런스·주관기관 관계·AAS 설계·확산 채널 내장이 성공 요인 / 이력: GS칼텍스 RFI, POSCO 열공정 FM 협의(RFI 단계 정체)

- 경쟁 수주: 포항TP 철강 AX 공급기업 3사(앰버로드 등) · 마키나락스 신규 수주 200억+ · 솔트룩스 188.9억 · 메가존 한미약품 — 설비 AI·공공 에이전트는 선행 주자가 규모 확보 / 실주(코난): 기록 없음 → CRM 원인 코드 [입력 필요]

## 시사점

### 기회 요인

- 남부권 공적 예산 집행 시기가 제조 신속 진입 로드맵과 일치 — 정부 R&D로 개발비 외부화 + 레퍼런스·온톨로지·보안 인증 동시 확보

- 선행 주자가 비워둔 "사람의 판단과 문서" 계층 — 데이터 정비 없이 수주 즉시 가치 / 방산제조 교두보(국방 100건+·폐쇄망 LLM·KDS 이해)

- AAS 표준 위 교차 재사용으로 원가율 하락 / 파트너 채널(메가존·NHN·MDS·3자 MOU·KAI 협력사 프로그램·M.AX)로 영업 인력 없이 확산

### 위협 요인

- 현금 36억·영업현금흐름 순유출 — PoC 지연 시 2027 제품화 투자 불가 / 마키나락스·메가존 현장 선점과 지역 인재 풀 제한

- LG 연합·K-AI·대형 SI 하방 침투, 범용 에이전트의 RAG 흡수 / 중소 협력사 착수 요건 미충족·무상 PoC 관행·원청 도면 반출 제약

- 정부 과제 의존(세부3 50억은 과제비로 매출 미인식), 국방(AI 참모)과의 인력 경합

# 사업부 현황

## 2026년 실적 분석

### 수주, 매출, 순매출 목표 대비 실적 및 연간 예상

- 2026년 제조 AX 실적 = 정부 실증 3건 선정(코난 몫 79억, 다년) + 창원대 연계 2건(5~10억, 수주형). 사업부 단위 목표·실적은 참고자료에 없어 건별 금액만 기재. 전사(참고): 상반기 매출 80.5억, 영업손실 −68억(축소), 수주잔고 225억·현금 36억, 4Q BEP 목표

| 구분(제조 AX) | 2026 목표 | 2026 실적(~9월) | 연간 예상 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수주·매출·순매출 합계 | [입력 필요] | [입력 필요] | [입력 필요] | 건별 합산 + CRM |
| · 영풍전자 신속상용화 | — | 코난 몫 10억 중 2026분 [입력] | 약 4억(가정) | 2026.8~2027.7, 2027 매출 산정에는 보수적으로 3억 반영 |
| · 포항 AX 실증산단 | — | 1차년도 1.15억 | 1.15억 | 코난 몫 12억(+2027 이후 7억). 2027 매출 산정에서는 제외(인식 기준 확인 후 반영) |
| · 피지컬 AI 세부3(PI-LAM) | — | 코난 몫 50억(과제비) 중 집행분 [입력] | [입력 필요] | 과제비로 매출 미인식, 현지 엔지니어 2인 인건비 충당 |
| · 창원대 NRL 연계 2건 / 유상 PoC 2건 | 5~10억 / 2건 | 계약 협의 중(4Q 체결 목표) | 2026 인식 0 | 수주형. 2027 매출 산정에서는 보수적으로 제외 |

### 분기별 추이 및 전기, 차기 이월 현황

- 1~2Q: 국가대표 AI 불참 결정, 타깃 세그먼트 검토, 공급기업 등록 / 3Q: 정부 실증 3건 연속 선정, Agent-X 론칭(8.12), 조직 개편, 3자 MOU, 사업전략·거점 계획 수립 / 4Q(예상): 경남사무소 개설(11월), 영풍전자 현장 착수, 등대고객 5개사 진단, 유상 PoC 3건 착수(2건 계약), 창원대 2건 계약

- 분기별 매출 인식 [입력 필요]. 차기(2027) 이월 매출 약 4억(영풍 약 3억 + 아주대 연계 약 1억 — 보수적 산정). 포항·창원대·세부3 연차분은 인식 기준 확정 시 상향 반영

### 과부족 원인 분석

- 매출 인식 지연: 과제 협약 하반기 집중, 민간 PoC 4Q 착수 → 2차년도 협약 조기 체결, 4Q PoC의 1Q 본 구축 전환

- 민간 수주 부재: 등대고객 ③④⑤ 스폰서 미확정, 무상 PoC 관행·착수 요건 미충족 → 90일 액션플랜(진단 5건 → 유상 PoC 3건), 정부 매칭 결합

- 인력·지역 제약: 수행 인력 전원 서울, 출장으로 착수 요건(SOP 30건·숙련자 인터뷰·반출 협의) 소화 불가 → 경남사무소(2026.11) → 제조AX기술센터(2027.7)

- 제품·회계: 자동설계·에이전트 팩이 과제 산출물 단계, 세부3는 과제비(매출 미인식) → 영풍 산출물의 표준 팩 자산화, 과제비 매출 인식 방안 검토(경영지원본부)

## 프로젝트 및 파이프라인 현황

### 주요 수주·수행 프로젝트

| 프로젝트 | 기간·규모(코난 몫) | 역할·산출물 | 전략적 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 중기부 신속상용화 — 영풍전자(창원, 방산 PBA) | ~2027.7, 총 18.8억 / 코난 10억 | PBA 고장탐구 AI·검사 Agent·유사 사례 매칭·PBA 온톨로지(OWL/RDF·AAS). KPI 분석 −50%·보고서 −70%·생산성 +30% | Quick Win A 1호, 3-Tier 가격·보안 인증·협력사 200개사 확산 |
| ② 산업부 AX 실증산단 — 포항(철강) | 2026.8~2029.12 / 코난 12억 + 7억 | 동국제강 선도공장 예지보전 카세트·철강 암묵지 Agent·연주 통합 온톨로지(AAS). 주관 RIST | 공정산업 교두보, 산단 SaaS 카탈로그 확산 |
| ③ 피지컬 AI 세부3(PI-LAM) | 2026.8~2030.12 / 코난 50억(과제비) | T6 3D 공정 시나리오 자동 생성·T7 Sim2Real 정합. 사업화: AAS 자동화·온톨로지 자동설계 SW. 주관 ETRI, 메가존·KTL | 온톨로지 자동설계 R&D 무대, 메가존 파트너십 |
| ④ 창원대 NRL 2.0 연계 A·B | 2026 4Q 계약, 5~10억(수주형) | A: 온톨로지 지식서비스+제조 표준화(KAI 협력사). B: 지식서비스+도면이해(대건테크) | 경남 거점 개설의 재무적 근거 |

### 등급별(A~D) 파이프라인 및 2027년 이월 프로젝트

| 등급 | 프로젝트 | 2027 규모(추정) | 시기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 영풍전자 과제 잔여 → 본 구축·유지관리 전환 | 약 3억(보수) + 본 구축 3억 | ~7월 / 3Q | 온톨로지 재사용권 협상 |
| A | 포항 AX 2차년도 / 세부3 2차년도 | 인식 기준 확인 후 반영 / 과제비(매출 미인식) | 연차 | 카세트 검증·SaaS 등재 / T6·T7 |
| B | 창원대 NRL 연계 A·B / 아주대 연계 / 유상 PoC 2건(2026 4Q 계약) | 5~10억(보수적 제외) / 약 1억 / 1.0억 | 2026 4Q 계약 | 계약 시 A등급 |
| B/C | KAI 기술문서·형상관리 지식 에이전트 | 2.5억(PoC → 본 구축 일부) | 2027 1H | 90일 내 스폰서 확정이 선결 |
| C | 사천 항공 협력사 Quick Win B / 거제 조선 협력사 Quick Win A | PoC 0.5억 → 본 구축 3억(택1) | 2027 1H | KAI 프로그램·M.AX 공모 경유 |
| C | 방산 전자부품 협력사 3건(PoC → 신규 사이트 구축 2건) | 6억 | 2027 | 영풍전자 사례 패키징 후 |
| D | 부산TP 과제 · 발전 공기업 업셀 · 광양·여수 · 진해 해군 MRO | 탐색 | 2027 2H~ | 부산·광양은 2028 옵션 |

- Go/No-go: 90일(2026 4Q) 제조 파이프라인 50억 + 유상 PoC 3건 착수 → 2027 투자 / 2027.6 유상 계약 누적 3.7억·증분 파이프라인 15억·공모 제안 2건·등대고객 3개사 PoC 중 3개 충족 → 제조AX기술센터 전환·증원

### 수주, 실주 원인 분석

- 수주 성공(정부 실증): 국방 레퍼런스·폐쇄망 LLM의 신뢰 전이, 주관기관 관계·AAS 설계 역량, "지식 계층" 역할 분리, 확산 채널 내장

- 지연·실패(민간): 스폰서·착수 요건 미확정, 무상 PoC·가격 저항, 출장 대응으로 기획 단계 접근 불가, 포항 소기업의 공정 최적화 선점, RFI 정체 / 실주 데이터: CRM 원인 코드 [입력 필요]

## 제품, 서비스 현황

### 제품, 서비스 구성 및 매출 비중

| 계층 | 제품·서비스(제조) | 현황 | 2026 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| ④ 버티컬 | KONAN MAESTRO(AI 명장): Quick Win A(SOP 지식 어시스턴트)·B(규격·도면 대조), 철강 암묵지 Agent 카세트, 업종 모듈 | 과제 산출물 단계 | [입력] |
| ③ 확산 / ② 지식 | Agent Builder·Agent Generator → 제조 어플라이언스 / 온톨로지 자동설계 플랫폼(세부3 사업화 품목), 온톨로지 구축 서비스 | 국방·공공 자산 팩 납품 / PBA·연주 첫 실증 | [입력] |
| ① 플랫폼 / 물리 모델 | Agent-X(2026.8 론칭), KONAN LLM(7~14B 폐쇄망) / 열공정 FM·PINN·Sim2Real | 구축 표준 기반 / R&D | [입력] |
| 정부 R&D·실증 | 위 제품의 실증 무대(영풍·포항·세부3) | 2026 제조 매출 대부분(추정) | [입력] |

### 제품 경쟁력 진단 (강점, 기능 공백)

| 영역 | 강점 | 기능 공백·과제 |
| --- | --- | --- |
| 지식 에이전트(A) / 규격·도면 대조(B) | 가드레일 설계(출처·추측 금지·사람 확정), 음성·노하우 캡처, 온프레미스 sLLM / Generator 문서 추출·비교 스킬, 수치는 규칙 엔진 | 다국어 모델 범위, 태블릿·현장 운영 경험, 평가셋 표준화 / OCR 추출률, 외부 규격 라이선스 미보유 |
| 온톨로지 자동설계 / 플랫폼 | HITL 반자동, AAS 매핑, 두 도메인 실증, Palantir 대비 속도·비용 / 모델 중립+온프레미스, Builder/Generator 이원화, 코드 강제 안전장치 | 품질 지표·검수·버전 관리 내장 미완, 업종 템플릿 4종 2027 / MES·PLM 커넥터 읽기 전용부터, OT 연동 표준 부재 |
| 설비·비전 / 보안·인증 | 정비 지식·설명 계층, 검사 Agent(AOI 오탐 보조) / Air-gapped 원칙·인증 로드맵 | 설비 ML·범용 비전은 파트너 번들 / GS·보안기능확인서·CC 미취득 |

### 가격 체계 및 수익성

- 구축 3-Tier(안): Standard 2억(~30명) / Professional 3.5억(~50명) / Enterprise 7억(100명+). 거점 손익 계획은 본 구축 건당 3억(v7) / 온톨로지 서비스 경량 0.5억·표준 1.0~1.5억 / SW 사이트 라이선스 1.2억+구독

- 유상 PoC 8주 3천만·12주 5천만(본계약 시 50% 공제) / 유지관리·구독 SLA 12/15/18%, 구독 구축비의 35~40%, AgentOps·Builder 시트 / 어플라이언스 코어+자산 팩+유지관리

- 수익성: 직접원가율 50%(v7 가정), 공통 코어 재사용 시 원가율 하락, 첫 사이트는 원가 초과 가능. 사업부 원가율·공헌이익 [입력 필요]

## 고객, 채널 현황

### 고객별 매출 및 집중도

- 영풍전자 약 4억(가정)·동국제강/RIST 1.15억·ETRI/메가존(과제비)·창원대 0(계약 전) — 제조 AX 매출은 정부 과제 3건에 사실상 100% 집중(추정)

- 2027 등대고객 민간 전환으로 상위 1개 고객 비중 50% 이하 관리(안). 발전 공기업(기존 LLM 고객)은 업셀 후보

### 레퍼런스 현황

- 제조(진행): 영풍전자 PBA 고장탐구 AI, 동국제강·제일테크노스 포항 예지보전·암묵지 Agent, 경남 뿌리기업 13개사(세부3) / 이력: GS칼텍스 RFI, POSCO 열공정 FM, PINN 적층제조

- 전이 자산: 국방 정보화·AI 100건+, 대법원·발전 공기업 LLM, 국방 서식 팩 90종, Agent-X(문서 작성 40~60% 단축), Generator 60문항 검증 / 공백: 민간 제조 본 구축·구독 0건 → 2027 ③④⑤에서 확보

### 파트너, 협력사, 총판 현황

| 계층 | 파트너(기존 / 신규 후보) | 역할 분담 |
| --- | --- | --- |
| 채널·협회 | 경기도외투협·히든챔피언경영원(3자 MOU), 스마트제조혁신추진단, 경남TP·포항TP·부산TP, 중소조선연구원 | 고객 소개·매칭·확산 |
| 클라우드·연구기관 | 메가존(세부1·3), NHN클라우드, SKT / ETRI·KTL·RIST·POSTECH·창원대·경남대 | 플랫폼·GPU=파트너, 온톨로지·지식=코난 / R&D·테스트베드·인재 |
| 설비·엣지·데이터 / 원청 | MDS테크·다임리서치·인이지·미소정보기술·슈퍼브에이아이(후보) / KAI·한화오션·삼성중공업·방산 체계업체 | 설비 AI·비전·데이터 번들 / 협력사 프로그램 경유, 방산 수출 동반. 총판 없음 |

## 조직, 역량

### 조직, 인력 현황 (영업, 기술, 수행)

- 2026.8 국방·전략사업부 + AI연구소 디지털트윈그룹 통합 → 버티컬 AI 엔지니어링 체계(ARGOS·MAESTRO 양대 축). 제조 전담 인원 [입력 필요]: PO·사업개발 / 도메인 엔지니어링(MVP 2~3명) / 플랫폼·모델 1~2명 겸임 / 현장 PM 1명 / 제조 전담 영업 미확인

- 경남 거점(계획): 2026.11 영업/PM 1인 → 2027 1Q 수석 엔지니어 파견 → 연내 현지 채용 3인(엔지니어 2인은 PI-LAM 청년채용) → 연말 5인, 경남TP 봉암 4동 705호

### 수행 역량 및 인력 가동률

- 2026 4Q부터 과제 3건 + 유상 PoC 동시 현장 단계, MVP 1건에 4~5 FTE → 도메인 엔지니어링 가동률 100% 초과 가능. 국방 「AI 참모」 출시와 인력 경합

- 강점: 온톨로지·Graph-RAG·온프레미스 LLM·국방 문서 자동화 / 약점: 제조 현장 운영·지역 상주. 가동률 수치 [입력 필요]

### 역량 공백 및 지원 필요 사항

- 현장 상주·지역 조직: 경남사무소 승인(2026.11), 파견 발령, 현지 채용 TO 3, 거점 고정비 2.65억, 제조 조직과의 고객·매출 분담 기준

- 제조 전담 영업 / 설비 ML·비전·다국어: 영업 1명 보강 또는 파트너 공동 영업 공식화 / 파트너 계약 권한, 오픈소스 모델 라우팅 검증

- 보안 인증·규격 / 원가·손익 / GPU: 인증·규격 라이선스 예산 / 과제별 손익 템플릿·과제비 매출 인식 방안(경영지원본부) / NHN·정부 AI 컴퓨팅, 거점 워크스테이션

## 종합 진단

### SWOT 분석

| 구분 | 내용 | 교차 전략 |
| --- | --- | --- |
| S | 국방 100건+·폐쇄망 KONAN LLM, Agent-X·온톨로지 자동설계 4계층, 정부 실증 3건·AAS 교차 재사용, 가드레일 설계, 열공정 FM·PINN | SO: 영남권 삼각 거점 집중 → MAESTRO 표준 팩 선점, 등대고객 5개사 20주 입증 |
| W | 현금 36억·4년 적자, 민간 제조 레퍼런스 0·설비 AI 부재, 인력 전원 서울·전담 영업 부재, 제품·가격 초안, 보안 인증 미취득 | WO: 정부 R&D 매칭·파트너 채널로 보완, 경남 거점으로 거리 보완, 유상 PoC 표준 상품 |
| O | 남부권 공적 예산 조 단위, "사람의 지식" 계층 공백, 고령화·외국인 인력, 소버린 수요, 원청 협력사·M.AX·부산TP 채널 | ST: 온톨로지·암묵지 데이터를 계약 구조로 해자화, 커넥터 수를 전환비용으로 |
| T | 마키나락스·메가존 창원 선점, LG 연합·K-AI·대형 SI 침투, 범용 에이전트의 RAG 흡수, 착수 요건·무상 PoC 관행, 정부 과제 의존, 인력 경합 | WT: 범용 공공·설비 AI 소모전 회피, 수주 선별 기준, Go/No-go 게이트로 투자 단계화 |

### 핵심 이슈

- 현장 거점 없이는 전략이 실행되지 않는다 — 경남사무소(2026.11)·기술센터 전환(2027.7) 승인이 전제

- 정부 과제를 민간 매출로 전환 — 영풍 본 구축(3Q), KAI·사천·거제 PoC → 본 구축 2건·신규 사이트 2건이 2027 목표의 성패

- 제품화 속도·인력 전담 — 에이전트 팩·업종 모듈·평가셋 정리("6주 내 착수"), MVP 4~5 FTE·거점 5인 확정

- 착수 요건·가격 관행·손익 가시성 — SOP 30건·숙련자 2인 계약 조건화, 무상 PoC 대응, 과제비 회계·실주 데이터 입력

# 대응전략

## 사업 방향

### 2027년 사업 방향 및 중점과제

2027 방향: "사람의 지식에서, 방산제조를 교두보로, 파트너·정부 채널을 빌려 들어가되, 정부 실증 3건과 등대고객 5개사를 제품(MAESTRO 에이전트 팩)과 구독으로 전환하는 해" — 제조 매출 20억·본 구축 2건·신규 사이트 2건·신규 레퍼런스 5개사

- ① 등대고객 5개사 Quick Win 입증: 영풍전자(A 1호)·동국제강(카세트)·KAI(원청 플랫폼)·사천 협력사(B)·거제 협력사(A 다국어), 20주 MVP 게이트 → 유상 PoC 5건·본 구축 2건

- ② MAESTRO 제품화: 공통 코어 + 업종 모듈(창원·사천·거제), 업종 팩 4종 출시, 온톨로지 자동설계 Agent-X 통합 → "다음 고객 6주 내 착수"

- ③ 구독 전환: 구축 계약에 연간 구독 표준 탑재, SLA 3등급 / ④ 영남권 거점: 경남사무소(2026.11) → 2027.6 Go/No-go → 제조AX기술센터 @경남(2027.7, 5인), 거점 증분 매출 8.5억

- ⑤ 정부사업 전담·파이프라인 규율: 공고 상시 스캐닝, A~D 월간 갱신 / ⑥ 보안 인증: 영풍 종료 후 10개월 내 GS 1등급

### 사업 포트폴리오 조정 (유지, 확대, 축소, 신규)

| 구분 | 대상 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 확대 | 방산제조(방산 전자·항공), 철강·공정(포항), 조선 협력사(거제), 온톨로지 자동설계·AAS | 등대고객 5개사 세그먼트. 영풍 사례 → 협력사 200개사, 포항 카세트 → 철강 밸류체인 |
| 유지 | 자동차 부품(3자 MOU 채널), 발전·정유(기존 LLM 고객) | 등대고객 제외, 확산 단계 별도 발굴 / 어플라이언스 업셀 |
| 축소 | 설비 데이터 AI 자체 개발, 범용 비전, 무상 PoC·저마진 SI·범용 챗봇 | 파트너 번들로 전환, 수주 선별 기준(전략 적합성×마진×재사용성) |
| 신규 | 뿌리·중견 표준 제품(Standard 2억·부산TP), 진해 해군 정비·함정 MRO, 「모두의 AI」 특화 에이전트 채널 | 정부 매칭, 국방 레퍼런스 접점, 컨소시엄 미참여 유지하며 판로 역이용 |

## 시장, 고객 전략

### 타깃 시장 및 고객 선정

| # | 등대고객 | 세그먼트·지역 | 주력 → 보조 | 경로·대안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ★ 영풍전자 | 방산 PBA·창원 | 고장탐구 AI+검사 Agent+PBA 온톨로지(A) → B | 정부 실증 → 본 구축·구독 |
| ② | ★ 동국제강·제일테크노스 | 철강·포항 | 암묵지 Agent 카세트+연주 온톨로지 → 예지보전·열공정 FM | 정부 실증 → 산단 SaaS |
| ③ | KAI | 항공 원청·사천 | 기술문서·형상관리 에이전트+협력사 문서 검토(B 원청판) | 유상 PoC → 본 구축 → 협력사군·수출 후속지원 |
| ④ | 율곡/하이즈항공(후보) | 항공 협력사·사천 | Quick Win B 사천 모듈 → A | KAI 협력사 프로그램·클러스터 72개사 |
| ⑤ | 한화오션·삼성중공업 1차 협력사(후보) | 조선·거제 | Quick Win A 거제 모듈(다국어 SOP·WPS) → 선급 대조(B) | M.AX 실증 공모 → 협력사군 |

- 원칙: 조립+공정 균형, A·B·예지보전 비중복, 영남권 집중, 확산 채널 내장. ③–④는 "원청–협력사 체인". ④⑤는 스폰서·착수 요건(SOP 30건+, 사례 50건+) 확인 후 확정

### 기존 고객 확대 방안

- 영풍전자: 과제 종료(2027.7) 전 본 구축·유지관리 전환, 대전·성남 → 그룹사·협력사, B 업셀 → 본 구축 1건·협력사 PoC 3건 / 동국제강·제일테크노스/RIST: 카세트 검증 → SaaS 등재 → 철강 밸류체인 확산 2건

- ETRI·메가존·KTL(세부3): 온톨로지 자동설계 SW 사이트 라이선스, 메가존 공동 상품, KTL 경유 광양 / 창원대·아주대: 연계 사업 계약·수행, NRL 기업 네트워크 리드 5건 / 발전 공기업: 정비 지식 에이전트 업셀 제안 1건

### 신규 고객, 시장 발굴 방안

- 원청 경유 수직 확산: KAI 예방품질(40개사)·조선 원청 협력사 지원·완성차 협력사망 — 원청엔 "협력사 공통 표준 도구", 협력사엔 같은 온톨로지의 B

- 정부 프로그램: 스마트제조혁신 공급기업 풀, 부산TP 과제 참여, 거제 M.AX 공모, 경남도·창원시 후속 공모, 광양 KTL / 협회·MOU: 3자 MOU 회원사 설명회, 우주항공 클러스터 72개사, 경남 뿌리기업 13개사

- 파트너 번들: 메가존(고객망·마켓플레이스)·NHN(GPU+호남)·MDS테크(엣지 단말)·미소정보기술 / 사례 마케팅: 영풍전자·동국제강·제일테크노스 성과 수치 사례집(2027 상반기) → STK·AMWS·DX KOREA, 지역 기관 공동 설명회

- 국방–제조 접점: 진해 해군 정비·함정 MRO, 방산 체계업체 협력사 트랙 / 타깃 30개사 리스트 A~D 월간 갱신, 리드 소스별 전환율 측정

## 제품, 서비스 전략

### 제품 고도화 및 신규 상품화 계획

| 제품 | 2027 고도화·상품화 | 시기 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 에이전트 팩 A / B | A: 영풍 산출물 표준 팩화(현장 Q&A·조건별 가이드·트러블슈팅·노하우 캡처·교육 모드), 평가셋 100문항, 다국어 / B: 추출·개정 diff·규격 대조·판정 초안, 규격 라이브러리 모듈, OCR 측정 도구 | 1H~2H | 영풍·거제·사천·KAI |
| 업종 모듈 3종 + 업종 팩 4종 | 창원·사천·거제 용어 사전·조건 온톨로지·규격 / 방산제조·자동차부품·금속가공·화학 팩 | 2H | 로드맵 |
| 철강 카세트 + 연주 온톨로지 / 온톨로지 자동설계 SW | RIST 표준 정합·SaaS 등재·열공정 FM 연계 / 4개 모듈 완성, 품질 지표·검수·버전 관리, Agent-X 통합 | 연차 / 2H | 포항 / 세부3 |
| Generator 제조 어플라이언스 / 물리 모델 패키지 | 영풍·세부3 산출물의 자산 팩 표준화, 개정 통보 자동 감지 에이전트(판정은 사람) / 연주 서로게이트·용접 변형·적층 열응력 | 2H~2028 | Agent-X·POSCO·PINN |

- 원칙: 영업은 완제품(AI 명장)·계약은 Agent-X 라이선스·구독 / 온톨로지 자동설계 = 속도+해자 / 현장 시스템 연동 표준화 / 가드레일 제품 사양화 / 프론티어 모델은 Agent-X 안에서 흡수

### 가격 및 패키지 정책

- 구축 3-Tier(안): Standard 2억 / Professional 3.5억 / Enterprise 7억 — 영풍 본 구축에서 첫 검증, 2027 1Q 조사로 확정. 손익 계획은 본 구축 건당 3억(v7)

- 유상 PoC 표준: 8주 3천만 / 12주 5천만, A·B 묶음 MVP 계약, 본계약 시 50% 공제, 정부 매칭 결합, 무상 PoC 금지 / 온톨로지 서비스 0.5억·1.0~1.5억, SW 사이트 라이선스 1.2억+구독

- 유지관리·구독: SLA 12/15/18%, 구독 구축비의 35~40%, AgentOps·Builder 시트, 모든 구축 계약에 구독 옵션 표준 탑재 / 패키지: 코어 + A/B 팩 + 업종 모듈 + 구독, 뿌리·중소는 Standard + 소형 패키지

- 양보 불가: 온톨로지 설계 방법론·표준 팩 코난 소유, 판정 주체 = 사람, 안전 가드레일, 지식 자산 공동 활용 조항

### 타 사업부 제품 연계 방안

- AI 디바이스 사업부: sLLM 기반 기술교범 검색 서비스 협력

- 국방 ARGOS(AI 참모): 기술문서·형상관리, 진해 해군 MRO, 방산 체계업체 협력사 트랙에 국방 서식 팩 90종·규정 검색·형상관리 이해 전이, 방산 수출 다국어 기술문서

- 온톨로지 자동화 설계 플랫폼: 제품 패키지 및 타 사업부 협력

## 영업, 채널 전략

### 파이프라인 확보 및 관리 계획

| 시기 | 실행 과제 | 판단 기준·산출물 |
| --- | --- | --- |
| 2026 4Q(90일) | 상품 정의서·가격표·타깃 30개사·메가존/NHN 협의 → 등대고객 5개사 진단·정부 제안 2건·사례집 → 유상 PoC 3건 착수(2건 연내 계약) | 파이프라인 50억+·PoC 3건 → 2027 투자 |
| 2027 1Q | 2차년도 협약, 영풍 중간 검증, MVP 2호(사천·거제) 착수, 공급기업 등록, KAI 스폰서 확정 | 협약 2건, PoC 착수 |
| 2Q | MVP G3~G5, M.AX·지역 공모 2건 제안, 현지 채용 3인 진행, 포항 카탈로그 등재 | 2027.6 Go/No-go 4개 중 3개 |
| 3Q | 영풍 본 구축·유지관리 전환, 제조AX기술센터 지점 등기, 에이전트 팩 상품화, 사례집 v2 | 본 구축 1~2건, 전환율 50%+ |
| 4Q | 업종 팩 4종, 신규 사이트 구축 2건, 본 구축 2건째, 2028 파이프라인 | 매출 20억 달성 여부 |

- 규율: 리드 → 진단 → 유상 PoC → 제안 → 수주 → 본 구축 → 구독 단계별 건수·금액·전환율 관리. 데이터 전제: 문서·지식 디지털화 수준과 보안(반출 불가) 진단을 착수 요건으로, 온프레미스 기본

### 파트너, 컨소시엄 전략

- 원칙: "코난이 갖지 못한 것(자금·인프라·채널·현장 HW·설비 AI)을 빌리고, 코난만 가진 것(온톨로지·온프레미스 LLM·국방 레퍼런스)을 판다" — 공동 상품·수익 배분 사전 문서화

  - 메가존: 세부3 역할 분담을 상용 공동 상품으로 승격, 고객망·마켓플레이스 공동 영업 / ETRI·KTL·RIST·POSTECH·창원대·경남대: R&D 공동 수행, 테스트베드, 인재 풀 / NHN: GPU+도메인 AI 번들

  - MDS테크·다임리서치·인이지·슈퍼브에이아이·미소정보기술: 엣지·디지털트윈·최적화·비전·데이터 번들 / 3자 MOU·경남TP·포항TP·부산TP·중소조선연구원: 회원사 설명회·공급기업 매칭·공모 공동 기획

  - KAI·한화오션·삼성중공업·방산 체계업체: 협력사 트랙, 원청 표준 도구 상향, 방산 수출 동반 / SKT·대형 SI: 특화 에이전트 공급·2nd tier / K-AI·「모두의 AI」: 연동 PoC·채널 등재

### 마케팅, 홍보 계획 (전시, 세미나, 컨퍼런스)

- 전시: STK·AMWS·DX KOREA에 AI 명장(A·B) 데모 출품, 메가존·MDS테크 공동 부스 검토 — 2027 상반기~, 예산 1억 원(10,000만 원)

- 사례집·세미나: 영풍전자·동국제강·제일테크노스 성과 수치 사례집 v1(1Q)·v2(3Q), 경남TP·포항TP·창원대 공동 설명회, 3자 MOU 세미나, KAI 협력사 B 설명회 — 참가사 → 진단 전환율 측정

- 지역·디지털: 경남사무소 개소 보도, 경남도·창원시·거제시·부산TP 인사, 경남TP 봉암 입주 / Agent-X·Agent Generator·온톨로지 자동설계 뉴스, 산단 SaaS 카탈로그·「모두의 AI」 채널·메가존 마켓플레이스. 고객 실명·수치는 외부 공유 전 확인

## 리스크 및 대응 방안

### 주요 리스크

| # | 리스크 | 징후·영향 | 가능성/영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 경쟁사 현장 선점·인재 유출 | 마키나락스·메가존 창원 거점, 지역 인재 풀 접근 불가, 핵심 인재 이탈 | 높음/높음 |
| R2 | 착수 요건·데이터 | SOP·사례·숙련자 기여 부족, OCR 품질, 규격 라이선스, 원청 도면 반출 금지 | 높음/중 |
| R3 | 인력 경합·과부하 | 개발 인력 미확보, 1인 거점 고립 | 높음/높음 |
| R4 | 계약·회계 인식 | 세부3 과제비(매출 미인식), 창원대 금액·시기, 순매출 기준·PI-LAM 과제비 집행 시차 | 중/중 |
| R5 | 대형 연합·범용 에이전트 | LG 연합·K-AI·대형 SI 제조 진입, GPT-6급 RAG 가치 흡수 | 중/높음 |
| R6 | 제품 품질·신뢰 | 자동 온톨로지 오류, 초기 오답·오탐으로 현장 불신 | 중/높음 |

### 대응 방안 및 전사 지원 요청사항

| # | 대응(사업부) | 전사 지원 요청 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 지식·온톨로지 차별화, 메가존 협업 강화, 90일 내 등대고객 5개사 진단, "현지 채용 → 본사 교육 → 배치" 모델 | 경남사무소 승인(2026.11)·파견 발령·현지 채용 TO 3·거점 고정비 2.65억·핵심 인재 성과 보상 |
| R2 | G0 착수 요건 계약 조건화, 미충족 시 문서 정비·캡처 선행 4주, 보유 규격 범위 착수·"규격 미보유" 표시, 폐쇄망 처리 서약 | — |
| R3 | MVP 전담 확정, 자동설계·Generator로 수작업 최소화, B는 A 코어 재사용, PO 주간 리뷰·2인 체제 조기 전환 | 4~5명 FTE 배정, 국방·제조 인력 배분 원칙 |
| R4 | 창원대 4Q 계약·2027 인식, 과제비의 인건비 충당(연 1.2억) 거점 손익 반영, 2차년도 협약 조기 체결 | 과제비 매출 인식 방안 검토(경영지원본부) |
| R5 | 현장 연동·온프레미스·온톨로지로 방어, 프론티어는 Agent-X 안에서 흡수, 경쟁 동향 분기 추적 | K-AI 연동 PoC(연구소) |
| R6 | Shadow → 보조 운영, 가드레일 고정, "자동 초안 + 전문가 확정" 커뮤니케이션, 품질 지표 내장 | 정부 실증 3건 공통 코어 거버넌스 승인 |

# 사업목표

## 재무 목표

### 연간 수주, 매출, 순매출 목표

- 매출 20억 원은 확정·확보 기반(이월 약 4억 + 거점 신규 7.5억)에 신규 발굴 8.5억을 더한 상향식 목표. 포항·창원대 연차분과 세부3 과제비는 인식 기준 확정 전까지 보수적으로 제외. 단가·원가율은 경영진 보고 v7 가정(PoC 0.5억·본 구축 3억·직접원가율 50%)

| 항목 | 2027 목표(안) | 산정 근거·가정 |
| --- | --- | --- |
| 매출 | 20억 원 | 이월 약 4억(영풍 3·아주대 1) + 거점 신규 7.5억(PoC 3건 1.5·본 구축 2건 6) + 신규 발굴 8.5억(KAI 2.5·방산 전자부품 협력사 3건 6) |
| 수주(계약) | 16억 원(가정) | 2027 신규 계약 = 거점 신규 7.5억 + 신규 발굴 8.5억(당해 전액 인식 가정). 창원대 2건·2026 PoC 2건은 2026 수주. 2028 이월 확보(KAI 본 구축·지역 공모 2건·포항 추가분)는 별도 추가 목표 |
| 순매출 | 10억 원(순매출률 50%) | 매출 − 직접원가(외주·매입·컨소시엄 배분·파트너·규격 라이선스). v7 직접원가율 50% 적용, 품목별 원가율은 재무팀 확인 후 조정 |
| 반복 매출(RR) | 약 2.5억 원(13%) | 유지관리·구독·AgentOps·SaaS 카탈로그·사이트 구독 |
| 공헌이익·손익 | 거점 +1.60억 / 전체 [입력 필요] | 거점(v7): 증분 매출 8.5억 − 직접원가 4.25억 − 고정비 2.65억 = +1.60억, 손익분기 5.30억(62%), 3개년 +7.39억 |

### 분기별 사업 목표

| 분기 | 매출(안) | 비중 | 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Q | 3억 | 15% | 2차년도 협약(포항·세부3), 영풍 중간 검증, 창원대·아주대 연계 착수, MVP 2호 착수, 공급기업 등록, KAI 스폰서 확정, 사례집 v1 |
| 2Q | 5억 | 25% | MVP G3~G5, M.AX·지역 공모 2건 제안, 현지 채용 3인 진행, 포항 카탈로그 등재, 2027.6 Go/No-go(4개 중 3개) |
| 3Q | 6억 | 30% | 영풍 본 구축·유지관리 전환(7월 과제 종료), 제조AX기술센터 지점 등기, 에이전트 팩 상품화, 사례집 v2, 전시 |
| 4Q | 6억 | 30% | 업종 팩 4종, 신규 사이트 구축 2건, 본 구축 2건째(사천/거제), 2028 파이프라인 확정 |
| 합계 | 20억 | 100% | 과제 연차분(상반기) + 하반기 본 구축·신규 사이트 집중 가정 |

### 목표 산정 근거 ( 이월 매출 + 확보 파이프라인 + 신규 발굴분 )

| 구성 | 내역 | 2027 기여 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 이월 매출 | 영풍 코난 몫 10억 중 2027분 약 3억(보수적) · 아주대 연계 약 1억 · ※ 포항 12억 연차분·창원대 2건 5~10억·2026 PoC 2건은 인식 기준 확정 전 제외, 세부3 50억은 과제비(매출 미인식) | 약 4억 | A/B |
| ② 확보 파이프라인(거점 신규) | 유상 PoC 3건 1.5억 · 본 구축 2건 6억(영풍 전환 + 사천/거제 중 1건) — v7 거점 증분 매출 8.5억 중 2026 계약분 제외 | 7.5억 | B/C |
| ③ 신규 발굴분 | KAI 원청 지식 플랫폼 2.5억(PoC → 본 구축 일부) · 방산 전자부품 협력사 3건 6억(PoC + 신규 사이트 구축 2건) · (추가 후보) 사이트 라이선스·포항 확산·발전 업셀·부산TP·지역 공모 | 8.5억 | C/D |
| 합계 | 하한 약 12억(신규 발굴 절반) ~ 상한 약 36억(포항·창원대 연차분 인식·KAI 본 구축 전액) | 20억 | — |

- 핵심 변수: ① 신규 발굴 8.5억의 실현율(KAI 스폰서·협력사 신규 사이트 2건) ② 포항·창원대 연차분 매출 인식 기준(인식 시 +10억 이상) ③ 세부3 과제비 회계 분류(매출 인식 시 +11억) ④ 영풍 본 구축 전환 시점(3Q)

## 제품,고객별 목표

### 제품, 서비스별 목표

| 제품·서비스 | 매출(안) | 비중 | 수량·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부 R&D·대학 연계(영풍 3·아주대 1) | 4억 | 20% | 보수적 이월분. 포항·창원대 연차분 인식 시 상향 |
| 본 구축 라이선스(거점 2건) | 6억 | 30% | 영풍 전환 + 사천/거제 1건(건당 3억) |
| 신규 사이트 구축 | 5.5억 | 27.5% | 방산 전자부품 협력사 신규 사이트 2건 |
| KAI 원청 지식 플랫폼 | 2.5억 | 12.5% | 유상 PoC → 본 구축 일부 인식 |
| 유상 PoC(8주·12주) | 2억 | 10% | 거점 신규 2건 1억 + 협력사 2건 1억 |
| 합계 | 20억 | 100% | 구독·유지관리(RR) 약 2.5억은 위 구축·사이트 항목에 포함 |

### 고객군별 목표 (기존 / 신규)

| 구분 | 고객 | 매출(안) | 목표·KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 기존 | 영풍전자(과제 잔여 + 본 구축 전환) | 3억 + 3억 | 과제 KPI 달성, 3Q 전환, 협력사 리드 10건 |
| 기존 | 동국제강·제일테크노스/RIST · ETRI·메가존(세부3) · 창원대 | 인식 기준 확정 후 반영 | 카세트 검증·SaaS 등재 / T6·T7, 사이트 라이선스 / 4Q 계약·2027 수행 |
| 기존 | 아주대 연계 · 발전 공기업 | 1억 · [입력 필요] | 연계 사업 수행 / 정비 지식 에이전트 제안 1건 |
| 신규 | KAI(원청 지식 플랫폼) | 2.5억 | 1H 스폰서 확정·PoC, 정확도 85%·문서 작성 −40~60%·검토 −50% |
| 신규 | 사천 항공 협력사 / 거제 조선 협력사 | PoC 1억 + 본 구축 3억(택1) | B 재현율 90%·탐지율 85% / A 정확도 85%·탐색 −40%·반장 문의 −30% |
| 신규 | 방산 전자부품 협력사 3개사 | 6억(PoC + 신규 사이트 2건) | 영풍 사례 패키징 후 PoC → 사이트 구축 |
| 합계 | 기존 약 7억 / 신규 약 13억 | 20억 | 상위 1개 고객 비중 50% 이하, 신규 레퍼런스 5개사 |

### 주요 프로젝트별 목표

| 프로젝트 | 2027 목표·성공 기준 | 시점 | 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영풍전자(A 1호) | KPI 검증(분석 −50%·보고서 −70%·생산성 +30%), PBA 온톨로지 표준 팩화, 보안성 점검, 본 구축·유지관리 전환 | 7월 종료 → 3Q | PO·거점 |
| 포항 AX / 세부3 2차년도 | 카세트 운영 검증(경보 정확도·선행 시간), SaaS 등재 / T6·T7, 자동설계 SW 4개 모듈 | 연차 평가 | 도메인·플랫폼 |
| MVP 2호(사천 B·거제 A, 20주) | G0 착수 → G1 A 정확도 75% → G2 B 재현율 85% → G5 Go/No-go(성공 기준 + 본 구축 의향 + 확산 후보) | 1Q → 2Q | PO·4~5 FTE |
| KAI PoC(12주) / 협력사 신규 사이트 2건 | 기종 1·부서 1·협력사 5~10개사, 정확도 85%·출처 90% / 영풍 템플릿으로 6주 내 착수 | 1H / 2H | PO·거점 |
| 경남 거점(제조AX기술센터) | 2027.6 Go/No-go(유상 3.7억·파이프라인 15억·공모 2건·등대고객 3개사 중 3개) → 7월 등기, 5인, 증분 매출 8.5억·손익 +1.60억 | 2027.6 / 7 | 사업부장·거점장 |
| MAESTRO 제품화 | 에이전트 팩 A·B, 업종 모듈 3종·팩 4종, 평가셋, Agent-X 통합 | 2H | 도메인·플랫폼 |

## 핵심성과지표(KPI)

### 재무 KPI( 손익, 순매출, 매출 달성율 )

| KPI | 2026 기준선 | 2027 목표(안) | 측정·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제조 매출 달성율 / 수주 달성율 | [입력 필요] | 100%(20억) / 100%(16억) | 분기 누적, 하한 12억·상한 36억 시나리오 |
| 순매출(순매출률) / 공헌이익 | [입력 필요] | 10억(50%) / 거점 +1.60억 | 품목별 원가율 확인 후 조정 |
| 반복 매출 비중 / 정부·대학 의존도 | 거의 0 / 대부분(추정) | 13%(2.5억) / 20% 이하 | 유지관리·구독·SaaS / 민간 전환 대리 지표 |
| 구축 원가 체감 | [입력 필요] | 2호 사이트 공수 −30% | 공통 코어 재사용 효과 |

### 비재무 KPI( 인콜전환율, PoC 전환율, 수주율, 재계약률, 신규 레퍼런스 수 등 )

| KPI | 2026 기준선 | 2027 목표(안) | 정의·근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인콜(인바운드) 전환율 / 진단 → PoC 전환율 | [입력 필요] / 5건 → 3건 | 30%(가정) / 60% | 리드 → 현장 진단, 1Q 측정 후 확정 / 90일 액션플랜 |
| PoC → 본 구축 전환율 / 유상 PoC 착수 | — / 3건(4Q) | 50% 이상 / 5건 | 영풍 계획서 파이프라인 기준 |
| 수주율 / 재계약률(구독 옵션 탑재율) | [입력 필요] / — | 40%(가정) / 2028 90%(2027 탑재율 100%) | 정부·민간 분리 측정 |
| 신규 레퍼런스 수 / 파이프라인 | 정부 실증 3건 / 90일 50억 | 등대고객 5개사(민간 본 구축 2건) / 거점 증분 15억(2027.6) | A~D 월간 갱신 |
| 제품 품질 / 고객 현장 KPI | — | A 정확도 85%·출처 90%·활성률 60%, B 재현율 90%·탐지율 85%·오탐 ≤30% / 탐색 −40%·검토 −50%·분석 −50% | Quick Win 성공 기준 |
| 제품화·조직·인증 | 팩 0종 / 전원 서울 | 팩 A·B + 업종 팩 4종 / 기술센터 5인 / GS 1등급 신청 | 2H / 2027.7 / 영풍 종료 후 10개월 |

## 소요 자원

### 인력 계획( 영업, 지원, 수행 )

| 구분 | 역할·구성 | 2027 소요(안) | 충원·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영업 / 지원 | 제조 전담 영업(스폰서 발굴·협력사 확산) / PO·정부사업 전담·마케팅 | 1명 보강 / PO 1 + 전담 1(겸임) | 거점 현지 채용(영업/PM 1), 미충원 시 파트너 공동 영업 / 기존 인력 |
| 수행 — 도메인·플랫폼·현장 PM | 온톨로지 설계·검수·파이프라인·가드레일·업종 모듈 / Agent-X·KONAN LLM·Generator 배포·AgentOps / 기준선·교육·주간 리포트 | 2~3명(MVP) + 과제 병행분 [입력] / 1~2명 겸임 / 1명 | 버티컬 AI 엔지니어링 조직, 거점 파견 포함 |
| 경남 거점 | 2026.11 영업/PM 1 → 2027 1Q 수석 엔지니어 파견 → 연내 현지 채용 3(엔지니어 2 + PM/영업 1) → 연말 5인 | 1 → 5명 | 파견 2 + 현지 3(TO 3). 엔지니어 2인은 PI-LAM 청년채용(과제비, 연 1.2억). 단가(가정) 파견 9,000만·현지 6,000만/인 |
| 합계 | — | MVP 4~5 FTE + 과제 3건 + 거점 5인 = [입력 필요] | 국방(AI 참모)과의 배분 원칙 확정 필요 |

### 투자 및 예산 계획( 장비투자 등 )

| 항목 | 2027 예산(안) | 산출 근거·비고 |
| --- | --- | --- |
| 거점 운영 경비(순증) | 0.54억(2027) / 0.07억(2026) | 5인 기준 추가비용 7,417만(주거·임대·운영·교통·차량·수당) − 출장비 절감 1,978만 = 5,439만. 경남TP 봉암 4동 705호(연 625만) |
| 거점 인건비(거점 부담) / 고정비·손익 | 2.10억 / 고정비 2.65억·손익 +1.60억 | 파견 2 + 현지 PM/영업 1. 현지 엔지니어 2인(1.2억)은 PI-LAM 과제비 / 증분 매출 8.5 − 직접원가 4.25 − 고정비 2.65, 손익분기 5.30억, 3개년 +7.39억 |
| 거점 일회성 설치비 | 약 0.06억(보증금 제외) | 집기·네트워크·폐쇄망 워크스테이션, 지점 등기, 현판. 자산: 주거 보증금 6,000만·차량 700~900만·임대 312만·관리비 예치 211만 |
| 전시·세미나·사례집 | 1억 원 | STK·AMWS·DX KOREA, 사례집 2종(파트너 공동 부스로 절감) |
| 온프레미스 GPU / 규격 라이선스 / 보안 인증 / 과제 자체 부담 | [입력 필요] | sLLM+벡터 DB 1~2식(NHN·정부 AI 컴퓨팅 대체) / B 규격 라이브러리 / GS 1등급 시험 비용 / 신속상용화·AX 실증산단·세부3 현물·현금 부담 |
| 합계 | [입력 필요] | 거점 고정비 2.65억 한도 관리(v7). 경비 순증 0.54억은 거점 증분 매출 8.5억의 6% |