AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 중간보고서

| 과 제 명 | (SF26179244) AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 도입기업 | 영풍전자 주식회사 | 공급기업 | ㈜코난테크놀로지, ㈜애버커스, 국립창원대학교 산학협력단 |  |  |
| 사업기간 | 2026년 07월 27일 ~ 2027년 07월 26일 |  |  |  |  |
| 사업비 (단위:원) | 정부지원금 | 도입기업 부담금 |  | 총 사업비 |  |
|  |  | 현금 | 현물 |  |  |
|  | 1,318,000,000 | 282,450,000 | 282,450,000 | 1,882,900,000 |  |

| 기성고 검사일 | 2026.10.23 | 기성률 | 30% |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 세부과제 | 추진단계 | 산출물 | 기성률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 검 사 사 항 | ㅇ (기반 구축) 제조 데이터 표준화 및 온톨로지 지식 구축 | 분석 | 요구사항정의서 V0.9, 요구사항추적표 V0.9 도메인분석보고서 V1.0 | 100% |
|  |  | 설계 | 온톨로지설계서 V0.5, OWL2 파일 V0.5 지식그래프스키마정의서 V0.5, 추론엔진설계서 V0.5 AAS서브모델명세서 V0.3, 용어사전구조정의서 V0.5 | 50% |
|  |  | 구현 | 프로토타입 구현보고서 V0.3 소스코드 V0.3, 데모 UI(정적) | 20% |
|  | ㅇ (서비스 개발) LLM + RAG + Graph-RAG 기반 핵심 AI 서비스 구축 | 분석 | 요구사항정의서 V0.9, 요구사항추적표 V0.9 AI 분석서 V1.5 | 100% |
|  |  | 설계 | AI 통합설계서 V0.3, 화면설계서 V0.3 인터페이스설계서 V0.3, 데이터베이스설계서 V0.3 | 90% |
|  | ㅇ (인프라) 인프라 구축 및 거버넌스(LLMOps, AgentOps) 환경 구축 | 분석 | 요구사항정의서 V0.9, 요구사항추적표 V0.9 | 100% |
|  |  | 설계 | 아키텍처설계서 V1.0, 보안설계서 V0.3 인터페이스설계서 V0.3 | 90% |
|  |  | 구축 | HW·네트워크 도입·설치, K8s 플랫폼 구성 | 30% |

※ 기성률 산정 근거(요구사항추적표 V0.9, 총 101건: 기능 63·비기능 38)

- 분석: 요구사항정의서 V0.9에 세부 요건까지 정의된 요구사항 / 총 요구사항 = 101/101(100%)

(기반 구축 10/10, 서비스 개발 31/31, 인프라 60/60)

- 설계: 설계서(SD1~SD6)에 반영된 요구사항 / 확정 요구사항 — 서비스 개발 28/31(90%), 인프라 54/60(90%)

· 기반 구축 설계는 창원대 온톨로지 계열 설계서(V0.3~V0.5) 기준

| 사업비 | 총 사업비 | 집행사업비 | 잔여사업비 | 집행율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,882,900,000 |  |  |  |

위와 같이 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업에 대한 기성고 확인조서를

제출합니다.

2026년  10월  26일

도입기업명 :   영풍전자 주식회사     (인)

총괄책임자 :   이홍근 부장          (인)

인공지능혁신추진단장 귀하

붙임. AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 세부내역

AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 추진 세부내역

□ 추진단계별 세부현황

| 단계 | 주요 내용 | 소요/계획(일) | 결과물 | 기성률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분석 | 현행 업무·공정 분석(제조 10단계, 고장탐구 AS-IS/TO-BE) | 88/62 | AI 분석서 V1.5 | 100 |
|  | 요구사항 101건 도출(기능 63·비기능 38) |  | 요구사항정의서 V0.9 |  |
|  | 요구사항–설계–시험 추적 체계 수립 |  | 요구사항추적표 V0.9 |  |
|  | 도메인 요구사항 분석(CQ 목록) |  | 도메인분석보고서 V1.0 |  |
| 설계 | 시스템 아키텍처(서버 9종·SW·N/W 구성) 설계 | 58/92 | 아키텍처설계서 V1.0 | 77 |
|  | DB 설계(테이블 188개) |  | 데이터베이스설계서 V0.3 |  |
|  | 화면 설계(화면 41본) |  | 화면설계서 V0.3 |  |
|  | 인터페이스·API 계약 설계 |  | 인터페이스설계서 V0.3 |  |
|  | 인증·권한·접근통제·로그 보안 설계 |  | 보안설계서 V0.3 |  |
|  | AI 서비스·모델·데이터·인프라 통합 설계 |  | AI 통합설계서 V0.3 |  |
|  | OWL2 온톨로지·KG 스키마·AAS 서브모델 설계 |  | 온톨로지설계서 V0.5 외 |  |
| 개발 구축 | 온톨로지·KG 프로토타입 구현 | 27/153 | 프로토타입 구현보고서 V0.3 | 25 |
|  | 서버·네트워크 도입·설치, K8s 플랫폼 구성 |  | 설치·구성 결과서(작성 중) |  |
|  | AI 서비스·Agent 구현 |  | 착수 전(M5~) |  |
| 테스트 | 단위·통합·성능·보안 테스트 | 0/90 | 테스트 계획서(예정) | 0 |
|  | AI 품질시험·사용자 인수 테스트(UAT) |  | 시험 결과서(예정) |  |
| 프로젝트 관리 | 사업수행계획서·WBS·일정계획 수립 | 89/365 | 사업수행계획서 V0.9 | - |
|  | 요구사항 변경관리(148건 이력 관리) |  | 요구사항추적표 변경이력 |  |
|  | 주간·월간 보고, 회의록 |  | 주간/월간 보고서, 회의록 |  |
|  | 위험·이슈 관리 |  | 위험·이슈관리대장 |  |

※ 소요/계획(일): WBS(사업수행계획서 표 3-4) 단계별 계획기간 대비 기성고 검사일(2026.10.23)까지 소요일

(분석 M1~M2, 설계 M2~M4, 구현 M3~M7, 시험 M7~M9 / 분석 소요는 요구사항정의서 V0.9 확정일 2026.10.22 기준)

※ 단계 기성률: 세부과제별 해당 단계 기성률의 산술평균(설계 (50+90+90)/3, 개발·구축 (20+30)/2)

□ 사업비 사용실적

| 구분 | 내역 | 현황 | 집행사업비(원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S/W | RAG 엔진 SW(Konan RAG) |  |  | 계획 100,000천원 |
|  | LLM Model SW(Konan LLM) |  |  | 계획 90,000천원 |
|  | DocuAnalyzer(문서 OCR) |  |  | 계획 40,000천원 |
|  | STT 엔진 SW |  |  | 계획 40,000천원 |
|  | LLM Studio |  |  | 계획 30,000천원 |
| H/W | AI 추론·RAG·OCR 서버(R770, GPU) 3대 |  |  |  |
|  | 온톨로지·Ops·WEB/WAS·K8s·DB·STT 서버(R660) 6대 |  |  |  |
|  | L4 스위치·네트워크 스위치, Rack/PDU/IP-KVM |  |  |  |
|  | 검사용 노트북 5대·음성인식용 마이크 10대 |  |  | 계 391,780천원 |
| N/W | 서버실 전원설비(UPS) 공사 |  |  |  |
|  | 서버실 냉방설비(항온항습기) 공사 |  |  |  |
|  | 네트워크 케이블 및 기타 인프라 공사 |  |  | 계 80,000천원 |
| 기 타 | 도입기업 인건비(현물) |  |  | 계획 282,450천원 |

※ 집행사업비는 기성고 검사일 기준 RCMS 집행내역(현물 포함)으로 기재