영풍전자 주식회사

AI응용제품 신속 상용화 지원사업 월간보고서

AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화

과제번호 SF26179244 · 문서번호 AI-PM7 · V1.0 · 제1차(2026년 8월)

2026.  8.  25.

㈜코난테크놀로지

(참여기관: ㈜애버커스, 국립창원대학교 산학협력단 / 기획기관: (재)경남테크노파크)

제1차(2026년 8월) 월간 보고서

| 과 제 명 | AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화 (SF26179244) |
| --- | --- |
| 기 간 | 2026년 7월 27일부터 - 2026년 8월 25일까지 |
| 진 척 율 | 금월 계획 8.4%, 금월 실적 8.4%, 누적 계획 8.4%, 누적 실적 8.4% |

※ 진척율 : AI-PM2 WBS V0.91 작업별 일정(근무일) 가중 기준으로 산정하였으며, 실적은 WBS 상태(완료·진행중) 기준 일정 준수로 산정함

1. 월간 업무

| 금 월 실 적 | 차 월 계 획 |
| --- | --- |
| 가. 사업관리 1) 착수 및 계획 수립 (경남TP·코난) 가) 착수·요구범위 검토 완료(7.27~8.1) — 회의록 나) WBS 및 수행계획 수립 진행(8.2~8.26) — AI-PM2 WBS, AI-PM1 사업수행계획서, AI-PM3 인력투입계획서, AI-PM4 품질관리계획서, AI-PM5 형상관리계획서 2) 위험·형상 관리 (경남TP·코난) 가) 위험·이슈 등록 및 대응 체계 운영 개시 — AI-PM6 위험관리내역서 나) 변경·형상·기준선 통제 개시 — AI-PM9 변경관리내역서 3) HW 도입 및 인프라 (코난·영풍) 가) 서버 9종·네트워크 장비 명세·발주·납기관리 완료(7.27~8.25) 나) 서버실 전원·UPS·냉방·망 공사 준비 진행(7.27~9.10) 4) 기타 가) 월간보고 1회차 실시(8.25) — AI-PM7 월간보고서 | 가. 사업관리 1) 착수 및 계획 수립 가) WBS 및 수행계획 수립 완료(~8.26) 나) 착수보고(Kick-off) 개최(9.17) — 착수보고서, AI-PM8 회의록 2) HW 도입 및 인프라 (코난·영풍) 가) 서버·네트워크 장비 납품·장착·연결 설치(8.26~9.25) 나) 전원·UPS·냉방·망 공사 준비 완료(~9.10), 공사·구성 및 동작검증 착수(9.11~) 3) 기타 가) 월간보고 2회차(9.28) |
| 나. 개발관리 1) 분석 : 업무 프로세스 분석(AS-IS/TO-BE) (코난·영풍) 가) 현행 고장탐구 프로세스 조사 완료(7.27~8.15) — AS-IS 분석자료 나) 개선업무·역할·승인흐름 정의 착수(8.16~) 2) 분석 : 요구사항 수집·정의, 데이터 현황 분석 (코난·애버커스) 가) 사용자·기능·비기능 요구 수집 완료(7.27~8.10) — AI-AL1 요구사항정의서·AI-AL4 요구사항추적표 작성 착수 나) 보유·적용 데이터 현황 분석 진행(8.11~8.26) — 데이터 현황 목록 및 분석기록 3) 분석 : 도메인 요구사항 분석(CQ 목록) (창원대) 가) PBA 도메인·고장 분류 분석 완료(7.27~8.15) — 도메인분석 보고자료 나) 전문가 지식 추출 계획·CQ 도출 착수(8.16~) 4) 분석 : 아키텍처 정의 (코난) 가) 논리 아키텍처·경계 정의 진행(7.27~8.26) — AI-SD1 아키텍처설계서 | 나. 개발관리 1) 분석 : 업무 프로세스 분석 (코난·영풍) 가) 개선업무·역할·승인흐름 정의 완료(~9.5) 나) 업무분석 결과 검토·발행(9.6~9.26) — AI-AL1 업무프로세스 분석서 2) 분석 : 요구사항 정의 (코난·애버커스) 가) AI 분석·KPI·평가 요구 정리(8.27~9.10) — AI-AL4 AI 분석서 나) 요구정의·추적·검수기준 정리(9.11~9.26) — AI-AL1 요구사항정의서, AI-AL4 요구사항추적표 3) 분석 : 도메인 요구사항 분석 (창원대) 가) 전문가 지식 추출 계획·CQ 도출 완료(~9.5) 나) 도메인 분석 결과 검토(9.6~9.26) — 도메인/CQ 확정본 4) 분석 : 아키텍처 정의 (코난) 가) 아키텍처·분석 기준선 검토(8.27~9.26) — AI-SD1 아키텍처설계서 5) 설계 착수 가) 컴포넌트·API·프로그램 설계(8.27~9.10, 코난·애버커스) — AI-SD4 인터페이스설계서 나) 사용자·관리자 UI 설계(9.11~9.25, 코난·애버커스) — AI-SD3 화면설계서 다) 저장소·모델·ERD 설계(8.27~9.25, 코난·애버커스) — DB 논리·물리모델·ERD 라) 전문용어·현장관용어 수집(8.27~9.25, 창원대) — 용어 원천수집표 |

2. 위험 및 이슈사항

| 번호 | 구분 | 내 용 | 처리 현황 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 위험 | [상] 방산 보안 규제로 인한 데이터 제공 지연·범위 축소 (사업수행계획서 표 4-4) | 데이터 제공 단계별 진행(비식별화 → 파일럿 데이터 → 정식 파이프라인), 기밀 등급별 열람 권한 사전 합의 추진, 착수 시 데이터 제공 일정 확정 예정 |
| 2 | 위험 | [중] HW 납기 지연으로 인한 구현 착수 지연 | 서버 9종·네트워크 장비 발주 완료(~8.25) 및 납기 모니터링, 지연 시 코난 개발환경 선행 개발 후 이관 |
| 3 | 위험 | [중] 다기관 컨소시엄 간 인터페이스·역할 불일치 | 검색 인터페이스 명세(API Spec) 조기 확정, R&R표 기준 책임 명확화, 기획기관 조율 |

작성일자 : 2026년  8월  25일

공급기업 PM :   염 종 학   (인)