영풍전자 주식회사

AI응용제품 신속 상용화 지원사업 월간보고서

AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화

과제번호 SF26179244 · 문서번호 AI-PM7 · V1.0 · 제2차(2026년 9월)

2026.  9.  28.

㈜코난테크놀로지

(참여기관: ㈜애버커스, 국립창원대학교 산학협력단 / 기획기관: (재)경남테크노파크)

제2차(2026년 9월) 월간 보고서

| 과 제 명 | AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화 (SF26179244) |
| --- | --- |
| 기 간 | 2026년 8월 26일부터 - 2026년 9월 28일까지 |
| 진 척 율 | 금월 계획 10.9%, 금월 실적 10.9%, 누적 계획 19.3%, 누적 실적 19.3% |

※ 진척율 : AI-PM2 WBS V0.91 작업별 일정(근무일) 가중 기준으로 산정하였으며, 실적은 WBS 상태(완료·진행중) 기준 일정 준수로 산정함

1. 월간 업무

| 금 월 실 적 | 차 월 계 획 |
| --- | --- |
| 가. 사업관리 1) 착수 및 계획 수립 (경남TP·코난) 가) WBS 및 수행계획 수립 완료(~8.26) — AI-PM1~PM5 나) 착수보고(Kick-off) 개최(9.17) — 착수보고서, AI-PM8 회의록 / 영풍전자·애버커스·창원대·경남TP 참석 2) Kick-off 주요 결정사항 가) 현장 레거시 시스템 및 고장 탐구 프로세스 리뷰 우선 수행, 사전 질의서·전문가 인터뷰로 판단 흐름 확보 나) 초기 프로토타입은 대표 2개 사례(다빈도·저빈도 불량) 중심으로 구성 다) BOM·도면 번호 관계 기반 지식베이스·온톨로지, RAG 보안등급·접근권한 적용, 개발·운용환경 분리 라) 일정 목표 : 10월 말 설계 완료, 연말 프로토타입, 2027년 3월 말 개발 완료 3) HW 도입 및 인프라 (코난·영풍) 가) 서버·네트워크 장비 납품·장착·연결 설치 완료(8.26~9.25) 나) 전원·UPS·냉방·망 공사 준비 완료(~9.10), 공사·구성 및 동작검증 진행(9.11~) 4) 기타 가) 월간보고 2회차 실시(9.28) — AI-PM7 월간보고서 | 가. 사업관리 1) Kick-off 후속 조치 가) 고장 탐구 프로세스 및 현장 시스템 리뷰(9.29 10:00) 나) 실제 샘플 문서 확보(기술 검토서, e-SFC 고장 탐구 이력, ERP 데이터, 별도 PPT 보고서) 다) SW 개발 계약 지급조건 정리, 인트라넷 자료 활용 범위 확인, 기관별 역할분담 도식화 2) 보고·점검 가) 월간보고 3회차(10.23) 나) 착수 감리 대응(10월 예정) 3) HW 도입 및 인프라 가) 장비·기반구성 점검(9.26~10.26), 공사·구성 및 동작검증 완료(~10.26) (코난·영풍) 나) K8s·공통자원·환경 구성(9.27~10.16), CI/CD·GitOps·레지스트리 구성 착수(10.17~) (애버커스) 다) 노트북·음성인식용 마이크 조달·설정 착수(9.27~) (코난) |
| 나. 개발관리 1) 분석 : 업무 프로세스 분석 (코난·영풍) 가) 개선업무·역할·승인흐름 정의(~9.5) 나) 업무분석 결과 검토·발행(9.6~9.26) — AI-AL1 업무프로세스 분석서 2) 분석 : 요구사항 정의 (코난·애버커스) 가) 보유·적용 데이터 현황 분석 완료(~8.26) 나) AI 분석·KPI·평가 요구 정리(8.27~9.10) — AI-AL4 AI 분석서 다) 요구정의·추적·검수기준 정리(9.11~9.26) — AI-AL1 요구사항정의서, AI-AL4 요구사항추적표 3) 분석 : 도메인 요구사항 분석 (창원대) 가) 전문가 지식 추출 계획·CQ 도출(~9.5) 나) 도메인 분석 결과 검토(9.6~9.26) — 도메인/CQ 확정본 4) 분석 : 아키텍처 정의 (코난) 가) 논리 아키텍처·경계 정의 완료(~8.26), 아키텍처·분석 기준선 검토(8.27~9.26) — AI-SD1 아키텍처설계서 5) 설계 (코난·애버커스, 창원대) 가) 컴포넌트·API·프로그램 설계(8.27~9.10) — AI-SD4 인터페이스설계서 나) 사용자·관리자 UI 설계(9.11~9.25) — AI-SD3 화면설계서 다) 저장소·모델·ERD 설계(8.27~9.25) — DB 논리·물리모델·ERD 라) 전문용어·현장관용어 수집(8.27~9.25, 창원대) — 용어 원천수집표 | 나. 개발관리 1) 설계 (코난·애버커스) 가) 아키텍처·AI 통합설계 작성(9.26~10.10) — AI-SD1 아키텍처설계서, AI-SD6 AI 통합설계서 나) 설계 검토·보완(10.11~10.26) — 설계서 검토 기록 다) 데이터베이스설계서 검토·발행(9.26~10.26) — AI-SD2 데이터베이스설계서 라) 망·계정·권한·데이터보호 설계(9.27~10.16), AI 실행·가드레일·운영정책 설계 착수(10.17~) — AI-SD5 보안설계서 2) 온톨로지·용어사전·AAS 설계 (창원대) 가) 클래스·관계·고장체계 설계(9.27~10.16), 추론·CQ·Graph 인터페이스 설계 착수(10.17~) 나) 용어 정규화·IRI·쿼리확장 연결(9.26~10.26) — PBA 전문용어사전 다) AAS SM-1~5·자산 구조 설계 착수(9.27~) — AAS 서브모델 명세 3) 구현 착수 가) ERP·MES 어댑터 개발(9.27~10.26, 애버커스) — 연계코드·인터페이스 명세 나) LLM·Studio·RAG·OCR 설치(9.27~10.18, 코난) — AI 설치·설정 명세 다) 포털·업무화면·서버 구현 착수(9.27~) |

2. 위험 및 이슈사항

| 번호 | 구분 | 내 용 | 처리 현황 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 위험 | 자료 외부 반출 제한(방산 보안) — Kick-off 제기 | 사내 서버 및 VPN 기반 개발·운용환경 검토, 개발환경과 운용환경 분리, VPN 접속 가능 시점 확인 |
| 2 | 위험 | 문서 품질 편차·버전 혼재, 과거 보고서 비표준화 — Kick-off 제기 | 대표 샘플 우선 검토 및 데이터 정제, 최근 표준 문서(약 3개월)와 과거 문서 구조 비교 |
| 3 | 이슈사항 | 실제 샘플 문서(기술 검토서, e-SFC 이력, ERP 데이터, PPT 보고서) 미확보 | 영풍전자에 샘플 문서 제공 요청, 9.29 현장 리뷰에서 확보 범위 확인 |
| 4 | 이슈사항 | 기관별 세부 역할·담당자, 프로토타입 대상 2개 고장 사례 미확정 | 9.29 고장 탐구 프로세스·현장 시스템 리뷰에서 확정 추진 |

작성일자 : 2026년  9월  28일

공급기업 PM :   염 종 학   (인)