영풍전자 주식회사

AI응용제품 신속 상용화 지원사업 회의록

AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화

과제번호 SF26179244 · 문서번호 AI-PM8 · V1.0

2026.  9.  17.

㈜코난테크놀로지

(참여기관: ㈜애버커스, 국립창원대학교 산학협력단 / 기획기관: (재)경남테크노파크)

회 의 록

| 1. 일 시 | 2026. 9. 17.(목) |
| --- | --- |
| 2. 장 소 |  |
| 3. 주 최 자 |  |
| 4. 안 건 | AI응용제품 신속 상용화 지원사업 착수(Kick-off) — 고장 탐구 업무 AI Assistant 적용 방향 및 추진 방식 협의 |
| 5. 회의내용 가. 회의 목적 및 사업 추진 방향 1) 회의 목적 : AI Agent 기반 업무 자동화 서비스를 통한 제조공정 혁신 및 고장 탐구 업무의 AI Assistant 적용 방향 협의 2) 핵심 방향 : 현장 암묵지와 기술문서를 지식화하고 대표 고장 사례 중심으로 프로토타입을 개발 3) 개발 목표 : 2026년 10월 말 설계 완료, 연말 프로토타입 개발, 2027년 3월 말 개발 완료 4) 현장 전문가의 암묵지와 매뉴얼·기술문서·고장 사례 등 기존 자료를 지식화하고, 이를 기반으로 AI Agent 기반 업무 자동화 서비스인 AI Assistant를 구축함 5) 고장 탐구 업무를 우선 적용 대상으로 하며, 고장 증상 입력 시 고장 유형 후보·점검 체크리스트·시험 및 처리 절차·관련 문서를 제시하고, 과거 사례 기반 수리 방향 제시 기능은 단계적으로 고도화함 6) 도면 자체를 AI가 해석하여 고장을 자동 판정하는 기능은 본 과제의 직접 범위에서 제외하고, 문서 지식·BOM·과거 사례·전문가 지식을 활용한 업무 지원에 집중함 나. 추진 일정 및 개발 방식 시기; 주요 내용. 2026년 9월; 현장 레거시 시스템 및 고장 탐구 프로세스 리뷰. 2026년 10월; 착수 감리 예정, 단계별 산출물 정의 및 가이드 제공. 2026년 10월 말; 시스템 설계 완료 목표. 2026년 연말; 애자일 방식의 프로토타입 개발 및 기능 점검. 2027년 1월 초; 지식베이스 및 암묵지 지식화 결과 검증. 2027년 3월 말; 개발 완료 목표. 기능 확인 이후; 보안 요구사항 반영 및 운용환경 적용. 1) 개발은 애자일 방식으로 진행하며, 전체 고장 유형을 한 번에 적용하지 않고 대표 사례로 프로토타입을 구현한 뒤 현장 검증 결과에 따라 범위를 확대함 다. 현행 데이터 및 레거시 시스템 현황 1) 영풍전자는 SAP ERP B1, e-SCM, e-SFC(MES), 도면관리 및 배포시스템 등을 운영하며 데이터 양은 상당한 것으로 확인됨 2) ERP에서 수주 등록, 발주용 BOM, 비용·일정·납기, 입고내역, 생산계획을 관리하고 고장 접수와 일부 처리 흐름도 확인 가능하며, 수리내역은 조회 후 Excel 변환이 가능할 것으로 판단됨 구분; 주요 데이터 및 역할. SAP ERP B1; 고장 접수, 업무 흐름, 수주, 발주용 BOM, 비용, 일정, 납기, 입고내역, 생산계획. e-SFC(MES); 고장 탐구 이력. 별도 문서(PPT 등); 기술 검토서, 조치 결과, 최종 보고서. 도면관리·배포시스템; 도면 및 하위 도면 정보. BOM; 제품과 부품의 구성 관계. 3) 고장 조치 결과 및 기술 검토서는 별도 문서(PPT 등 수기 작성)로 관리되며, 과거 자료 양식은 충분히 표준화되지 않았으나 최근 약 3개월 자료는 비교적 일관된 것으로 파악됨 4) 시스템과 문서 사이의 ID 기반 매칭 가능성을 확인해야 함 라. 데이터 및 보안 검토 1) 팀별 승인과 ERP 권한 등 기존 접근통제를 RAG 기반 지식검색에도 반영함 2) 개발환경과 운용환경을 분리하고 사내 서버, 외부 접속 제한, VPN 접속 가능 시점을 확인함 3) 자료 외부 반출 제한, 문서 품질 편차, 버전 혼재, 비정형 자료, 수기 입력 및 형식 불일치에 대응함 4) 실제 샘플 문서를 우선 확보해 데이터 구조와 품질을 검토함 마. 현장 전문가 암묵지 확보 및 지식화 1) 문서 데이터만으로는 고장 탐구의 판단 과정을 충분히 재현하기 어려우므로 현장 전문가 인터뷰를 통해 암묵지를 확보함 2) 추진 절차 : 현장 업무 리뷰 → 보유 기술문서 검토 → 문서에 없는 내용에 대한 사전 질의서 작성 → 전문가 인터뷰 → 지식 수집 → 전문가 검증 → 지식베이스 및 온톨로지 반영 3) 전문가가 특정 증상 확인 후 어떤 조건에서 어떤 시험을 선택하는지(의사결정의 갈래와 사고 흐름)를 파악하여 AI Assistant의 단계별 가이드와 체크리스트로 구현함 바. 고장 탐구 AI Assistant 시나리오 1) 처리 흐름 : 고장 증상 입력 → 고장 유형 후보 제시 → 작업자 확인 → 점검 체크리스트 제공 → 시험 절차 안내 → 결과 입력 → 다음 처리 절차 안내 → 관련 과거 사례 및 문서 제공 → 기술 검토서 작성 지원 2) AI가 고장 유형을 확정하지 않고 후보를 카테고리로 제시하며, 현장 작업자가 확인하고 값을 입력하는 Human-in-the-Loop 방식을 우선 적용함 3) 전원 비인가 검사는 제품에 메인 전력을 공급하지 않은 상태에서 수행하는 불량 검사로 정의하고 체크리스트로 절차화하며, 전원 인가 검사도 단계별 시험 절차 안내 방향으로 검토함 4) 도면 이미지를 직접 해석하기보다 도면 번호와 하위 도면 번호를 연결하고 BOM과 함께 온톨로지화함 5) 제품 200종 이상과 제품별 다수 부품을 고려해 대표 사례 중심으로 단계적으로 확대함 사. 프로토타입 대상 선정 1) 데이터가 많거나 대표성이 높은 고장 사례를 우선 선정하며, 초기 검증 대상으로 다빈도 불량과 저빈도 불량 등 2개 사례를 선정함 2) 기술 검토서, 고장 탐구 이력, 최종 보고서를 연결하여 전체 업무 흐름을 검증함 3) 반복 불량과 부품 불량의 원인·시험·결과·조치사항을 연계하면 유사 고장 발생 시 관련 사례와 가능성 높은 점검·수리 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대됨 아. KPI 및 확장 방향 구분; 내용. 주요 KPI; 납기 준수율 개선, 고장 탐구 소요시간 단축. 장기 확장; 원인, 결과, 조치사항 등 QC 업무 자동화. 후속 과제; 도면을 AI가 직접 이해하고 복잡한 제품 전체의 고장을 자동 판단하는 기능. 자. 주요 위험요인 및 대응 방향 위험요인; 대응 방향. 자료 외부 반출 제한; 사내 및 VPN 기반 개발·운용환경 검토. 문서 품질 및 버전 혼재; 대표 샘플 우선 검토 및 데이터 정제. 과거 보고서 비표준화; 최근 표준 문서와 과거 문서의 구조 비교. 시스템별 데이터 분산; ID와 BOM 등을 이용한 연계방안 검토. RAG 정보 접근 문제; 사용자·조직·문서 보안등급 기반 접근통제. 전문가 검토시간 부족; 사전 질의서 및 인터뷰 사례카드 활용. 암묵지 확보 어려움; 대표 고장 사례의 실제 탐구 흐름 중심 인터뷰. 전체 범위 과다; 대표 사례 기반 프로토타입 후 단계적 확대. |
| 6. 회의결과(의사결정 사항) 가. 의사결정 항목 : 착수 단계 추진 방식, 프로토타입 범위, 데이터·보안 적용 원칙, 개발 일정 나. 의사결정 내용 : 1) 현장 레거시 시스템 및 고장 탐구 프로세스 리뷰를 우선 수행함 2) 고장 탐구 전문가의 판단 흐름 확보를 위해 사전 질의서와 전문가 인터뷰를 활용함 3) 초기 프로토타입은 대표적인 2개 사례(다빈도·저빈도 불량)를 중심으로 구성함 4) BOM 및 도면 번호 관계를 활용한 지식베이스와 온톨로지 구축 방향을 검토함 5) RAG 적용 시 조직·문서별 보안등급 및 접근권한 적용 방안을 설계함 6) 개발환경과 실제 운용환경을 분리하고 사내 서버 및 VPN 환경을 확인함 7) 2026년 10월 말 설계 완료, 연말 프로토타입 개발, 2027년 3월 말 개발 완료를 목표로 함 다. 향후 추진사항(누가, 무엇을, 언제까지) : 담당; 추진사항; 기한. 참석 기관 합동; 고장 탐구 프로세스 및 현장 시스템 리뷰; 2026. 9. 29.(화) 10:00. 담당 미지정; 실제 샘플 문서 확보(기술 검토서, e-SFC 고장 탐구 이력, ERP 데이터, 별도 PPT 보고서); 미정. 담당 미지정; 소프트웨어 개발 계약 지급조건(선수금·중도금·잔금) 별도 정리; 미정. 담당 미지정; 사내 규칙·FAQ 등 인트라넷 자료의 AI Assistant 활용 가능 범위 확인; 미정. 담당 미지정; 제안 및 보고자료 4페이지 기관별 역할분담 도식화; 미정. 참여 기관; 시스템 설계 완료; 2026년 10월 말. 참여 기관; 프로토타입 개발 및 기능 점검; 2026년 연말. 참여 기관; 지식베이스 및 암묵지 지식화 결과 검증; 2027년 1월 초. 참여 기관; 개발 완료; 2027년 3월 말. |
| 7. 특이사항 1) 도면을 AI가 직접 해석하여 고장을 자동 판정하는 기능은 본 과제 범위에서 제외하고 후속 과제로 검토함 2) 2026년 10월 착수 감리 예정 3) 추가 확인 필요사항 : 기관별 세부 역할 및 담당자, 프로토타입 대상 2개 고장 사례의 구체적 선정, 확보 가능한 과거 데이터 기간 및 문서 수량, 시스템별 연계 인터페이스, 보안팀 협의사항, 단계별 산출물 및 검수기준 |  |
| 8. 참석자 가. 도입기업 : 영풍전자 주식회사 — 조대래 상무, 안성민 센터장, 성호준 과장, 안기완 대리 나. 공급기업 : ㈜애버커스 — 최경석 상무, 홍효상 이사 / 국립창원대학교 — 김준 교수 다. 기 타 : (재)경남테크노파크 — 제창수 연구원, 박현태 연구원 |  |